## Tac_Moq
IDENTIFICADOR | N° CONVENIO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CÓDIGO DE RUTA | DENOMINACION DE INTERVENCION | LONGITUD TOTAL (km) | TIPO DE SUPERFICIE | COSTO (km/mes) | PLAZO (dc) | EJECUCIÓN S/ | GG.OO S/ | TOTAL S/ | N° DE CONTRATO | CONTRATISTA | PLAZO CONTRACTUAL (DC) | F. INICIO MANTENIMIENTO | F. TERMINO MANTENIMIENTO | MONTO CONTRATADO | GASTOS OPERATIVOS (S/) | TOTAL (S/) | PLAZO DE ADENDA (DC) | F. INICIO MANTENIMIENTO | F. TERMINO MANTENIMIENTO | MONTO DE ADENDA | GASTOS OPERATIVOS (S/) | TOTAL (S/) | N° TRAMITE | 2026-03-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-04-30 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-05-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-06-30 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-07-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-08-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-09-30 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-10-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-11-30 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-12-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | TOTAL DIAS EJECUTADOS | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | ERROR MANTENIMIENTO | ERROR GASTOS OPERATIVOS | AREA USUARIA | RESPONSABLE DE AREA USUARIA | CARGO | TELEFONO AU | INSPECTOR | DOC. DESIGNACIÓN | FECHA DESIGNACIÓN | TELEFONO INSPECTOR | MONITOR | TELEFONO MONITOR
1 | 236 | MOQUEGUA | ILO | ALGARROBAL | MO-609 | LA PAMPA (KM 13+600) - EMP. PE-36 (KM 21+725) | 8.125 | AFIRMADO | 735 | 240 | 47775 | 4777 | 52552 |  |  | 240 |  | 1900-08-26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y CIRCULACION VIAL | Pamela Aida Flores Laqui | Gerente | 951 902 578
2 | 236 | MOQUEGUA | ILO | ALGARROBAL | MO-610 | LORETO (KM 0+280) - YARAL FLORIDA - PEDREGAL - BOCATOMA DE AGUA POTABLE (KM 06+593) | 6.313 | AFIRMADO | 735 | 240 | 37120 | 3712 | 40832 |  |  | 240 |  | 1900-08-26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y CIRCULACION VIAL | Pamela Aida Flores Laqui | Gerente | 951 902 578
3 | 236 | MOQUEGUA | ILO | ILO; ALGARROBAL | MO-609 | EMP. PE-1S D - EL ALGARROBAL - EL HUESITO - LA PAMPA (KM 13+600) | 13.6 | PAVIMENTADO | 880 | 240 | 95744 | 9574 | 105318 |  |  | 240 |  | 1900-08-26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y CIRCULACION VIAL | Pamela Aida Flores Laqui | Gerente | 951 902 578
4 | 236 | MOQUEGUA | ILO | ILO; ALGARROBAL | MO-611 | EMP. PE-36 - EMP. MO-609 (KM 05+389) | 5.389 | PAVIMENTADO | 880 | 240 | 37939 | 3793 | 41732 |  |  | 240 |  | 1900-08-26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y CIRCULACION VIAL | Pamela Aida Flores Laqui | Gerente | 951 902 578
5 | 236 | MOQUEGUA | ILO | ILO | MO-612 | EMP. PE-36 (ROTARY) - TERMINAL TERRESTRE - EMP. PE-1S D (KM 04+708) | 4.708 | PAVIMENTADO | 880 | 270 | 37287 | 3729 | 41016 | EXCLUIDO |  | 270 |  | 1900-09-25 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y CIRCULACION VIAL | Pamela Aida Flores Laqui | Gerente | 951 902 578
6 | 49 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | MO-549 | EMP. PE-36 B (TITIRI) - ARUNTAYA - CACHIMOCO - PASTO GRANDE WILLACOLLO - LORIPUNGO - EMP. PE-36 A (L. D. PUNO) (KM 51+600) | 51.6 | AFIRMADO | 735 | 247 | 312257 | 31226 | 343483 |  |  | 247 |  | 1900-09-02 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IVP MARISCAL NIETO | Wilbert Alfredo Paredes Choquehuanca | Gerente | 979 589 720
7 | 49 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | R1801290 | EMP. PE-1S (CALALUNA) - SAN ANTONIO - COPOCROP - EMP. MO-603 (KM 05+485) | 5.485 | AFIRMADO | 735 | 271 | 36418 | 3642 | 40060 | OS-055-DT | AVCOC EIRL | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 32251.8 | 3225.18 | 35476.98 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 4031.48 | 403.15 | 4434.63 |  | 30 | 4031.48 | 403.15 | 4434.63 |  | 31 | 4165.86 | 416.59 | 4582.45 |  | 31 | 4165.86 | 416.59 | 4582.45 |  | 30 | 4031.48 | 403.15 | 4434.63 |  | 31 | 4165.86 | 416.59 | 4582.45 |  | 30 | 4031.48 | 403.15 | 4434.63 |  | 27 | 3628.33 | 362.83 | 3991.16 | 240 | 32251.83 | 3225.2 | 35477.03 | -0.03 | -0.02 | IVP MARISCAL NIETO | Wilbert Alfredo Paredes Choquehuanca | Gerente | 979 589 720
8 | 49 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | R1801302 | EMP. PE-1S (SAN JOSÉ) - PTE. SANTO DOMINGO - LA MERCED - SACATA - EMP. MO-606 (KM 05+100) | 5.1 | AFIRMADO | 735 | 271 | 33861 | 3386 | 37247 | OS-053-DT | AVCOC EIRL | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 29988 | 2998.8 | 32986.8 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 3748.5 | 374.85 | 4123.35 |  | 30 | 3748.5 | 374.85 | 4123.35 |  | 31 | 3873.45 | 387.35 | 4260.8 |  | 31 | 3873.45 | 387.35 | 4260.8 |  | 30 | 3748.5 | 374.85 | 4123.35 |  | 31 | 3873.45 | 387.35 | 4260.8 |  | 30 | 3748.5 | 374.85 | 4123.35 |  | 27 | 3373.65 | 337.37 | 3711.02 | 240 | 29988 | 2998.82 | 32986.82 | 0 | -0.02 | IVP MARISCAL NIETO | Wilbert Alfredo Paredes Choquehuanca | Gerente | 979 589 720
9 | 49 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | MO-598 | EMP. MO-590 - EL RAYO - OCOLLITA - ESTUQUIÑA - LOS ÁNGELES - EMP. MO-579 (TOMBOLOMBO) (KM 07+000) | 7 | PAVIMENTADO | 887.5 | 248 | 51357 | 5136 | 56493 | OS-083-DT | AVCOC EIRL | 180 | 2026-07-02 | 2026-12-28 | 37275 | 3727.5 | 41002.5 |  | 2026-07-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 6212.5 | 621.25 | 6833.75 |  | 31 | 6419.58 | 641.96 | 7061.54 |  | 30 | 6212.5 | 621.25 | 6833.75 |  | 31 | 6419.58 | 641.96 | 7061.54 |  | 30 | 6212.5 | 621.25 | 6833.75 |  | 28 | 5798.33 | 579.83 | 6378.16 | 180 | 37274.99 | 3727.5 | 41002.49 | 0.01 | 0 | IVP MARISCAL NIETO | Wilbert Alfredo Paredes Choquehuanca | Gerente | 979 589 720
10 | 49 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | MO-583 | EMP. PE-36 A - IE TORATA ALTA - TORATA ALTA (KM 03+524) | 3.524 | PAVIMENTADO | 887.5 | 270 | 28148 | 2815 | 30963 | OS-054-DT | AVCOC EIRL | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 25020.4 | 2502.04 | 27522.44 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 2223.55 | 222.36 | 2445.91 |  | 30 | 2728.27 | 272.83 | 3001.1 |  | 31 | 3231.8 | 323.18 | 3554.98 |  | 31 | 3231.8 | 323.18 | 3554.98 |  | 30 | 3127.55 | 312.76 | 3440.31 |  | 31 | 3231.8 | 323.18 | 3554.98 |  | 30 | 3127.55 | 312.76 | 3440.31 |  | 27 | 2814.8 | 281.48 | 3096.28 | 240 | 23717.12 | 2371.73 | 26088.85 | 1303.28 | 130.31 | IVP MARISCAL NIETO | Wilbert Alfredo Paredes Choquehuanca | Gerente | 979 589 720
11 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | MO-521 | OMATE(KM 01+525) - CHICHILIN ALTO - CHALLAHUAYO - CARABAYA - COHUACHO (KM 14+931) | 13.406 | AFIRMADO | 735 | 240 | 78827 | 7882 | 86709 | C_391-2026 | CONSORCIO VIAL OMATE | 240 | 2026-06-17 | 2027-02-11 | 74872.83 | 7487.28 | 82360.11 | 198 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 61770.06 | 6177.01 | 67947.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 4367.58 | 436.76 | 4804.34 |  | 31 | 9671.07 | 967.11 | 10638.18 |  | 31 | 9671.07 | 967.11 | 10638.18 |  | 30 | 9359.1 | 935.91 | 10295.01 |  | 31 | 9671.07 | 967.11 | 10638.18 |  | 30 | 9359.1 | 935.91 | 10295.01 |  | 31 | 9671.07 | 967.11 | 10638.18 | 198 | 61770.06 | 6177.02 | 67947.08 | 0 | -0.01 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
12 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | MO-524 | PUENTE OMATE (KM 1+041) - ANEXO LAJE (KM 1+587), LAJE ( KM 1+952) - CAPILLA VIRGEN COPACABANA (2+386), ANEXO SABAYA ( KM 02+ 534) - SAN MIGUEL (3+476), SAN FRANCISCO (KM 5+689) - I.E. N°43057 - URINAY (7+336) | 13.406 | AFIRMADO | 735 | 261 | 29402 | 2940 | 32342 | OS-519 | ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS VECINALES RURALES Y URBANOS SAN BERNARDO | 261 | 2026-03-23 | 2026-12-08 | 28250 | 2825 | 31075 |  | 2026-03-23 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 974.14 | 97.41 | 1071.55 |  | 30 | 3247.13 | 324.71 | 3571.84 |  | 31 | 3355.36 | 335.54 | 3690.9 |  | 30 | 3247.13 | 324.71 | 3571.84 |  | 31 | 3355.36 | 335.54 | 3690.9 |  | 31 | 3355.36 | 335.54 | 3690.9 |  | 30 | 3247.13 | 324.71 | 3571.84 |  | 31 | 3355.36 | 335.54 | 3690.9 |  | 30 | 3247.13 | 324.71 | 3571.84 |  | 8 | 865.9 | 86.59 | 952.49 | 261 | 28250 | 2825 | 31075 | 0 | 0 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
13 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | R180221 | EMP. MO-522 - ACHICARI - HUASALON - QUINISTACAS - EMP. MO-521 (CHALLAHUAYO) | 4.078 | AFIRMADO | 735 | 261 | 26077 | 2608 | 28685 | OS-180 | ASOCIACIÓN CIVIL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-OMATE - ASSACOJE | 261 | 2026-03-24 | 2026-12-09 | 25000 | 2500 | 27500 |  | 2026-03-24 |  |  | 0 | 0 |  | 8 | 766.28 | 76.63 | 842.91 |  | 30 | 2873.56 | 287.36 | 3160.92 |  | 31 | 2969.35 | 296.94 | 3266.29 |  | 30 | 2873.56 | 287.36 | 3160.92 |  | 31 | 2969.35 | 296.94 | 3266.29 |  | 31 | 2969.35 | 296.94 | 3266.29 |  | 30 | 2873.56 | 287.36 | 3160.92 |  | 31 | 2969.35 | 296.94 | 3266.29 |  | 30 | 2873.56 | 287.36 | 3160.92 |  | 9 | 862.07 | 86.21 | 948.28 | 261 | 24999.99 | 2500.04 | 27500.03 | 0.01 | -0.04 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
14 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | MO-511 | PUQUINA (KM 01+245) - POCOHUAYO (KM 7+151), POCOHUAYO (KM 07+438) - TILIA - EMP. MO-512 (KM 10+748) | 9.216 | AFIRMADO | 735 | 240 | 54190 | 5419 | 59609 | C_389-2026 | CONSORCIO VIAL OMATE | 240 | 2026-06-17 | 2027-02-11 | 51442.5 | 5144.25 | 56586.75 | 198 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 42440.07 | 4244.01 | 46684.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 3000.81 | 300.08 | 3300.89 |  | 31 | 6644.66 | 664.47 | 7309.13 |  | 31 | 6644.66 | 664.47 | 7309.13 |  | 30 | 6430.31 | 643.03 | 7073.34 |  | 31 | 6644.66 | 664.47 | 7309.13 |  | 30 | 6430.31 | 643.03 | 7073.34 |  | 31 | 6644.66 | 664.47 | 7309.13 | 198 | 42440.07 | 4244.02 | 46684.09 | 0 | -0.01 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
15 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA | MO-512 | TOHATA (KM 9+671) - COALAQUE - SOJAMURE - CAIMAN - HEMBRUNA (KM 16+019) , HEMBRUNA (KM 16+143) - CHALLAHUAYO - TALA - CURUYO - (KM 21+465), LA CAPILLA (KM 21+579) - VINOMORE - SAHUANAY (KM 24+785) | 14.876 | AFIRMADO | 735 | 240 | 87471 | 8746 | 96217 | C_388-2026 | N & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 240 | 2026-06-17 | 2027-02-11 | 83097.45 | 8309.75 | 91407.2 | 198 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 68555.39 | 6855.54 | 75410.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 4847.35 | 484.74 | 5332.09 |  | 31 | 10733.42 | 1073.34 | 11806.76 |  | 31 | 10733.42 | 1073.34 | 11806.76 |  | 30 | 10387.18 | 1038.72 | 11425.9 |  | 31 | 10733.42 | 1073.34 | 11806.76 |  | 30 | 10387.18 | 1038.72 | 11425.9 |  | 31 | 10733.42 | 1073.34 | 11806.76 | 198 | 68555.39 | 6855.54 | 75410.93 | 0 | 0 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
16 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | MO-529 | EMP. MO-100 - SANCAYA - C.P. SACOHAYA (KM 03+480), C.P. SACOHAYA (KM 03+675) - EMP. MO-101 (KM 12+865) | 12.67 | AFIRMADO | 735 | 240 | 74500 | 7449 | 81949 | C_390-2026 | N & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 240 | 2026-06-17 | 2027-02-11 | 70775 | 7077.5 | 77852.5 | 198 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 58389.95 | 5839 | 64228.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 4128.58 | 412.86 | 4541.44 |  | 31 | 9141.86 | 914.19 | 10056.05 |  | 31 | 9141.86 | 914.19 | 10056.05 |  | 30 | 8846.96 | 884.7 | 9731.66 |  | 31 | 9141.86 | 914.19 | 10056.05 |  | 30 | 8846.96 | 884.7 | 9731.66 |  | 31 | 9141.86 | 914.19 | 10056.05 | 198 | 58389.94 | 5839.02 | 64228.96 | 0.01 | -0.02 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
17 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | R180238 | EMP. MO-101 - EMP. MO-529 | 6.516 | AFIRMADO | 735 | 240 | 38314 | 3831 | 42145 | OS-172 | ASOCIACIÓN CIVIL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-OMATE - ASSACOJE | 240 | 2026-03-20 | 2026-11-14 | 36700 | 3670 | 40370 |  | 2026-03-20 |  |  | 0 | 0 |  | 12 | 1835 | 183.5 | 2018.5 |  | 30 | 4587.5 | 458.75 | 5046.25 |  | 31 | 4740.42 | 474.04 | 5214.46 |  | 30 | 4587.5 | 458.75 | 5046.25 |  | 31 | 4740.42 | 474.04 | 5214.46 |  | 31 | 4740.42 | 474.04 | 5214.46 |  | 30 | 4587.5 | 458.75 | 5046.25 |  | 31 | 4740.42 | 474.04 | 5214.46 |  | 14 | 2140.83 | 214.08 | 2354.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 36700.01 | 3669.99 | 40370 | -0.01 | 0.01 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
18 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | MO-530 | EMP. MO-101 (MAYUMAYU)-ESCACHA (KM 07+081) | 7.081 | AFIRMADO | 735 | 240 | 41636 | 4164 | 45800 | OS-530 | N & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 240 | 2026-03-26 | 2026-11-20 | 40000 | 4000 | 44000 |  | 2026-03-26 |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 1000 | 100 | 1100 |  | 30 | 5000 | 500 | 5500 |  | 31 | 5166.67 | 516.67 | 5683.34 |  | 30 | 5000 | 500 | 5500 |  | 31 | 5166.67 | 516.67 | 5683.34 |  | 31 | 5166.67 | 516.67 | 5683.34 |  | 30 | 5000 | 500 | 5500 |  | 31 | 5166.67 | 516.67 | 5683.34 |  | 20 | 3333.33 | 333.33 | 3666.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 40000.01 | 4000.01 | 44000.02 | -0.01 | -0.01 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
19 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | MO-518 | EMP. MO-108 (COALAQUE) - INGRESANTES - ALTO INFIERNILLO - CHACLACA (KM 05+393) | 5.393 | AFIRMADO | 735 | 240 | 31711 | 3171 | 34882 | OS-158 | ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS VECINALES RURALES Y URBANOS SAN BERNARDO | 240 | 2026-03-23 | 2026-11-17 | 30000 | 3000 | 33000 |  | 2026-03-23 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 1125 | 112.5 | 1237.5 |  | 30 | 3750 | 375 | 4125 |  | 31 | 3875 | 387.5 | 4262.5 |  | 30 | 3750 | 375 | 4125 |  | 31 | 3875 | 387.5 | 4262.5 |  | 31 | 3875 | 387.5 | 4262.5 |  | 30 | 3750 | 375 | 4125 |  | 31 | 3875 | 387.5 | 4262.5 |  | 17 | 2125 | 212.5 | 2337.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 30000 | 3000 | 33000 | 0 | 0 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
20 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | MO-516 | EMP. MO-108-PAMPA DOLORES -ULUCAN (KM 06+989) | 6.989 | AFIRMADO | 735 | 240 | 41095 | 4110 | 45205 | EXCLUIDO |  | 240 |  | 1900-08-26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
21 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | R180219 | EMP. MO-516 (ULUCAN) - PALCAMAYO (KM 02+984) | 2.984 | AFIRMADO | 735 | 266 | 19447 | 1945 | 21392 | EXCLUIDO |  | 266 |  | 1900-09-21 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IVP GENERAL SANCHEZ CERRO | Miler Barrientos Ramos | Gerente | 959 090 019 | Miler Barrientos Ramos | Memorando N° 0195-2026/MPGSC/GM/AFPT | 2026-03-31 | 959 090 019
22 | 51 | TACNA | CANDARAVE | QUILAHUANI | TA-549 | EMP. TA-103 (ARICOTA) - MARJANI (KM 2+031) | 2.031 | AFIRMADO | 735 | 240 | 11942 | 1194 | 13136 | O.S. 000155 | GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 11942 | 1194.2 | 13136.2 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 1393.23 | 139.32 | 1532.55 |  | 30 | 1492.75 | 149.28 | 1642.03 |  | 31 | 1542.51 | 154.25 | 1696.76 |  | 31 | 1542.51 | 154.25 | 1696.76 |  | 30 | 1492.75 | 149.28 | 1642.03 |  | 31 | 1542.51 | 154.25 | 1696.76 |  | 30 | 1492.75 | 149.28 | 1642.03 |  | 29 | 1442.99 | 144.3 | 1587.29 | 240 | 11942 | 1194.21 | 13136.21 | 0 | -0.01 | IVP CANDARAVE | Alonso Mario Laura Paniagua | Gerente | 969 494 987 | Alejandro Teobaldo Gonzales Huaraguara | Memorandum N° 011-2026-USLO-GM/MPC | 2026-04-30 | 985 200 188
23 | 51 | TACNA | CANDARAVE | CAMILACA | TA-521 | EMP. TA-109 - PTA. CARRETERA (ALTO CAMILACA) | 5.842 | AFIRMADO | 735 | 240 | 34351 | 3435 | 37786 | O.S. 000154 | GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 34351 | 3435.1 | 37786.1 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 4007.62 | 400.76 | 4408.38 |  | 30 | 4293.88 | 429.39 | 4723.27 |  | 31 | 4437 | 443.7 | 4880.7 |  | 31 | 4437 | 443.7 | 4880.7 |  | 30 | 4293.88 | 429.39 | 4723.27 |  | 31 | 4437 | 443.7 | 4880.7 |  | 30 | 4293.88 | 429.39 | 4723.27 |  | 29 | 4150.75 | 415.08 | 4565.83 | 240 | 34351.01 | 3435.11 | 37786.12 | -0.01 | -0.01 | IVP CANDARAVE | Alonso Mario Laura Paniagua | Gerente | 969 494 987 | Alejandro Teobaldo Gonzales Huaraguara | Memorandum N° 011-2026-USLO-GM/MPC | 2026-04-30 | 985 200 188
24 | 51 | TACNA | CANDARAVE | HUANUARA; CANDARAVE; CURIBAYA | TA-544 | EMP. TA-109 - DV. ANTAVILCA - EMP. TA-104 (LAGUNA ARICOTA) | 26.9 | AFIRMADO | 735 | 240 | 158172 | 15817 | 173989 | Contrato N° 02-2026-MPС | CONSORCIO VIAL ARICOTA | 240 | 2026-07-20 | 2027-03-16 | 118360 | 11836 | 130196 | 163 | 2026-07-20 | 2026-12-29 | 107425.15 | 10742.52 | 118167.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 7908.6 | 790.86 | 8699.46 |  | 31 | 20430.55 | 2043.06 | 22473.61 |  | 30 | 19771.5 | 1977.15 | 21748.65 |  | 31 | 20430.55 | 2043.06 | 22473.61 |  | 30 | 19771.5 | 1977.15 | 21748.65 |  | 29 | 19112.45 | 1911.25 | 21023.7 | 163 | 107425.15 | 10742.53 | 118167.68 | 0 | -0.01 | IVP CANDARAVE | Alonso Mario Laura Paniagua | Gerente | 969 494 987 | Alonso Mario Laura Paniagua | Memorandum N° 013-2026-USLO-GM/MPC | 2026-07-17 | 969 494 987
25 | 51 | TACNA | CANDARAVE | CAMILACA | TA-515 | EMP. TA-519 (DV. ALTO CAMILACA)- PTA. CARRETERA (KM 104+852) | 7.2 | AFIRMADO | 735 | 240 | 42336 | 4234 | 46570 | O.S. 000153 | GEDICO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 42336 | 4233.6 | 46569.6 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 4939.2 | 493.92 | 5433.12 |  | 30 | 5292 | 529.2 | 5821.2 |  | 31 | 5468.4 | 546.84 | 6015.24 |  | 31 | 5468.4 | 546.84 | 6015.24 |  | 30 | 5292 | 529.2 | 5821.2 |  | 31 | 5468.4 | 546.84 | 6015.24 |  | 30 | 5292 | 529.2 | 5821.2 |  | 29 | 5115.6 | 511.56 | 5627.16 | 240 | 42336 | 4233.6 | 46569.6 | 0 | 0 | IVP CANDARAVE | Alonso Mario Laura Paniagua | Gerente | 969 494 987 | Alonso Mario Laura Paniagua | Memorandum N° 012-2026-USLO-GM/MPC | 2026-04-30 | 969 494 987
26 | 51 | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | TA-504 | EMP. TA-105- SALLACPUJO-BAJAÑAMI-JACHACALA -EMP. TA-103 | 6.517 | AFIRMADO | 735 | 240 | 38320 | 3832 | 42152 | O.S. 000152 | GEDICO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 38320 | 3832 | 42152 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 4470.67 | 447.07 | 4917.74 |  | 30 | 4790 | 479 | 5269 |  | 31 | 4949.67 | 494.97 | 5444.64 |  | 31 | 4949.67 | 494.97 | 5444.64 |  | 30 | 4790 | 479 | 5269 |  | 31 | 4949.67 | 494.97 | 5444.64 |  | 30 | 4790 | 479 | 5269 |  | 29 | 4630.33 | 463.03 | 5093.36 | 240 | 38320.01 | 3832.01 | 42152.02 | -0.01 | -0.01 | IVP CANDARAVE | Alonso Mario Laura Paniagua | Gerente | 969 494 987 | Alonso Mario Laura Paniagua | Memorandum N° 012-2026-USLO-GM/MPC | 2026-04-30 | 969 494 987
27 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | TA-573 | CINTO (KM 15+173) - MATOGROSO - PTA. CARRETERA (KM 18+714) | 3.541 | AFIRMADO | 735 | 250 | 21688 | 2170 | 23858 | 001-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 250 | 2026-03-18 | 2026-11-22 | 21688 | 2168.8 | 23856.8 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 1214.53 | 121.45 | 1335.98 |  | 30 | 2602.56 | 260.26 | 2862.82 |  | 31 | 2689.31 | 268.93 | 2958.24 |  | 30 | 2602.56 | 260.26 | 2862.82 |  | 31 | 2689.31 | 268.93 | 2958.24 |  | 31 | 2689.31 | 268.93 | 2958.24 |  | 30 | 2602.56 | 260.26 | 2862.82 |  | 31 | 2689.31 | 268.93 | 2958.24 |  | 22 | 1908.54 | 190.85 | 2099.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 21687.99 | 2168.8 | 23856.79 | 0.01 | 0 | IVP JORGE BASADRE | Walter Vidal Quispe Cutipa | Gerente | 930 925 020 | Walter Vidal Quispe Cutipa | Memorándum N° 017-2026-CGG-G.G./IVPM-JB | 2026-03-17 | 930 925 020
28 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | TA-578 | EMP. PE-1S - LA AURORA - PTA. CARRETERA (KM 02+984) | 2.984 | AFIRMADO | 735 | 263 | 19227 | 1924 | 21151 | 002-2026-IVPMJB | DARLY ROXANA COTRINA SANTISTEBAN | 263 | 2026-03-18 | 2026-12-05 | 19227 | 1922.7 | 21149.7 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 1023.49 | 102.35 | 1125.84 |  | 30 | 2193.19 | 219.32 | 2412.51 |  | 31 | 2266.3 | 226.63 | 2492.93 |  | 30 | 2193.19 | 219.32 | 2412.51 |  | 31 | 2266.3 | 226.63 | 2492.93 |  | 31 | 2266.3 | 226.63 | 2492.93 |  | 30 | 2193.19 | 219.32 | 2412.51 |  | 31 | 2266.3 | 226.63 | 2492.93 |  | 30 | 2193.19 | 219.32 | 2412.51 |  | 5 | 365.53 | 36.55 | 402.08 | 263 | 19226.98 | 1922.7 | 21149.68 | 0.02 | 0 | IVP JORGE BASADRE | Walter Vidal Quispe Cutipa | Gerente | 930 925 020 | Walter Vidal Quispe Cutipa | Memorándum N° 017-2026-CGG-G.G./IVPM-JB | 2026-03-17 | 930 925 020
29 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | TA-572 | EMP. TA-109 (OCONCHAY) - EMP. R230302 (KM 08+202) | 8.203 | AFIRMADO | 735 | 270 | 54262 | 5427 | 59689 | 010-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 270 | 2026-05-25 | 2027-02-18 | 54262 | 5426.2 | 59688.2 | 213 | 2026-05-25 | 2026-12-23 | 42806.69 | 4280.67 | 47087.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1406.79 | 140.68 | 1547.47 |  | 30 | 6029.11 | 602.91 | 6632.02 |  | 31 | 6230.08 | 623.01 | 6853.09 |  | 31 | 6230.08 | 623.01 | 6853.09 |  | 30 | 6029.11 | 602.91 | 6632.02 |  | 31 | 6230.08 | 623.01 | 6853.09 |  | 30 | 6029.11 | 602.91 | 6632.02 |  | 23 | 4622.32 | 462.23 | 5084.55 | 213 | 42806.68 | 4280.67 | 47087.35 | 0.01 | 0 | IVP JORGE BASADRE | Walter Vidal Quispe Cutipa | Gerente | 930 925 020 | Walter Vidal Quispe Cutipa | Memorándum N° 017-2026-CGG-G.G./IVPM-JB | 2026-03-17 | 930 925 020
30 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA ILABAYA | R230302 | EMP.TA-572 - EMP.R230305 (KM 06+742) | 6.742 | AFIRMADO | 735 | 245 | 40468 | 4048 | 44516 | 003-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 245 | 2026-03-18 | 2026-11-17 | 40468 | 4046.8 | 44514.8 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 2312.46 | 231.25 | 2543.71 |  | 30 | 4955.27 | 495.53 | 5450.8 |  | 31 | 5120.44 | 512.04 | 5632.48 |  | 30 | 4955.27 | 495.53 | 5450.8 |  | 31 | 5120.44 | 512.04 | 5632.48 |  | 31 | 5120.44 | 512.04 | 5632.48 |  | 30 | 4955.27 | 495.53 | 5450.8 |  | 31 | 5120.44 | 512.04 | 5632.48 |  | 17 | 2807.98 | 280.8 | 3088.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 40468.01 | 4046.8 | 44514.81 | -0.01 | 0 | IVP JORGE BASADRE | Walter Vidal Quispe Cutipa | Gerente | 930 925 020 | Walter Vidal Quispe Cutipa | Memorándum N° 017-2026-CGG-G.G./IVPM-JB | 2026-03-17 | 930 925 020
31 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | TA-575 | EMP. TA-109 - CUAYLATA - EMP. TA-109 (DV. CHIPE) | 6.49 | AFIRMADO | 735 | 240 | 38161 | 3817 | 41978 | 004-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 240 | 2026-03-18 | 2026-11-12 | 38161 | 3816.1 | 41977.1 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 2226.06 | 222.61 | 2448.67 |  | 30 | 4770.13 | 477.01 | 5247.14 |  | 31 | 4929.13 | 492.91 | 5422.04 |  | 30 | 4770.13 | 477.01 | 5247.14 |  | 31 | 4929.13 | 492.91 | 5422.04 |  | 31 | 4929.13 | 492.91 | 5422.04 |  | 30 | 4770.13 | 477.01 | 5247.14 |  | 31 | 4929.13 | 492.91 | 5422.04 |  | 12 | 1908.05 | 190.81 | 2098.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 38161.02 | 3816.09 | 41977.11 | -0.02 | 0.01 | IVP JORGE BASADRE | Walter Vidal Quispe Cutipa | Gerente | 930 925 020 | Walter Vidal Quispe Cutipa | Memorándum N° 017-2026-CGG-G.G./IVPM-JB | 2026-03-17 | 930 925 020
32 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | TA-574 | EMP. TA-109 (SAGOLLO) - EMP. TA-573 (DV. PTE CINTO) | 6.98 | AFIRMADO | 735 | 240 | 41042 | 4105 | 45147 | 005-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 240 | 2026-03-18 | 2026-11-12 | 41042 | 4104.2 | 45146.2 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 2394.12 | 239.41 | 2633.53 |  | 30 | 5130.25 | 513.03 | 5643.28 |  | 31 | 5301.26 | 530.13 | 5831.39 |  | 30 | 5130.25 | 513.03 | 5643.28 |  | 31 | 5301.26 | 530.13 | 5831.39 |  | 31 | 5301.26 | 530.13 | 5831.39 |  | 30 | 5130.25 | 513.03 | 5643.28 |  | 31 | 5301.26 | 530.13 | 5831.39 |  | 12 | 2052.1 | 205.21 | 2257.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 41042.01 | 4104.23 | 45146.24 | -0.01 | -0.03 | IVP JORGE BASADRE | Walter Vidal Quispe Cutipa | Gerente | 930 925 020 | Walter Vidal Quispe Cutipa | Memorándum N° 017-2026-CGG-G.G./IVPM-JB | 2026-03-17 | 930 925 020
33 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | TA-573 | EMP. TA-109 (LOCUMBA) - PTE. CINTO - BARRIAL - CINTO (KM 15+173) | 15.173 | PAVIMENTADO | 808 | 270 | 110338 | 11034 | 121372 | 009-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 270 | 2026-05-25 | 2027-02-18 | 110338 | 11033.8 | 121371.8 | 213 | 2026-05-25 | 2026-12-23 | 87044.42 | 8704.44 | 95748.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 2860.61 | 286.06 | 3146.67 |  | 30 | 12259.78 | 1225.98 | 13485.76 |  | 31 | 12668.44 | 1266.84 | 13935.28 |  | 31 | 12668.44 | 1266.84 | 13935.28 |  | 30 | 12259.78 | 1225.98 | 13485.76 |  | 31 | 12668.44 | 1266.84 | 13935.28 |  | 30 | 12259.78 | 1225.98 | 13485.76 |  | 23 | 9399.16 | 939.92 | 10339.08 | 213 | 87044.43 | 8704.44 | 95748.87 | -0.01 | 0 | IVP JORGE BASADRE | Walter Vidal Quispe Cutipa | Gerente | 930 925 020 | Walter Vidal Quispe Cutipa | Memorándum N° 017-2026-CGG-G.G./IVPM-JB | 2026-03-17 | 930 925 020
34 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | TA-581 | ALFARILLO (KM 01+929) - LAS VILCAS (KM 04+920) | 2.991 | PAVIMENTADO | 808 | 260 | 20944 | 2094 | 23038 | 006-2026-IVPMJB | DARLY ROXANA COTRINA SANTISTEBAN | 260 | 2026-03-18 | 2026-12-02 | 20944 | 2094.4 | 23038.4 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 1127.75 | 112.78 | 1240.53 |  | 30 | 2416.62 | 241.66 | 2658.28 |  | 31 | 2497.17 | 249.72 | 2746.89 |  | 30 | 2416.62 | 241.66 | 2658.28 |  | 31 | 2497.17 | 249.72 | 2746.89 |  | 31 | 2497.17 | 249.72 | 2746.89 |  | 30 | 2416.62 | 241.66 | 2658.28 |  | 31 | 2497.17 | 249.72 | 2746.89 |  | 30 | 2416.62 | 241.66 | 2658.28 |  | 2 | 161.11 | 16.11 | 177.22 | 260 | 20944.02 | 2094.41 | 23038.43 | -0.02 | -0.01 | IVP JORGE BASADRE | Walter Vidal Quispe Cutipa | Gerente | 930 925 020 | Walter Vidal Quispe Cutipa | Memorándum N° 017-2026-CGG-G.G./IVPM-JB | 2026-03-17 | 930 925 020
35 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | TA-586 | EMP. TA-101 - EMP. TA-587 | 2.242 | PAVIMENTADO | 808 | 260 | 15699 | 1570 | 17269 | 007-2026-IVPMJB | DARLY ROXANA COTRINA SANTISTEBAN | 260 | 2026-03-18 | 2026-12-02 | 15699 | 1569.9 | 17268.9 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 845.33 | 84.53 | 929.86 |  | 30 | 1811.42 | 181.14 | 1992.56 |  | 31 | 1871.8 | 187.18 | 2058.98 |  | 30 | 1811.42 | 181.14 | 1992.56 |  | 31 | 1871.8 | 187.18 | 2058.98 |  | 31 | 1871.8 | 187.18 | 2058.98 |  | 30 | 1811.42 | 181.14 | 1992.56 |  | 31 | 1871.8 | 187.18 | 2058.98 |  | 30 | 1811.42 | 181.14 | 1992.56 |  | 2 | 120.76 | 12.08 | 132.84 | 260 | 15698.97 | 1569.89 | 17268.86 | 0.03 | 0.01 | IVP JORGE BASADRE | Walter Vidal Quispe Cutipa | Gerente | 930 925 020 | Walter Vidal Quispe Cutipa | Memorándum N° 017-2026-CGG-G.G./IVPM-JB | 2026-03-17 | 930 925 020
36 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | TA-583 | EMP. TA-101 (PAMPA BAJA) - PTE. SAN ISIDRO - SAN ISIDRO - EMP. TA-581 (ALFARILLO) | 2.959 | PAVIMENTADO | 808 | 261 | 20800 | 2080 | 22880 | 008-2026-IVPMJB | DARLY ROXANA COTRINA SANTISTEBAN | 261 | 2026-03-18 | 2026-12-03 | 20800 | 2080 | 22880 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 1115.71 | 111.57 | 1227.28 |  | 30 | 2390.8 | 239.08 | 2629.88 |  | 31 | 2470.5 | 247.05 | 2717.55 |  | 30 | 2390.8 | 239.08 | 2629.88 |  | 31 | 2470.5 | 247.05 | 2717.55 |  | 31 | 2470.5 | 247.05 | 2717.55 |  | 30 | 2390.8 | 239.08 | 2629.88 |  | 31 | 2470.5 | 247.05 | 2717.55 |  | 30 | 2390.8 | 239.08 | 2629.88 |  | 3 | 239.08 | 23.91 | 262.99 | 261 | 20799.99 | 2080 | 22879.99 | 0.01 | 0 | IVP JORGE BASADRE | Walter Vidal Quispe Cutipa | Gerente | 930 925 020 | Walter Vidal Quispe Cutipa | Memorándum N° 017-2026-CGG-G.G./IVPM-JB | 2026-03-17 | 930 925 020
37 | 204 | TACNA | TACNA | INCLAN | TA-606 | EMP. TA-604-DV. TA-607-EMP.TA-605 (ALTO RAYO) | 5.498 | AFIRMADO | 735 | 240 | 32328 | 3233 | 35561 | 0001-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 30710.34 | 3071.03 | 33781.37 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 3838.79 | 383.88 | 4222.67 |  | 30 | 3838.79 | 383.88 | 4222.67 |  | 31 | 3966.75 | 396.68 | 4363.43 |  | 31 | 3966.75 | 396.68 | 4363.43 |  | 30 | 3838.79 | 383.88 | 4222.67 |  | 31 | 3966.75 | 396.68 | 4363.43 |  | 30 | 3838.79 | 383.88 | 4222.67 |  | 27 | 3454.91 | 345.49 | 3800.4 | 240 | 30710.32 | 3071.05 | 33781.37 | 0.02 | -0.02 | IVP TACNA | John Lucero Vargas | Gerente | 988 801 839 | Eddy Frank Coronado Choquecahua | Memorandum N° 007-2026-GG-IVPT | 2026-04-28 | 931 994 396
38 | 204 | TACNA | TACNA | INCLAN | TA-607 | EMP. TA-604 - EMP.TA-606 | 3.012 | AFIRMADO | 735 | 240 | 17711 | 1771 | 19482 | 0001-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 16824.5 | 1682.45 | 18506.95 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 2103.06 | 210.31 | 2313.37 |  | 30 | 2103.06 | 210.31 | 2313.37 |  | 31 | 2173.16 | 217.32 | 2390.48 |  | 31 | 2173.16 | 217.32 | 2390.48 |  | 30 | 2103.06 | 210.31 | 2313.37 |  | 31 | 2173.16 | 217.32 | 2390.48 |  | 30 | 2103.06 | 210.31 | 2313.37 |  | 27 | 1892.76 | 189.28 | 2082.04 | 240 | 16824.48 | 1682.48 | 18506.96 | 0.02 | -0.03 | IVP TACNA | John Lucero Vargas | Gerente | 988 801 839 | Eddy Frank Coronado Choquecahua | Memorandum N° 007-2026-GG-IVPT | 2026-04-28 | 931 994 396
39 | 204 | TACNA | TACNA | INCLAN | TA-604 | EMP. PE-1S(KM 02+914)-PROTER-ALTO RAYO (KM 11+000) | 8.086 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 57411 | 5741 | 63152 | 0001-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 54530 | 5453 | 59983 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 6816.25 | 681.63 | 7497.88 |  | 30 | 6816.25 | 681.63 | 7497.88 |  | 31 | 7043.46 | 704.35 | 7747.81 |  | 31 | 7043.46 | 704.35 | 7747.81 |  | 30 | 6816.25 | 681.63 | 7497.88 |  | 31 | 7043.46 | 704.35 | 7747.81 |  | 30 | 6816.25 | 681.63 | 7497.88 |  | 27 | 6134.63 | 613.46 | 6748.09 | 240 | 54530.01 | 5453.03 | 59983.04 | -0.01 | -0.03 | IVP TACNA | John Lucero Vargas | Gerente | 988 801 839 | Eddy Frank Coronado Choquecahua | Memorandum N° 007-2026-GG-IVPT | 2026-04-28 | 931 994 396
40 | 204 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | TA-642 | EMP. PE-1SD - ASENTAMIENTO 5 Y 6 – EMP. TA-644 | 12.884 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 91476 | 9148 | 100624 | 0002-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 86896.5 | 8689.65 | 95586.15 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 10862.06 | 1086.21 | 11948.27 |  | 30 | 10862.06 | 1086.21 | 11948.27 |  | 31 | 11224.13 | 1122.41 | 12346.54 |  | 31 | 11224.13 | 1122.41 | 12346.54 |  | 30 | 10862.06 | 1086.21 | 11948.27 |  | 31 | 11224.13 | 1122.41 | 12346.54 |  | 30 | 10862.06 | 1086.21 | 11948.27 |  | 27 | 9775.86 | 977.59 | 10753.45 | 240 | 86896.49 | 8689.66 | 95586.15 | 0.01 | -0.01 | IVP TACNA | John Lucero Vargas | Gerente | 988 801 839 | Eddy Frank Coronado Choquecahua | Memorandum N° 007-2026-GG-IVPT | 2026-04-28 | 931 994 396
41 | 204 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | TA-643 | EMP. PE-1SD - RANCHO GRANDE - PERPETUO SOCORRO - SAN PEDRO Y SAN PABLO - EMP. TA-644 (LOS PALOS) | 17.52 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 124392 | 12439 | 136831 | 0002-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 118149.6 | 11814.96 | 129964.56 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 14768.7 | 1476.87 | 16245.57 |  | 30 | 14768.7 | 1476.87 | 16245.57 |  | 31 | 15260.99 | 1526.1 | 16787.09 |  | 31 | 15260.99 | 1526.1 | 16787.09 |  | 30 | 14768.7 | 1476.87 | 16245.57 |  | 31 | 15260.99 | 1526.1 | 16787.09 |  | 30 | 14768.7 | 1476.87 | 16245.57 |  | 27 | 13291.83 | 1329.18 | 14621.01 | 240 | 118149.6 | 11814.96 | 129964.56 | 0 | 0 | IVP TACNA | John Lucero Vargas | Gerente | 988 801 839 | Eddy Frank Coronado Choquecahua | Memorandum N° 007-2026-GG-IVPT | 2026-04-28 | 931 994 396
42 | 204 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | TA-644 | ASOC. DE TRABAJADORES BIOHUERTO LOS PALOS (KM 09+450) - LAS LAGUNAS- PTE. LOS PALOS - EMP. TA-645 | 14.4 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 102240 | 10225 | 112465 | 0002-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 97128 | 9712.8 | 106840.8 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 12141 | 1214.1 | 13355.1 |  | 30 | 12141 | 1214.1 | 13355.1 |  | 31 | 12545.7 | 1254.57 | 13800.27 |  | 31 | 12545.7 | 1254.57 | 13800.27 |  | 30 | 12141 | 1214.1 | 13355.1 |  | 31 | 12545.7 | 1254.57 | 13800.27 |  | 30 | 12141 | 1214.1 | 13355.1 |  | 27 | 10926.9 | 1092.69 | 12019.59 | 240 | 97128 | 9712.8 | 106840.8 | 0 | 0 | IVP TACNA | John Lucero Vargas | Gerente | 988 801 839 | Eddy Frank Coronado Choquecahua | Memorandum N° 007-2026-GG-IVPT | 2026-04-28 | 931 994 396
43 | 204 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | TA-645 | EMP. PE-1S (COMPLEJO SANTA ROSA) - LAS PALMERAS - PTA. CARRETERA (KM 09+030) | 9.03 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 64113 | 6411 | 70524 | 0002-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 60907.04 | 6090.7 | 66997.74 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 7613.38 | 761.34 | 8374.72 |  | 30 | 7613.38 | 761.34 | 8374.72 |  | 31 | 7867.16 | 786.72 | 8653.88 |  | 31 | 7867.16 | 786.72 | 8653.88 |  | 30 | 7613.38 | 761.34 | 8374.72 |  | 31 | 7867.16 | 786.72 | 8653.88 |  | 30 | 7613.38 | 761.34 | 8374.72 |  | 27 | 6852.04 | 685.2 | 7537.24 | 240 | 60907.04 | 6090.72 | 66997.76 | 0 | -0.02 | IVP TACNA | John Lucero Vargas | Gerente | 988 801 839 | Eddy Frank Coronado Choquecahua | Memorandum N° 007-2026-GG-IVPT | 2026-04-28 | 931 994 396
44 | 204 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | R230145 | EMP. PE-1SD-ANDAMARCA - ZONA Z -EMP.TA-642 | 12.56 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 89176 | 8918 | 98094 | 0002-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 84711.5 | 8471.15 | 93182.65 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 10588.94 | 1058.89 | 11647.83 |  | 30 | 10588.94 | 1058.89 | 11647.83 |  | 31 | 10941.9 | 1094.19 | 12036.09 |  | 31 | 10941.9 | 1094.19 | 12036.09 |  | 30 | 10588.94 | 1058.89 | 11647.83 |  | 31 | 10941.9 | 1094.19 | 12036.09 |  | 30 | 10588.94 | 1058.89 | 11647.83 |  | 27 | 9530.04 | 953 | 10483.04 | 240 | 84711.5 | 8471.13 | 93182.63 | 0 | 0.02 | IVP TACNA | John Lucero Vargas | Gerente | 988 801 839 | Eddy Frank Coronado Choquecahua | Memorandum N° 007-2026-GG-IVPT | 2026-04-28 | 931 994 396
45 | 203 | TACNA | TARATA | SUSAPAYA TARATA TICACO | TA-557 | EMP. PE-38 -DV.SANTA LUCIA - JARUMAS - CULLCO - ANCOYANE- EMP. TA-556 (CANO). | 26.9 | AFIRMADO | 735 | 240 | 158172 | 15817 | 173989 | 001-2026-MPT | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-05-20 | 2027-01-14 | 150263.4 | 15026.34 | 165289.74 | 222 | 2026-05-20 | 2026-12-27 | 138993.65 | 13899.37 | 152893.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 7513.17 | 751.32 | 8264.49 |  | 30 | 18782.93 | 1878.29 | 20661.22 |  | 31 | 19409.02 | 1940.9 | 21349.92 |  | 31 | 19409.02 | 1940.9 | 21349.92 |  | 30 | 18782.93 | 1878.29 | 20661.22 |  | 31 | 19409.02 | 1940.9 | 21349.92 |  | 30 | 18782.93 | 1878.29 | 20661.22 |  | 27 | 16904.63 | 1690.46 | 18595.09 | 222 | 138993.65 | 13899.35 | 152893 | 0 | 0.02 | IVP TARATA | Hugo Wilfredo Pilco Pari | Gerente | 952 659 584 | Renzo Francisco Alave Alarcon | RGM N° 123-2026-GM/MPT | 2026-06-02 | 993 867 336
46 | 203 | TACNA | TARATA | SUSAPAYA | R230450 | EMP. TA-556 - SECTOR HUANUNE - SECTOR HUAILLAVIRA (KM 05+150) | 5.15 | AFIRMADO | 735 | 240 | 30282 | 3028 | 33310 | 0000207-2026 | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 30280 | 3028 | 33308 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 3785 | 378.5 | 4163.5 |  | 31 | 3911.17 | 391.12 | 4302.29 |  | 30 | 3785 | 378.5 | 4163.5 |  | 31 | 3911.17 | 391.12 | 4302.29 |  | 31 | 3911.17 | 391.12 | 4302.29 |  | 30 | 3785 | 378.5 | 4163.5 |  | 31 | 3911.17 | 391.12 | 4302.29 |  | 26 | 3280.33 | 328.03 | 3608.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 30280.01 | 3028.01 | 33308.02 | -0.01 | -0.01 | IVP TARATA | Hugo Wilfredo Pilco Pari | Gerente | 952 659 584 | Renzo Francisco Alave Alarcon | RGM N° 123-2026-GM/MPT | 2026-06-02 | 993 867 336
47 | 203 | TACNA | TARATA | TARATA | TA-563 | EMP. TA-107- CORACORANI | 9.364 | AFIRMADO | 735 | 240 | 55060 | 5506 | 60566 | 0000209-2026 | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 44000 | 4400 | 48400 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 5500 | 550 | 6050 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 30 | 5500 | 550 | 6050 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 30 | 5500 | 550 | 6050 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 26 | 4766.67 | 476.67 | 5243.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 43999.99 | 4399.99 | 48399.98 | 0.01 | 0.01 | IVP TARATA | Hugo Wilfredo Pilco Pari | Gerente | 952 659 584 | Renzo Francisco Alave Alarcon | RGM N° 123-2026-GM/MPT | 2026-06-02 | 993 867 336
48 | 203 | TACNA | TARATA | SITAJARA | R230411 | CHALLAGUAYA (KM 0+334) - SITAJARA (KM 7+954) | 7.62 | AFIRMADO | 735 | 240 | 44806 | 4481 | 49287 | 0000208-2026 | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 44000 | 4400 | 48400 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 5500 | 550 | 6050 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 30 | 5500 | 550 | 6050 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 30 | 5500 | 550 | 6050 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 26 | 4766.67 | 476.67 | 5243.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 43999.99 | 4399.99 | 48399.98 | 0.01 | 0.01 | IVP TARATA | Hugo Wilfredo Pilco Pari | Gerente | 952 659 584 | Renzo Francisco Alave Alarcon | RGM N° 123-2026-GM/MPT | 2026-06-02 | 993 867 336
49 | 203 | TACNA | TARATA | TICACO | R230439 | EMP. TA-103 (SECTOR TINTINI) - DESVIO SECTOR AGRICOLA PAJATA - SECTOR AGRICOLA CHURO (KM 08+240) | 8.24 | AFIRMADO | 735 | 240 | 48451 | 4845 | 53296 | 0000211-2026 | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 44000 | 4400 | 48400 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 5500 | 550 | 6050 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 30 | 5500 | 550 | 6050 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 30 | 5500 | 550 | 6050 |  | 31 | 5683.33 | 568.33 | 6251.66 |  | 26 | 4766.67 | 476.67 | 5243.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 43999.99 | 4399.99 | 48399.98 | 0.01 | 0.01 | IVP TARATA | Hugo Wilfredo Pilco Pari | Gerente | 952 659 584 | Renzo Francisco Alave Alarcon | RGM N° 123-2026-GM/MPT | 2026-06-02 | 993 867 336
50 | 203 | TACNA | TARATA | ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA | R230402 | EMP. PE-38 (SECTOR QUEOQUELA)-EMPP. TA-567 | 6.446 | AFIRMADO | 735 | 240 | 37902 | 3790 | 41692 | 0000210-2026 | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 37900 | 3790 | 41690 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 4737.5 | 473.75 | 5211.25 |  | 31 | 4895.42 | 489.54 | 5384.96 |  | 30 | 4737.5 | 473.75 | 5211.25 |  | 31 | 4895.42 | 489.54 | 5384.96 |  | 31 | 4895.42 | 489.54 | 5384.96 |  | 30 | 4737.5 | 473.75 | 5211.25 |  | 31 | 4895.42 | 489.54 | 5384.96 |  | 26 | 4105.83 | 410.58 | 4516.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 37900.01 | 3789.99 | 41690 | -0.01 | 0.01 | IVP TARATA | Hugo Wilfredo Pilco Pari | Gerente | 952 659 584 | Renzo Francisco Alave Alarcon | RGM N° 123-2026-GM/MPT | 2026-06-02 | 993 867 336
Formulas:
F. TERMINO MANTENIMIENTO = IF([PLAZO CONTRACTUAL (DC)]+[F. INICIO MANTENIMIENTO]=0,"",[PLAZO CONTRACTUAL (DC)]+[F. INICIO MANTENIMIENTO]-1)
F. TERMINO MANTENIMIENTO = IF([PLAZO DE ADENDA (DC)]>0,[F. INICIO MANTENIMIENTO]+[PLAZO DE ADENDA (DC)]-1,"")
F. INICIO MANTENIMIENTO = +[F. INICIO MANTENIMIENTO]

## Hvca
IDENTIFICADOR | N° CONVENIO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CÓDIGO DE RUTA | DENOMINACION DE INTERVENCION | LONGITUD TOTAL (km) | TIPO DE SUPERFICIE | COSTO (km/mes) | PLAZO (dc) | EJECUCIÓN S/ | GG.OO S/ | TOTAL S/ | N° DE CONTRATO | CONTRATISTA | PLAZO CONTRACTUAL (dc) | F. INICIO MANTENIMIENTO | F. TERMINO MANTENIMIENTO | MONTO CONTRATADO | GASTOS OPERATIVOS (S/) | TOTAL (S/) | PLAZO DE ADENDA (dc) | F. INICIO MANTENIMIENTO | F. TERMINO MANTENIMIENTO | MONTO DE ADENDA | GASTOS OPERATIVOS (S/) | TOTAL (S/) | N° TRAMITE | 2026-03-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-04-30 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-05-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-06-30 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-07-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-08-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-09-30 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-10-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-11-30 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | N° TRAMITE | 2026-12-31 | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | TOTAL DIAS EJECUTADOS | MANTENIMIENTO S/ | GASTOS OPERATIVOS S/ | TOTAL S/ | ERROR MANTENIMIENTO | ERROR GASTOS OPERATIVOS | AREA USUARIA | RESPONSABLE DE AREA USUARIA | CARGO | TELEFONO AU | INSPECTOR | DOC. DESIGNACIÓN | FECHA DESIGNACIÓN | TELEFONO INSPECTOR | MONITOR | TELEFONO MONITOR
51 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA; POMACOCHA | HV-751; HV-755 | EMP. PE-3S M (CHILLCAPITE) - CCARABAMBA (KM 5+823), SACHAORCCO (KM 7+974) - EMP. PE-3S M (TORORUMI); EMP. PE-3S M (VIRGEN DE LOURDES) - EMP. HV-751 (SUMACCLLACCTA) | 17 | AFIRMADO | 804 | 240 | 109344 | 10935 | 120279 | 026-2026-CHO-GG/IVP/A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-07 | 2026-12-02 | 109344 | 10934.4 | 120278.4 |  | 2026-04-07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 10934.4 | 1093.44 | 12027.84 |  | 31 | 14123.6 | 1412.36 | 15535.96 |  | 30 | 13668 | 1366.8 | 15034.8 |  | 31 | 14123.6 | 1412.36 | 15535.96 |  | 31 | 14123.6 | 1412.36 | 15535.96 |  | 30 | 13668 | 1366.8 | 15034.8 |  | 31 | 14123.6 | 1412.36 | 15535.96 |  | 30 | 13668 | 1366.8 | 15034.8 |  | 2 | 911.2 | 91.12 | 1002.32 | 240 | 109344 | 10934.4 | 120278.4 | 0 | 0 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
52 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO; ACOBAMBA | HV-757; HV-758 | EMP. HV-751 (CHIRAPACCASA) - CHECCHE - HUAYLLAPATA II; DV.ROSARIO (KM 05+095) - CCARHUACC | 14.086 | AFIRMADO | 798 | 240 | 89926 | 8993 | 98919 | 027-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS AZORZA SAC | 240 | 2026-04-07 | 2026-12-02 | 89926 | 8992.6 | 98918.6 |  | 2026-04-07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 8992.6 | 899.26 | 9891.86 |  | 31 | 11615.44 | 1161.54 | 12776.98 |  | 30 | 11240.75 | 1124.08 | 12364.83 |  | 31 | 11615.44 | 1161.54 | 12776.98 |  | 31 | 11615.44 | 1161.54 | 12776.98 |  | 30 | 11240.75 | 1124.08 | 12364.83 |  | 31 | 11615.44 | 1161.54 | 12776.98 |  | 30 | 11240.75 | 1124.08 | 12364.83 |  | 2 | 749.38 | 74.94 | 824.32 | 240 | 89925.99 | 8992.6 | 98918.59 | 0.01 | 0 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
53 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | HV-837 | ACOBAMBA (KM 00+430) - BELLAVISTA - CASAVI - EMP. HV-839 | 14.829 | AFIRMADO | 808 | 240 | 95855 | 9586 | 105441 | 035-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS AZORZA SAC | 240 | 2026-04-15 | 2026-12-10 | 95855 | 9585.5 | 105440.5 |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 6390.33 | 639.03 | 7029.36 |  | 31 | 12381.27 | 1238.13 | 13619.4 |  | 30 | 11981.88 | 1198.19 | 13180.07 |  | 31 | 12381.27 | 1238.13 | 13619.4 |  | 31 | 12381.27 | 1238.13 | 13619.4 |  | 30 | 11981.88 | 1198.19 | 13180.07 |  | 31 | 12381.27 | 1238.13 | 13619.4 |  | 30 | 11981.88 | 1198.19 | 13180.07 |  | 10 | 3993.96 | 399.4 | 4393.36 | 240 | 95855.01 | 9585.52 | 105440.53 | -0.01 | -0.02 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
54 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | HV-836; HV-838 | EMP. PE-3SM (CCELCCAYA) - HUAYLLAPATA I - JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. HV-837 (ACCOCCASA); EMP. HV-837 - PUTACCA - EMP. HV-837 | 7.471 | AFIRMADO | 824 | 240 | 49249 | 4925 | 54174 | 033-2026-CHO-GG/IVP/A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-15 | 2026-12-10 | 49249 | 4924.9 | 54173.9 |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 3283.27 | 328.33 | 3611.6 |  | 31 | 6361.33 | 636.13 | 6997.46 |  | 30 | 6156.13 | 615.61 | 6771.74 |  | 31 | 6361.33 | 636.13 | 6997.46 |  | 31 | 6361.33 | 636.13 | 6997.46 |  | 30 | 6156.13 | 615.61 | 6771.74 |  | 31 | 6361.33 | 636.13 | 6997.46 |  | 30 | 6156.13 | 615.61 | 6771.74 |  | 10 | 2052.04 | 205.2 | 2257.24 | 240 | 49249.02 | 4924.88 | 54173.9 | -0.02 | 0.02 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
55 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | HV-834; HV-835 | EMP. PE-3S M (CCOCHCCACCASA) - OCCOROPAMPA - MITO; EMP. HV-834 (OCCOROPAMPA) -TRES DE OCTUBRE - EMP. HV-837 (ACCOCCASA) | 11.487 | AFIRMADO | 806 | 240 | 74069 | 7407 | 81476 | 030-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS AZORZA SAC | 240 | 2026-04-10 | 2026-12-05 | 74069 | 7406.9 | 81475.9 |  | 2026-04-10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 6481.04 | 648.1 | 7129.14 |  | 31 | 9567.25 | 956.73 | 10523.98 |  | 30 | 9258.63 | 925.86 | 10184.49 |  | 31 | 9567.25 | 956.73 | 10523.98 |  | 31 | 9567.25 | 956.73 | 10523.98 |  | 30 | 9258.63 | 925.86 | 10184.49 |  | 31 | 9567.25 | 956.73 | 10523.98 |  | 30 | 9258.63 | 925.86 | 10184.49 |  | 5 | 1543.1 | 154.31 | 1697.41 | 240 | 74069.03 | 7406.91 | 81475.94 | -0.03 | -0.01 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
56 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | R0902215; HV-761 | EMP. PE-3SM (CHACAHUAYCCO) - PUNCHAYPAMPA; EMP. HV-106 (DV. ANDABAMBA) - PUNCHAYPAMPA (KM 07+020 | 9.263 | AFIRMADO | 842 | 240 | 62396 | 6240 | 68636 | 034-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS AZORZA SAC | 240 | 2026-04-17 | 2026-12-12 | 62396 | 6239.6 | 68635.6 |  | 2026-04-17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 3639.77 | 363.98 | 4003.75 |  | 31 | 8059.48 | 805.95 | 8865.43 |  | 30 | 7799.5 | 779.95 | 8579.45 |  | 31 | 8059.48 | 805.95 | 8865.43 |  | 31 | 8059.48 | 805.95 | 8865.43 |  | 30 | 7799.5 | 779.95 | 8579.45 |  | 31 | 8059.48 | 805.95 | 8865.43 |  | 30 | 7799.5 | 779.95 | 8579.45 |  | 12 | 3119.8 | 311.98 | 3431.78 | 240 | 62395.99 | 6239.61 | 68635.6 | 0.01 | -0.01 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
57 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARÁ; ANDABAMBA | R0902227 | EMP. PE-3SM (PAUCARÁ) - INCA PERCCAN - CHILLHUAPAMPA - SANTA CRUZ DE PACCHO - EMP. PE-3SM | 12.122 | AFIRMADO | 796 | 240 | 77193 | 7719 | 84912 | 038-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSTRUCTORA & CONSULTORA BYN S.A.C | 240 | 2026-04-24 | 2026-12-19 | 77193 | 7719.3 | 84912.3 |  | 2026-04-24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 2251.46 | 225.15 | 2476.61 |  | 31 | 9970.76 | 997.08 | 10967.84 |  | 30 | 9649.13 | 964.91 | 10614.04 |  | 31 | 9970.76 | 997.08 | 10967.84 |  | 31 | 9970.76 | 997.08 | 10967.84 |  | 30 | 9649.13 | 964.91 | 10614.04 |  | 31 | 9970.76 | 997.08 | 10967.84 |  | 30 | 9649.13 | 964.91 | 10614.04 |  | 19 | 6111.11 | 611.11 | 6722.22 | 240 | 77193 | 7719.31 | 84912.31 | 0 | -0.01 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
58 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANDABAMBA; PAUCARA; ACORIA | HV-764 | EMP. PE-3S M (PALMIRA ALTA) - PALMIRA BAJA - CCOCHAMARCA | 10.014 | AFIRMADO | 796 | 240 | 63770 | 6377 | 70147 | 028-2026-CHO-GG/IVP/A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-10 | 2026-12-05 | 63770 | 6377 | 70147 |  | 2026-04-10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 5579.88 | 557.99 | 6137.87 |  | 31 | 8236.96 | 823.7 | 9060.66 |  | 30 | 7971.25 | 797.13 | 8768.38 |  | 31 | 8236.96 | 823.7 | 9060.66 |  | 31 | 8236.96 | 823.7 | 9060.66 |  | 30 | 7971.25 | 797.13 | 8768.38 |  | 31 | 8236.96 | 823.7 | 9060.66 |  | 30 | 7971.25 | 797.13 | 8768.38 |  | 5 | 1328.54 | 132.85 | 1461.39 | 240 | 63770.01 | 6377.03 | 70147.04 | -0.01 | -0.03 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
59 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA; ROSARIO | HV-829; HV-830 | EMP. HV-107 (CHANQUIL) - CHUÑUNUPATA - RAYANNIYOCC - ANTA (KM 10+302), ANTA (KM 10+472) - PUCACCACCA - PARIAHUANCA - EMP. HV-831; EMP. HV-829 - EMP. HV-829 (PUCACCACCA) | 15.812 | AFIRMADO | 810 | 240 | 102462 | 10246 | 112708 | 032-2026-CHO-GG/IVP/A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-09 | 2026-12-04 | 102462 | 10246.2 | 112708.2 |  | 2026-04-09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 9392.35 | 939.24 | 10331.59 |  | 31 | 13234.68 | 1323.47 | 14558.15 |  | 30 | 12807.75 | 1280.78 | 14088.53 |  | 31 | 13234.68 | 1323.47 | 14558.15 |  | 31 | 13234.68 | 1323.47 | 14558.15 |  | 30 | 12807.75 | 1280.78 | 14088.53 |  | 31 | 13234.68 | 1323.47 | 14558.15 |  | 30 | 12807.75 | 1280.78 | 14088.53 |  | 4 | 1707.7 | 170.77 | 1878.47 | 240 | 102462.02 | 10246.23 | 112708.25 | -0.02 | -0.03 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
60 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA; ROSARIO | HV-832; HV-831 | EMP. PE-3S M (PUCACRUZ) - LLECCLESPAMPA - CASACANCHA - EMP. HV-830; EMP. HV-832-EMP. HV-829 (PARIAHUANCA) | 10.122 | AFIRMADO | 805 | 240 | 65186 | 6519 | 71705 | 041-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSORCIO MAPOGOS | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 65186 | 6518.6 | 71704.6 | 226 | 2026-05-04 | 2026-12-15 | 61383.19 | 6138.32 | 67521.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 7605 | 760.5 | 8365.5 |  | 30 | 8148.21 | 814.82 | 8963.03 |  | 31 | 8419.82 | 841.98 | 9261.8 |  | 31 | 8419.82 | 841.98 | 9261.8 |  | 30 | 8148.21 | 814.82 | 8963.03 |  | 31 | 8419.82 | 841.98 | 9261.8 |  | 30 | 8148.21 | 814.82 | 8963.03 |  | 15 | 4074.11 | 407.41 | 4481.52 | 226 | 61383.2 | 6138.31 | 67521.51 | -0.01 | 0.01 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
61 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARÁ; ANTA; ROSARIO | HV-803; HV-804; HV-827 | PAUCARÁ (KM 00+627) - LEGUAS - EMP. HV-107 (CCESPICANCHA); PAUCARÁ (KM 00+476) - CHACAPAMPA - EMP. HV-107 (CHANQUIL); CHANQUIL (KM 00+312) - OCCORO - EMP. HV-107 | 13.443 | AFIRMADO | 804 | 240 | 86466 | 8647 | 95113 | 029-2026-CHO-GG/IVP/A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-10 | 2026-12-05 | 86466 | 8646.6 | 95112.6 |  | 2026-04-10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 7565.78 | 756.58 | 8322.36 |  | 31 | 11168.53 | 1116.85 | 12285.38 |  | 30 | 10808.25 | 1080.83 | 11889.08 |  | 31 | 11168.53 | 1116.85 | 12285.38 |  | 31 | 11168.53 | 1116.85 | 12285.38 |  | 30 | 10808.25 | 1080.83 | 11889.08 |  | 31 | 11168.53 | 1116.85 | 12285.38 |  | 30 | 10808.25 | 1080.83 | 11889.08 |  | 5 | 1801.38 | 180.14 | 1981.52 | 240 | 86466.03 | 8646.61 | 95112.64 | -0.03 | -0.01 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
62 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA | HV-825 | EMP. HV-107 - LACCANCCAPAMPA - SAN PEDRO ÑAHUINCUCHO - SANCAYPAMPA (KM 05+170) | 5.17 | AFIRMADO | 795 | 240 | 32882 | 3289 | 36171 | 016-2026-CHO-GG/IVP-A | CONSTRUCTORA ANTARES A Y W SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 240 | 2026-03-16 | 2026-11-10 | 32882 | 3288.2 | 36170.2 |  | 2026-03-16 |  |  | 0 | 0 |  | 16 | 2192.13 | 219.21 | 2411.34 |  | 30 | 4110.25 | 411.03 | 4521.28 |  | 31 | 4247.26 | 424.73 | 4671.99 |  | 30 | 4110.25 | 411.03 | 4521.28 |  | 31 | 4247.26 | 424.73 | 4671.99 |  | 31 | 4247.26 | 424.73 | 4671.99 |  | 30 | 4110.25 | 411.03 | 4521.28 |  | 31 | 4247.26 | 424.73 | 4671.99 |  | 10 | 1370.08 | 137.01 | 1507.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 32882 | 3288.23 | 36170.23 | 0 | -0.03 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
63 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO; ANDABAMBA | R0902223; HV-762 | EMP. PE-3SM (ICHUPAMPA) - HUANCAPITE; HUANCAPITE (KM 00+100) - SOL DE ORO (KM 01+025), SOL DE ORO (KM 01+203) - VISTA ALEGRE (KM 03+612), VISTA ALEGRE (KM 03+881) - PUCA CCASA - LINDAPAMPA (KM 08+582) | 10.585 | AFIRMADO | 812 | 240 | 68761 | 6876 | 75637 | 045-2026-CHO-GG/IVP-A | CONSORCIO INCAS | 240 | 2026-05-08 | 2027-01-02 | 68761 | 6876.1 | 75637.1 | 222 | 2026-05-08 | 2026-12-15 | 63603.15 | 6360.32 | 69963.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 6876.02 | 687.6 | 7563.62 |  | 30 | 8595.02 | 859.5 | 9454.52 |  | 31 | 8881.52 | 888.15 | 9769.67 |  | 31 | 8881.52 | 888.15 | 9769.67 |  | 30 | 8595.02 | 859.5 | 9454.52 |  | 31 | 8881.52 | 888.15 | 9769.67 |  | 30 | 8595.02 | 859.5 | 9454.52 |  | 15 | 4297.51 | 429.75 | 4727.26 | 222 | 63603.15 | 6360.3 | 69963.45 | 0 | 0.02 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
64 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | POMACOCHA | HV-846 | EMP. PE-3S M (CHOCLOCOCHA) - AGUAS VERDES - POMACOCHA | 7.214 | AFIRMADO | 762 | 240 | 43977 | 4398 | 48375 | 015-2026-CHO-GG/IVP-A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-03-12 | 2026-11-06 | 43977 | 4397.7 | 48374.7 |  | 2026-03-12 |  |  | 0 | 0 |  | 20 | 3664.75 | 366.48 | 4031.23 |  | 30 | 5497.13 | 549.71 | 6046.84 |  | 31 | 5680.36 | 568.04 | 6248.4 |  | 30 | 5497.13 | 549.71 | 6046.84 |  | 31 | 5680.36 | 568.04 | 6248.4 |  | 31 | 5680.36 | 568.04 | 6248.4 |  | 30 | 5497.13 | 549.71 | 6046.84 |  | 31 | 5680.36 | 568.04 | 6248.4 |  | 6 | 1099.43 | 109.94 | 1209.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 43977.01 | 4397.71 | 48374.72 | -0.01 | -0.01 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
65 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA Y ACOBAMBA | HV-839 | EMP. HV-840 (UCHUYBAMBA) - MANYACC | 8.932 | AFIRMADO | 821 | 240 | 58666 | 5867 | 64533 | 031-2026-CHO-GG/IVP-A | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS AZORZA SAC | 240 | 2026-04-10 | 2026-12-05 | 58666 | 5866.6 | 64532.6 |  | 2026-04-10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 5133.28 | 513.33 | 5646.61 |  | 31 | 7577.69 | 757.77 | 8335.46 |  | 30 | 7333.25 | 733.33 | 8066.58 |  | 31 | 7577.69 | 757.77 | 8335.46 |  | 31 | 7577.69 | 757.77 | 8335.46 |  | 30 | 7333.25 | 733.33 | 8066.58 |  | 31 | 7577.69 | 757.77 | 8335.46 |  | 30 | 7333.25 | 733.33 | 8066.58 |  | 5 | 1222.21 | 122.22 | 1344.43 | 240 | 58666 | 5866.62 | 64532.62 | 0 | -0.02 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
66 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | HV-844 | ACOBAMBA (KM 00+546) - CEMENTERIO ACOBAMBA - ALLPAS - PTE. SANTA OLA | 15.84 | AFIRMADO | 810 | 240 | 102644 | 10265 | 112909 | 043-2026-CHO-GG/IVP-A | CONSORCIO HUANCAVELICA | 240 | 2026-05-07 | 2027-01-01 | 102644 | 10264.4 | 112908.4 | 223 | 2026-05-07 | 2026-12-15 | 95372.64 | 9537.26 | 104909.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 10692 | 1069.2 | 11761.2 |  | 30 | 12830.4 | 1283.04 | 14113.44 |  | 31 | 13258.08 | 1325.81 | 14583.89 |  | 31 | 13258.08 | 1325.81 | 14583.89 |  | 30 | 12830.4 | 1283.04 | 14113.44 |  | 31 | 13258.08 | 1325.81 | 14583.89 |  | 30 | 12830.4 | 1283.04 | 14113.44 |  | 15 | 6415.2 | 641.52 | 7056.72 | 223 | 95372.64 | 9537.27 | 104909.91 | 0 | -0.01 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
67 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | R0902001 | CORRALPAMPA (KM 03+376) - EMP. HV-759 (VILLAMANTARO) | 16.31 | AFIRMADO | 814 | 240 | 106211 | 10622 | 116833 | 044-2026-CHO-GG/IVP-A | CONSORCIO HUANCAVELICA | 240 | 2026-05-07 | 2027-01-01 | 106211 | 10621.1 | 116832.1 | 223 | 2026-05-07 | 2026-12-15 | 98687.47 | 9868.75 | 108556.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 11063.62 | 1106.36 | 12169.98 |  | 30 | 13276.34 | 1327.63 | 14603.97 |  | 31 | 13718.89 | 1371.89 | 15090.78 |  | 31 | 13718.89 | 1371.89 | 15090.78 |  | 30 | 13276.34 | 1327.63 | 14603.97 |  | 31 | 13718.89 | 1371.89 | 15090.78 |  | 30 | 13276.34 | 1327.63 | 14603.97 |  | 15 | 6638.17 | 663.82 | 7301.99 | 223 | 98687.48 | 9868.74 | 108556.22 | -0.01 | 0.01 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
68 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | CAJA | R0909042 | EMP. HV-749 (RURUNMARCA) - LLAHUECC | 14.9 | AFIRMADO | 810 | 240 | 96552 | 9656 | 106208 | 037-2026-CHO-GG/IVP-A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-20 | 2026-12-15 | 96552 | 9655.2 | 106207.2 |  | 2026-04-20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 4425.3 | 442.53 | 4867.83 |  | 31 | 12471.3 | 1247.13 | 13718.43 |  | 30 | 12069 | 1206.9 | 13275.9 |  | 31 | 12471.3 | 1247.13 | 13718.43 |  | 31 | 12471.3 | 1247.13 | 13718.43 |  | 30 | 12069 | 1206.9 | 13275.9 |  | 31 | 12471.3 | 1247.13 | 13718.43 |  | 30 | 12069 | 1206.9 | 13275.9 |  | 15 | 6034.5 | 603.45 | 6637.95 | 240 | 96552 | 9655.2 | 106207.2 | 0 | 0 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
69 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | MARCAS | HV-747 | EMP. PE-3S (CANCAPAMPA) -PARISA - CARMEN - MARCAS (KM 23+268) | 23.268 | AFIRMADO | 812 | 240 | 151149 | 15115 | 166264 | 036-2026-CHO-GG/IVP-A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-20 | 2026-12-15 | 151149 | 15114.9 | 166263.9 |  | 2026-04-20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 6927.66 | 692.77 | 7620.43 |  | 31 | 19523.41 | 1952.34 | 21475.75 |  | 30 | 18893.63 | 1889.36 | 20782.99 |  | 31 | 19523.41 | 1952.34 | 21475.75 |  | 31 | 19523.41 | 1952.34 | 21475.75 |  | 30 | 18893.63 | 1889.36 | 20782.99 |  | 31 | 19523.41 | 1952.34 | 21475.75 |  | 30 | 18893.63 | 1889.36 | 20782.99 |  | 15 | 9446.81 | 944.68 | 10391.49 | 240 | 151149 | 15114.89 | 166263.89 | 0 | 0.01 | IVP ACOBAMBA | Carlos Hinojosa Orejon | Gerente | 956 786 924 | Nelson Aguilar Ceron | Resolución Gerencial N° 004-2026/MPA-IVP-A-GG/CHO | 2026-03-11 | 900 588 416
70 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | JULCAMARCA Y CHINCHO | HV-858 | EMP. PE-26 B (JULCAMARCA) - YURACCOCHA - YANACHOCCE - SAN JOSÉ DE VILLOC - CHINCHO - HUANCHUY | 32.884 | AFIRMADO | 885 | 240 | 232819 | 23282 | 256101 | 009-2026/GG/IVP-A | INVERSIONES MARCCOBAMBA EIRL | 240 | 2026-04-22 | 2026-12-17 | 232818.72 | 23281.87 | 256100.59 |  | 2026-04-22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 8730.7 | 873.07 | 9603.77 |  | 31 | 30072.42 | 3007.24 | 33079.66 |  | 30 | 29102.34 | 2910.23 | 32012.57 |  | 31 | 30072.42 | 3007.24 | 33079.66 |  | 31 | 30072.42 | 3007.24 | 33079.66 |  | 30 | 29102.34 | 2910.23 | 32012.57 |  | 31 | 30072.42 | 3007.24 | 33079.66 |  | 30 | 29102.34 | 2910.23 | 32012.57 |  | 17 | 16491.33 | 1649.13 | 18140.46 | 240 | 232818.73 | 23281.85 | 256100.58 | -0.01 | 0.02 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
71 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | SECCLLA, JULCAMARCA Y SANTO TOMAS DE PATA | HV-864 | EMP. PE-26 B - (CUTICSA GRANDE) - CUTICSA - EMP. PE-26 B (ANTAMACHAY) | 25.397 | AFIRMADO | 840 | 240 | 170668 | 17067 | 187735 | 010-2026/GG/IVP-A | GPG CONTRATISTAS GENERALES SAC | 240 | 2026-04-22 | 2026-12-17 | 170667.84 | 17066.78 | 187734.62 |  | 2026-04-22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 6400.04 | 640 | 7040.04 |  | 31 | 22044.6 | 2204.46 | 24249.06 |  | 30 | 21333.48 | 2133.35 | 23466.83 |  | 31 | 22044.6 | 2204.46 | 24249.06 |  | 31 | 22044.6 | 2204.46 | 24249.06 |  | 30 | 21333.48 | 2133.35 | 23466.83 |  | 31 | 22044.6 | 2204.46 | 24249.06 |  | 30 | 21333.48 | 2133.35 | 23466.83 |  | 17 | 12088.97 | 1208.9 | 13297.87 | 240 | 170667.85 | 17066.79 | 187734.64 | -0.01 | -0.01 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
72 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CCOCHACCASA Y ANCHONGA | HV-816 | EMP. PE-26 B - UNIÓN PROGRESO - PARCO (KM 17+772), DESVIO A CHACARILLA (KM 19+440) - CHONTACANCHA (KM 23+170) | 21.403 | AFIRMADO | 854 | 210 | 127948 | 12795 | 140743 | 004-2026/GG/IVP-A | CORPORACIÓN R CHAVEZ EIRL | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 127947.13 | 12794.71 | 140741.84 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 6092.72 | 609.27 | 6701.99 |  | 31 | 18887.43 | 1888.74 | 20776.17 |  | 30 | 18278.16 | 1827.82 | 20105.98 |  | 31 | 18887.43 | 1888.74 | 20776.17 |  | 31 | 18887.43 | 1888.74 | 20776.17 |  | 30 | 18278.16 | 1827.82 | 20105.98 |  | 31 | 18887.43 | 1888.74 | 20776.17 |  | 16 | 9748.35 | 974.84 | 10723.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 127947.11 | 12794.71 | 140741.82 | 0.02 | 0 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
73 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA HUANCA | HV-843 | EMP. HV-108 (HUANCA HUANCA) - COMUNPATA - SANTA ROSA DE PATAHUASI | 18.923 | AFIRMADO | 930 | 210 | 123189 | 12319 | 135508 | 002-2026/GG/IVP-A | CONSORCIO VIAL SANTA ROSA | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 123188.73 | 12318.87 | 135507.6 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5866.13 | 586.61 | 6452.74 |  | 31 | 18185 | 1818.5 | 20003.5 |  | 30 | 17598.39 | 1759.84 | 19358.23 |  | 31 | 18185 | 1818.5 | 20003.5 |  | 31 | 18185 | 1818.5 | 20003.5 |  | 30 | 17598.39 | 1759.84 | 19358.23 |  | 31 | 18185 | 1818.5 | 20003.5 |  | 16 | 9385.81 | 938.58 | 10324.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 123188.72 | 12318.87 | 135507.59 | 0.01 | 0 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
74 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | JULCAMARCA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO | HV-862 | EMP. PE-26 B - PAMPAHUASI - EMP. HV-860 (ANTAPARCO) | 16.015 | AFIRMADO | 817 | 210 | 91590 | 9159 | 100749 | 015-2026/GG/IVP-A | CORPORACIÓN R CHAVEZ EIRL | 210 | 2026-05-12 | 2026-12-07 | 91589.79 | 9158.98 | 100748.77 |  | 2026-05-12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 8722.84 | 872.28 | 9595.12 |  | 30 | 13084.26 | 1308.43 | 14392.69 |  | 31 | 13520.4 | 1352.04 | 14872.44 |  | 31 | 13520.4 | 1352.04 | 14872.44 |  | 30 | 13084.26 | 1308.43 | 14392.69 |  | 31 | 13520.4 | 1352.04 | 14872.44 |  | 30 | 13084.26 | 1308.43 | 14392.69 |  | 7 | 3052.99 | 305.3 | 3358.29 | 210 | 91589.81 | 9158.99 | 100748.8 | -0.02 | -0.01 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
75 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-869; R090315 | EMP. HV-868 (PUCAMARAY) - PULPERIA - NUEVA JERUSALEN - PELAPATA; EMP. HV-869 (PELAPATA) - SACCAPI - PARIA - EMP. HV-871 | 27.719 | AFIRMADO | 843 | 210 | 163570 | 16357 | 179927 | 013-2026/GG/IVP-A | CONSORCIO VIAL INGAHUASI | 210 | 2026-04-22 | 2026-11-17 | 163570 | 16357 | 179927 |  | 2026-04-22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 7010.14 | 701.01 | 7711.15 |  | 31 | 24146.05 | 2414.61 | 26560.66 |  | 30 | 23367.14 | 2336.71 | 25703.85 |  | 31 | 24146.05 | 2414.61 | 26560.66 |  | 31 | 24146.05 | 2414.61 | 26560.66 |  | 30 | 23367.14 | 2336.71 | 25703.85 |  | 31 | 24146.05 | 2414.61 | 26560.66 |  | 17 | 13241.38 | 1324.14 | 14565.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 163570 | 16357.01 | 179927.01 | 0 | -0.01 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
76 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-868; HV-870 | EMP. PE-26 B (BUENA VISTA) - PUCAMARAY - CURIRUMI - SOCCLLABAMBA; EMP. HV-868 (CURIRUMI) - PIMIENTA | 20.59 | AFIRMADO | 823 | 210 | 118619 | 11862 | 130481 | 014-2026/GG/IVP-A | CORPORACIÓN R CHAVEZ EIRL | 210 | 2026-05-12 | 2026-12-07 | 118618.99 | 11861.9 | 130480.89 |  | 2026-05-12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 11297.05 | 1129.71 | 12426.76 |  | 30 | 16945.57 | 1694.56 | 18640.13 |  | 31 | 17510.42 | 1751.04 | 19261.46 |  | 31 | 17510.42 | 1751.04 | 19261.46 |  | 30 | 16945.57 | 1694.56 | 18640.13 |  | 31 | 17510.42 | 1751.04 | 19261.46 |  | 30 | 16945.57 | 1694.56 | 18640.13 |  | 7 | 3953.97 | 395.4 | 4349.37 | 210 | 118618.99 | 11861.91 | 130480.9 | 0 | -0.01 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
77 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-881 | EMP. PE-26 B (LIRCAY) - JATUMPATA - CCOLLPAPAMPA - PATAPAMPA - CHALLHUAPUQUIO - PUEBLO NUEVO | 13.536 | AFIRMADO | 862 | 210 | 81677 | 8168 | 89845 | 003-2026/GG/IVP-A | CONSORCIO VIAL JATUMPATA | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 81676.22 | 8167.62 | 89843.84 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3889.34 | 388.93 | 4278.27 |  | 31 | 12056.97 | 1205.7 | 13262.67 |  | 30 | 11668.03 | 1166.8 | 12834.83 |  | 31 | 12056.97 | 1205.7 | 13262.67 |  | 31 | 12056.97 | 1205.7 | 13262.67 |  | 30 | 11668.03 | 1166.8 | 12834.83 |  | 31 | 12056.97 | 1205.7 | 13262.67 |  | 16 | 6222.95 | 622.3 | 6845.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 81676.23 | 8167.63 | 89843.86 | -0.01 | -0.01 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
78 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-876 | EMP. PE-26 B (SANTA ELENA) - PITIMPATA - HUISIORCCO - MITOCCASA | 13.046 | AFIRMADO | 866 | 210 | 79085 | 7909 | 86994 | 005-2026/GG/IVP-A | CORPORACIÓN MINERA & CONSTRUCTORA BELITO'S SAC | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 79085 | 7908.5 | 86993.5 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3765.95 | 376.6 | 4142.55 |  | 31 | 11674.45 | 1167.45 | 12841.9 |  | 30 | 11297.86 | 1129.79 | 12427.65 |  | 31 | 11674.45 | 1167.45 | 12841.9 |  | 31 | 11674.45 | 1167.45 | 12841.9 |  | 30 | 11297.86 | 1129.79 | 12427.65 |  | 31 | 11674.45 | 1167.45 | 12841.9 |  | 16 | 6025.52 | 602.55 | 6628.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 79084.99 | 7908.53 | 86993.52 | 0.01 | -0.03 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
79 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | SECCLLA | HV-866; R090323 | EMP. PE-26 B (ATUNA) - CHILLAMA - ALLARPO - TRANCA - HUARACCOPATA; HABRA PAMPAMALI (KM 07+715) - HUARACCOPATA (KM 17+135) | 22.372 | AFIRMADO | 900 | 210 | 140944 | 14095 | 155039 | 011-2026/GG/IVP-A | CONSORCIO VIAL INGAHUASI | 210 | 2026-04-22 | 2026-11-17 | 140943.6 | 14094.36 | 155037.96 |  | 2026-04-22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 6040.44 | 604.04 | 6644.48 |  | 31 | 20805.96 | 2080.6 | 22886.56 |  | 30 | 20134.8 | 2013.48 | 22148.28 |  | 31 | 20805.96 | 2080.6 | 22886.56 |  | 31 | 20805.96 | 2080.6 | 22886.56 |  | 30 | 20134.8 | 2013.48 | 22148.28 |  | 31 | 20805.96 | 2080.6 | 22886.56 |  | 17 | 11409.72 | 1140.97 | 12550.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 140943.6 | 14094.37 | 155037.97 | 0 | -0.01 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
80 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CONGALLA | HV-855 | EMP. HV-108 - ALELUYA - ORCCOCORRAL - EMP. HV-108 | 10.592 | AFIRMADO | 885 | 210 | 65618 | 6562 | 72180 | 012-2026/GG/IVP-A | CONSTRUCTORA POCCO SAC | 210 | 2026-04-22 | 2026-11-17 | 65617 | 6561.7 | 72178.7 |  | 2026-04-22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 2812.16 | 281.22 | 3093.38 |  | 31 | 9686.32 | 968.63 | 10654.95 |  | 30 | 9373.86 | 937.39 | 10311.25 |  | 31 | 9686.32 | 968.63 | 10654.95 |  | 31 | 9686.32 | 968.63 | 10654.95 |  | 30 | 9373.86 | 937.39 | 10311.25 |  | 31 | 9686.32 | 968.63 | 10654.95 |  | 17 | 5311.85 | 531.19 | 5843.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 65617.01 | 6561.71 | 72178.72 | -0.01 | -0.01 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
81 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA HUANCA | HV-844 | HUANCA HUANCA (KM 00+250) - PTE. SANTA OLA (KM 10+610) | 10.36 | AFIRMADO | 988 | 210 | 71650 | 7165 | 78815 | 008-2026/GG/IVP-A | INVERSIONES MARCCOBAMBA EIRL | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 71650 | 7165 | 78815 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3411.9 | 341.19 | 3753.09 |  | 31 | 10576.9 | 1057.69 | 11634.59 |  | 30 | 10235.71 | 1023.57 | 11259.28 |  | 31 | 10576.9 | 1057.69 | 11634.59 |  | 31 | 10576.9 | 1057.69 | 11634.59 |  | 30 | 10235.71 | 1023.57 | 11259.28 |  | 31 | 10576.9 | 1057.69 | 11634.59 |  | 16 | 5459.05 | 545.91 | 6004.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 71649.97 | 7165 | 78814.97 | 0.03 | 0 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
82 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CALLANMARCA | HV-840 | EMP. HV-108 (CALLANMARCA) - PTE. APOMAYO | 10.569 | AFIRMADO | 869 | 210 | 64292 | 6430 | 70722 | 007-2026/GG/IVP-A | T&G MULTISERVICIOS EIRL | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 64291.23 | 6429.12 | 70720.35 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3061.49 | 306.15 | 3367.64 |  | 31 | 9490.61 | 949.06 | 10439.67 |  | 30 | 9184.46 | 918.45 | 10102.91 |  | 31 | 9490.61 | 949.06 | 10439.67 |  | 31 | 9490.61 | 949.06 | 10439.67 |  | 30 | 9184.46 | 918.45 | 10102.91 |  | 31 | 9490.61 | 949.06 | 10439.67 |  | 16 | 4898.38 | 489.84 | 5388.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 64291.23 | 6429.13 | 70720.36 | 0 | -0.01 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
83 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-877 | LIRCAY (KM 01+625) - LOS ÁNGELES - CCARHUARUMI (KM 10+727) | 9.03 | AFIRMADO | 943 | 210 | 59608 | 5961 | 65569 | 006-2026/GG/IVP-A | INVERSIONES MARCCOBAMBA EIRL | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 59607.03 | 5960.7 | 65567.73 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 2838.43 | 283.84 | 3122.27 |  | 31 | 8799.13 | 879.91 | 9679.04 |  | 30 | 8515.29 | 851.53 | 9366.82 |  | 31 | 8799.13 | 879.91 | 9679.04 |  | 31 | 8799.13 | 879.91 | 9679.04 |  | 30 | 8515.29 | 851.53 | 9366.82 |  | 31 | 8799.13 | 879.91 | 9679.04 |  | 16 | 4541.49 | 454.15 | 4995.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 59607.02 | 5960.69 | 65567.71 | 0.01 | 0.01 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
84 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-899 | EMP. HV-115 (STA. ROSA DE CONSTANCIA) - EMP. HV-900 (JULCANI) | 6.315 | AFIRMADO | 869 | 215 | 39329 | 3933 | 43262 | 001-2026/GG/IVP-A | CONSORCIO J&M | 215 | 2026-04-20 | 2026-11-20 | 39328 | 3932.8 | 43260.8 |  | 2026-04-20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 2012.13 | 201.21 | 2213.34 |  | 31 | 5670.55 | 567.06 | 6237.61 |  | 30 | 5487.63 | 548.76 | 6036.39 |  | 31 | 5670.55 | 567.06 | 6237.61 |  | 31 | 5670.55 | 567.06 | 6237.61 |  | 30 | 5487.63 | 548.76 | 6036.39 |  | 31 | 5670.55 | 567.06 | 6237.61 |  | 20 | 3658.42 | 365.84 | 4024.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 39328.01 | 3932.81 | 43260.82 | -0.01 | -0.01 | IVP ANGARAES | Javier Belito Ñahui | Gerente | 944 949 287 | Jose Luis Huarcaya Cahuana | RGG N° 042-2026-IVP-A/GG | 2026-05-04 | 910102981
85 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TANTARA Y VILLA DE ARMA | HV-950 | TANTARA (KM 00+155) - LLANCAS | 8.5 | AFIRMADO | 804 | 249 | 56723 | 5672 | 62395 | 02-2026-IVPMC | ASOCIACIÓN CIVIL JATUN AYLLU | 249 | 2026-05-04 | 2027-01-07 | 56723 | 5672.3 | 62395.3 | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 54672.77 | 5467.28 | 60140.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 6378.49 | 637.85 | 7016.34 |  | 30 | 6834.1 | 683.41 | 7517.51 |  | 31 | 7061.9 | 706.19 | 7768.09 |  | 31 | 7061.9 | 706.19 | 7768.09 |  | 30 | 6834.1 | 683.41 | 7517.51 |  | 31 | 7061.9 | 706.19 | 7768.09 |  | 30 | 6834.1 | 683.41 | 7517.51 |  | 29 | 6606.29 | 660.63 | 7266.92 | 240 | 54672.78 | 5467.28 | 60140.06 | -0.01 | 0 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
86 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TANTARA Y VILLA DE ARMA | R090407 | EMP. HV - 950 (LLANCAS) - EMP. HV - 114 (DV. - CASACANCHA) | 21.22 | AFIRMADO | 804 | 249 | 141606 | 14160 | 155766 | 01-2026-IVPMC | CONTRATISTAS Y EJECUTORES ABC S.A.C. | 249 | 2026-05-04 | 2027-01-07 | 141606 | 14160.6 | 155766.6 | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 136487.71 | 13648.77 | 150136.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 15923.57 | 1592.36 | 17515.93 |  | 30 | 17060.96 | 1706.1 | 18767.06 |  | 31 | 17629.66 | 1762.97 | 19392.63 |  | 31 | 17629.66 | 1762.97 | 19392.63 |  | 30 | 17060.96 | 1706.1 | 18767.06 |  | 31 | 17629.66 | 1762.97 | 19392.63 |  | 30 | 17060.96 | 1706.1 | 18767.06 |  | 29 | 16492.26 | 1649.23 | 18141.49 | 240 | 136487.69 | 13648.8 | 150136.49 | 0.02 | -0.03 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
87 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA Y CHUPAMARCA | HV-947 | AURAHUA (KM 00+275) - PAMPA LIBRE - PERCOYA -CHANCAHUASI - COLCABAMBA | 13.826 | AFIRMADO | 799 | 246 | 90586 | 9058 | 99644 | 03-2026-IVPMC | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 246 | 2026-05-05 | 2027-01-05 | 90586 | 9058.6 | 99644.6 | 240 | 2026-05-05 | 2026-12-30 | 88376.59 | 8837.66 | 97214.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 9942.37 | 994.24 | 10936.61 |  | 30 | 11047.07 | 1104.71 | 12151.78 |  | 31 | 11415.31 | 1141.53 | 12556.84 |  | 31 | 11415.31 | 1141.53 | 12556.84 |  | 30 | 11047.07 | 1104.71 | 12151.78 |  | 31 | 11415.31 | 1141.53 | 12556.84 |  | 30 | 11047.07 | 1104.71 | 12151.78 |  | 30 | 11047.07 | 1104.71 | 12151.78 | 240 | 88376.58 | 8837.67 | 97214.25 | 0.01 | -0.01 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
88 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA Y CHUPAMARCA | R090436 | EMP. HV-947 (COLCABAMBA) - EMP. HV-132 (TIPICOCHA) | 21.194 | AFIRMADO | 799 | 246 | 138859 | 13885 | 152744 | 04-2026-IVPMC | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 246 | 2026-05-06 | 2027-01-06 | 138859 | 13885.9 | 152744.9 | 240 | 2026-05-06 | 2026-12-31 | 135472.2 | 13547.22 | 149019.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 14676.16 | 1467.62 | 16143.78 |  | 30 | 16934.03 | 1693.4 | 18627.43 |  | 31 | 17498.49 | 1749.85 | 19248.34 |  | 31 | 17498.49 | 1749.85 | 19248.34 |  | 30 | 16934.03 | 1693.4 | 18627.43 |  | 31 | 17498.49 | 1749.85 | 19248.34 |  | 30 | 16934.03 | 1693.4 | 18627.43 |  | 31 | 17498.49 | 1749.85 | 19248.34 | 240 | 135472.21 | 13547.22 | 149019.43 | -0.01 | 0 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
89 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | SANTA ANA | HV-982 | EMP. PE-28 D (PULTOC) - SANTA ANA - EMP. HV-978 (DV. - SANTA ROSA) | 26.74 | AFIRMADO | 948 | 249 | 210402 | 21040 | 231442 | 12-2026-IVPMC | GRUPO RIVEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 249 | 2026-06-11 | 2027-02-14 | 210402 | 21040.2 | 231442.2 | 204 | 2026-06-11 | 2026-12-31 | 172377.54 | 17237.75 | 189615.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 16899.76 | 1689.98 | 18589.74 |  | 31 | 26194.63 | 2619.46 | 28814.09 |  | 31 | 26194.63 | 2619.46 | 28814.09 |  | 30 | 25349.64 | 2534.96 | 27884.6 |  | 31 | 26194.63 | 2619.46 | 28814.09 |  | 30 | 25349.64 | 2534.96 | 27884.6 |  | 31 | 26194.63 | 2619.46 | 28814.09 | 204 | 172377.56 | 17237.74 | 189615.3 | -0.02 | 0.01 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
90 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS Y VILLA DE ARMA | R090425 | EMP. HV-959 (CCACCACHACA) - EMP. HV-963 (DV. PAMPALANYA) | 33.622 | AFIRMADO | 960 | 249 | 267901 | 26790 | 294691 | 11-2026-IVPMC | FACTORIA OSORIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 249 | 2026-06-11 | 2027-02-14 | 267901 | 26790.1 | 294691.1 | 204 | 2026-06-11 | 2026-12-31 | 219485.16 | 21948.52 | 241433.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 21518.15 | 2151.82 | 23669.97 |  | 31 | 33353.14 | 3335.31 | 36688.45 |  | 31 | 33353.14 | 3335.31 | 36688.45 |  | 30 | 32277.23 | 3227.72 | 35504.95 |  | 31 | 33353.14 | 3335.31 | 36688.45 |  | 30 | 32277.23 | 3227.72 | 35504.95 |  | 31 | 33353.14 | 3335.31 | 36688.45 | 204 | 219485.17 | 21948.5 | 241433.67 | -0.01 | 0.02 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
91 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA Y HUACHOS | HV-964 | EMP. PE-26 A - CABRACANCHA - VISTA ALEGRE - COCHA - OCORO SUYTUPAMPA | 19.72 | AFIRMADO | 947 | 249 | 155002 | 15500 | 170502 | 14-2026-IVPMC | INVERSIONES NEHEMIAS PEREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 249 | 2026-06-18 | 2027-02-21 | 155002 | 15500.2 | 170502.2 | 195 | 2026-06-18 | 2026-12-29 | 121387.11 | 12138.71 | 133525.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 8092.47 | 809.25 | 8901.72 |  | 31 | 19297.44 | 1929.74 | 21227.18 |  | 31 | 19297.44 | 1929.74 | 21227.18 |  | 30 | 18674.94 | 1867.49 | 20542.43 |  | 31 | 19297.44 | 1929.74 | 21227.18 |  | 30 | 18674.94 | 1867.49 | 20542.43 |  | 29 | 18052.44 | 1805.24 | 19857.68 | 195 | 121387.11 | 12138.69 | 133525.8 | 0 | 0.02 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
92 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | HV-945 | EMP. PE-26 - COCHAMARCA | 11.536 | AFIRMADO | 900 | 246 | 85136 | 8513 | 93649 | 09-2026-IVPMC | ASOCIACIÓN CIVIL JATUN AYLLU | 246 | 2026-05-07 | 2027-01-07 | 85136 | 8513.6 | 93649.6 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 82021.27 | 8202.13 | 90223.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 8652.03 | 865.2 | 9517.23 |  | 30 | 10382.44 | 1038.24 | 11420.68 |  | 31 | 10728.52 | 1072.85 | 11801.37 |  | 31 | 10728.52 | 1072.85 | 11801.37 |  | 30 | 10382.44 | 1038.24 | 11420.68 |  | 31 | 10728.52 | 1072.85 | 11801.37 |  | 30 | 10382.44 | 1038.24 | 11420.68 |  | 29 | 10036.36 | 1003.64 | 11040 | 237 | 82021.27 | 8202.11 | 90223.38 | 0 | 0.02 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
93 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | HV-948 | EMP. HV-947 - SAN JOSÉ DE CHOCORO - ANTACANCHA | 9.793 | AFIRMADO | 900 | 246 | 72273 | 7227 | 79500 | 10-2026-IVPMC | ASOCIACIÓN CIVIL JATUN AYLLU | 246 | 2026-05-07 | 2027-01-07 | 72273 | 7227.3 | 79500.3 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 69628.87 | 6962.89 | 76591.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 7344.82 | 734.48 | 8079.3 |  | 30 | 8813.78 | 881.38 | 9695.16 |  | 31 | 9107.57 | 910.76 | 10018.33 |  | 31 | 9107.57 | 910.76 | 10018.33 |  | 30 | 8813.78 | 881.38 | 9695.16 |  | 31 | 9107.57 | 910.76 | 10018.33 |  | 30 | 8813.78 | 881.38 | 9695.16 |  | 29 | 8519.99 | 852 | 9371.99 | 237 | 69628.86 | 6962.9 | 76591.76 | 0.01 | -0.01 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
94 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA Y VILLA DE ARMA | HV-963 | EMP. PE-26 (PAMPALANYA) - MOYA - YURRACCANCHA - PATACORRAL - EMP. HV-964 (PNTE. AUKA) | 33.646 | AFIRMADO | 804 | 246 | 221822 | 22182 | 244004 | 13-2026-IVPMC | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 246 | 2026-06-17 | 2027-02-17 | 221822 | 22182.2 | 244004.2 | 198 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 178539.66 | 17853.97 | 196393.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 12624.02 | 1262.4 | 13886.42 |  | 31 | 27953.18 | 2795.32 | 30748.5 |  | 31 | 27953.18 | 2795.32 | 30748.5 |  | 30 | 27051.46 | 2705.15 | 29756.61 |  | 31 | 27953.18 | 2795.32 | 30748.5 |  | 30 | 27051.46 | 2705.15 | 29756.61 |  | 31 | 27953.18 | 2795.32 | 30748.5 | 198 | 178539.66 | 17853.98 | 196393.64 | 0 | -0.01 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
95 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | SANTA ANA Y VILLA DE ARMA | HV-979 | EMP. HV-978 (SANTA ROSA) - YANAMACHAY - VERDEPATA - VACAHUASI | 19.64 | AFIRMADO | 776 | 249 | 126498 | 12649 | 139147 | 16-2026-IVPMC | GRUPO RIVEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 249 | 2026-06-24 | 2027-02-27 | 126498 | 12649.8 | 139147.8 | 189 | 2026-06-24 | 2026-12-29 | 96016.55 | 9601.66 | 105618.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3556.17 | 355.62 | 3911.79 |  | 31 | 15748.75 | 1574.88 | 17323.63 |  | 31 | 15748.75 | 1574.88 | 17323.63 |  | 30 | 15240.72 | 1524.07 | 16764.79 |  | 31 | 15748.75 | 1574.88 | 17323.63 |  | 30 | 15240.72 | 1524.07 | 16764.79 |  | 29 | 14732.7 | 1473.27 | 16205.97 | 189 | 96016.56 | 9601.67 | 105618.23 | -0.01 | -0.01 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
96 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTTROVIRREYNA, COCAS, HUACHOS Y MOLLEPAMPA | HV-967 | EMP. HV-964 (CABRACANCHA) - CHIRIS -CEBADAPATA - CEBADAPATA (KM 15+811) | 15.8 | AFIRMADO | 840 | 249 | 110158 | 11015 | 121173 | 05-2026-IVPMC | CORPORACION R CHAVEZ E.I.R.L. | 249 | 2026-05-07 | 2027-01-10 | 110158 | 11015.8 | 121173.8 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 104849.18 | 10484.92 | 115334.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 11060.04 | 1106 | 12166.04 |  | 30 | 13272.05 | 1327.21 | 14599.26 |  | 31 | 13714.45 | 1371.45 | 15085.9 |  | 31 | 13714.45 | 1371.45 | 15085.9 |  | 30 | 13272.05 | 1327.21 | 14599.26 |  | 31 | 13714.45 | 1371.45 | 15085.9 |  | 30 | 13272.05 | 1327.21 | 14599.26 |  | 29 | 12829.65 | 1282.97 | 14112.62 | 237 | 104849.19 | 10484.95 | 115334.14 | -0.01 | -0.03 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
97 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | HV-969 | EMP. PE-26 A - HUILCA (AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHAC PAURANGA) | 11.47 | AFIRMADO | 816 | 246 | 76749 | 7674 | 84423 | 06-2026-IVPMC | CORPORACION R CHAVEZ E.I.R.L. | 246 | 2026-05-07 | 2027-01-07 | 76749 | 7674.9 | 84423.9 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 73941.11 | 7394.11 | 81335.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 7799.7 | 779.97 | 8579.67 |  | 30 | 9359.63 | 935.96 | 10295.59 |  | 31 | 9671.62 | 967.16 | 10638.78 |  | 31 | 9671.62 | 967.16 | 10638.78 |  | 30 | 9359.63 | 935.96 | 10295.59 |  | 31 | 9671.62 | 967.16 | 10638.78 |  | 30 | 9359.63 | 935.96 | 10295.59 |  | 29 | 9047.65 | 904.77 | 9952.42 | 237 | 73941.1 | 7394.1 | 81335.2 | 0.01 | 0.01 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
98 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTTROVIRREYNA | HV-977 | EMP. PE-28 D - CCAHUIÑA (LLIHUACCASA - CCAHUIÑA) | 12.084 | AFIRMADO | 923 | 246 | 91459 | 9145 | 100604 | 07-2026-IVPMC | CORPORACION R CHAVEZ E.I.R.L. | 246 | 2026-05-07 | 2027-01-07 | 91459 | 9145.9 | 100604.9 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 88112.94 | 8811.29 | 96924.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 9294.61 | 929.46 | 10224.07 |  | 30 | 11153.54 | 1115.35 | 12268.89 |  | 31 | 11525.32 | 1152.53 | 12677.85 |  | 31 | 11525.32 | 1152.53 | 12677.85 |  | 30 | 11153.54 | 1115.35 | 12268.89 |  | 31 | 11525.32 | 1152.53 | 12677.85 |  | 30 | 11153.54 | 1115.35 | 12268.89 |  | 29 | 10781.75 | 1078.18 | 11859.93 | 237 | 88112.94 | 8811.28 | 96924.22 | 0 | 0.01 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
99 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CAPILLAS | HV-954 | EMP. PE-26A (DV. CAPILLAS) - CAPILLAS (KM 02+437), CAPILLAS (KM 02+917) - COCHAPAMPA - EMP. PE-26 (PUCARUMI) | 29.83 | AFIRMADO | 840 | 246 | 205470 | 20547 | 226017 | 15-2026-IVPMC | INVERSIONES NEHEMIAS PEREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 246 | 2026-06-18 | 2027-02-18 | 205470 | 20547 | 226017 | 195 | 2026-06-18 | 2026-12-29 | 162872.56 | 16287.26 | 179159.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 10858.17 | 1085.82 | 11943.99 |  | 31 | 25892.56 | 2589.26 | 28481.82 |  | 31 | 25892.56 | 2589.26 | 28481.82 |  | 30 | 25057.32 | 2505.73 | 27563.05 |  | 31 | 25892.56 | 2589.26 | 28481.82 |  | 30 | 25057.32 | 2505.73 | 27563.05 |  | 29 | 24222.07 | 2422.21 | 26644.28 | 195 | 162872.56 | 16287.27 | 179159.83 | 0 | -0.01 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
100 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | HV-974 | EMP. PE-28 D (PACOCOCHA) - EMP. HV-978 (MINA UNO) | 11.483 | AFIRMADO | 845 | 246 | 79566 | 7956 | 87522 | 08-2026-IVPMC | CORPORACION R CHAVEZ E.I.R.L. | 246 | 2026-05-07 | 2027-01-07 | 79566 | 7956.6 | 87522.6 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 76655.05 | 7665.51 | 84320.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 8085.98 | 808.6 | 8894.58 |  | 30 | 9703.17 | 970.32 | 10673.49 |  | 31 | 10026.61 | 1002.66 | 11029.27 |  | 31 | 10026.61 | 1002.66 | 11029.27 |  | 30 | 9703.17 | 970.32 | 10673.49 |  | 31 | 10026.61 | 1002.66 | 11029.27 |  | 30 | 9703.17 | 970.32 | 10673.49 |  | 29 | 9379.73 | 937.97 | 10317.7 | 237 | 76655.05 | 7665.51 | 84320.56 | 0 | 0 | IVP CASTROVIRREYNA | Yax Garcia Candioti | Gerente | 964 951 298 | Javier Flores Muñoz | RGG N° 22-2026-IVPMC/GG | 2026-04-30 | 995 299 744
101 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | ANCO | R0905196; HV-737; HV-738 | EMP. HV-103 (MANZANAYOCC) - HUARACCO - CHACHASPATA - EMP. HV -737; DV. CHACHASPATA (KM 09+140) - RELAVE (KM 13+495); PICHCCAPUQUIO (KM 13+207) - UNION SANTA ROSA - TOTORA - CONOCC - LAMBRASNIYOCC - EMP. HV-737 (RELAVE) | 20.607 | AFIRMADO | 957.32 | 210 | 138093 | 14361 | 152454 | 008-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO HUARACCO | 210 | 2026-04-29 | 2026-11-24 | 138093 | 13809.3 | 151902.3 |  | 2026-04-29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1315.17 | 131.52 | 1446.69 |  | 31 | 20385.16 | 2038.52 | 22423.68 |  | 30 | 19727.57 | 1972.76 | 21700.33 |  | 31 | 20385.16 | 2038.52 | 22423.68 |  | 31 | 20385.16 | 2038.52 | 22423.68 |  | 30 | 19727.57 | 1972.76 | 21700.33 |  | 31 | 20385.16 | 2038.52 | 22423.68 |  | 24 | 15782.06 | 1578.21 | 17360.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 138093.01 | 13809.33 | 151902.34 | -0.01 | -0.03 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
102 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | LOCROJA | HV-730; HV-731 | YAURECCAN (KM 03+666) - SAN ANTONIO - OCCOPAMPA - LOS ANDES - EMP. PE-3S D (TULLPACANCHA); EMP. HV-131 - EMP. HV-730 (YAURECCAN) | 18.042 | AFIRMADO | 954.19 | 210 | 120509 | 12466 | 132975 | 011-2026-IVP-CH/GG | INVERSIONES VLAGYN E.I.R.L | 210 | 2026-06-01 | 2026-12-27 | 120509 | 12050.9 | 132559.9 |  | 2026-06-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 17215.57 | 1721.56 | 18937.13 |  | 31 | 17789.42 | 1778.94 | 19568.36 |  | 31 | 17789.42 | 1778.94 | 19568.36 |  | 30 | 17215.57 | 1721.56 | 18937.13 |  | 31 | 17789.42 | 1778.94 | 19568.36 |  | 30 | 17215.57 | 1721.56 | 18937.13 |  | 27 | 15494.01 | 1549.4 | 17043.41 | 210 | 120508.98 | 12050.9 | 132559.88 | 0.02 | 0 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
103 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | HV-718; R090538 | EMP. HV-714 (HUANCASCUCHO) - HUALLCCAY - ALTO CCASA (KM 12+550); EMP. HV-718 - TOTORA CHINCHIN | 17.716 | AFIRMADO | 959.78 | 210 | 119025 | 11902 | 130927 | 006-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO HUALLCCAY | 210 | 2026-04-24 | 2026-11-19 | 119025 | 11902.5 | 130927.5 |  | 2026-04-24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3967.5 | 396.75 | 4364.25 |  | 31 | 17570.36 | 1757.04 | 19327.4 |  | 30 | 17003.57 | 1700.36 | 18703.93 |  | 31 | 17570.36 | 1757.04 | 19327.4 |  | 31 | 17570.36 | 1757.04 | 19327.4 |  | 30 | 17003.57 | 1700.36 | 18703.93 |  | 31 | 17570.36 | 1757.04 | 19327.4 |  | 19 | 10768.93 | 1076.89 | 11845.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 119025.01 | 11902.52 | 130927.53 | -0.01 | -0.02 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
104 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA; SAN MIGUEL DE MAYOCC; LOCROJA | HV-726 | CHURCAMPA (KM 00+119) - CCAHUIÑA - SAN MATEO - CCARANACC (KM 08+520); CCARANACC (KM 08+574) - CCELLCCOY - CCOAMA - EMP. HV-729 | 18.9692 | AFIRMADO | 953.16 | 210 | 126565 | 12656 | 139221 | 001-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO DANUBIO | 210 | 2026-04-23 | 2026-11-18 | 126565 | 12656.5 | 139221.5 |  | 2026-04-23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 4821.52 | 482.15 | 5303.67 |  | 31 | 18683.4 | 1868.34 | 20551.74 |  | 30 | 18080.71 | 1808.07 | 19888.78 |  | 31 | 18683.4 | 1868.34 | 20551.74 |  | 31 | 18683.4 | 1868.34 | 20551.74 |  | 30 | 18080.71 | 1808.07 | 19888.78 |  | 31 | 18683.4 | 1868.34 | 20551.74 |  | 18 | 10848.43 | 1084.84 | 11933.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 126564.97 | 12656.49 | 139221.46 | 0.03 | 0.01 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
105 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | PAUCARBAMBA; EL CARMEN; ANCO | HV-741; R0905192 | EMP.PE-3SD - OCCORO - ATACCOCHA -SAHUAY -PALERMO - ANTA -PUCUTO - EMP.HV-131(DV.LARCAY).; PALERMO (KM 00+079) - ANCCOSPATA - CCEMICHE - EMP. HV-740 (CRUZ CCASA) | 32.171 | AFIRMADO | 968.67 | 210 | 218142 | 21814 | 239956 | 004-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO HUANCAVELICA | 210 | 2026-04-23 | 2026-11-18 | 218142 | 21814.2 | 239956.2 |  | 2026-04-23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8310.17 | 831.02 | 9141.19 |  | 31 | 32201.91 | 3220.19 | 35422.1 |  | 30 | 31163.14 | 3116.31 | 34279.45 |  | 31 | 32201.91 | 3220.19 | 35422.1 |  | 31 | 32201.91 | 3220.19 | 35422.1 |  | 30 | 31163.14 | 3116.31 | 34279.45 |  | 31 | 32201.91 | 3220.19 | 35422.1 |  | 18 | 18697.89 | 1869.79 | 20567.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 218141.98 | 21814.19 | 239956.17 | 0.02 | 0.01 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
106 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHINCHIHUASI | HV-676 | EMP. HV-102 - VISTA ALEGRE - EMP. HV-683 (ARMA PATACANCHA) | 7.623 | AFIRMADO | 943.38 | 210 | 50340 | 5034 | 55374 | 005-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO CHURCAMPA | 210 | 2026-04-23 | 2026-11-18 | 50340 | 5034 | 55374 |  | 2026-04-23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1917.71 | 191.77 | 2109.48 |  | 31 | 7431.14 | 743.11 | 8174.25 |  | 30 | 7191.43 | 719.14 | 7910.57 |  | 31 | 7431.14 | 743.11 | 8174.25 |  | 31 | 7431.14 | 743.11 | 8174.25 |  | 30 | 7191.43 | 719.14 | 7910.57 |  | 31 | 7431.14 | 743.11 | 8174.25 |  | 18 | 4314.86 | 431.49 | 4746.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 50339.99 | 5033.98 | 55373.97 | 0.01 | 0.02 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
107 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHINCHIHUASI Y PAUCARBAMBA | HV-683 | EMP. PE-3S D (LECHUGUILLAS) - DV. HUACHOS - CHILCAPATA - ARMA PATACANCHA - LAYAMPATA - CHINCHIHUASI (KM 19+980) | 19.98 | AFIRMADO | 961.7 | 210 | 134504 | 13450 | 147954 | 002-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO CHURCAMPA | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 134504 | 13450.4 | 147954.4 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 6404.95 | 640.5 | 7045.45 |  | 31 | 19855.35 | 1985.54 | 21840.89 |  | 30 | 19214.86 | 1921.49 | 21136.35 |  | 31 | 19855.35 | 1985.54 | 21840.89 |  | 31 | 19855.35 | 1985.54 | 21840.89 |  | 30 | 19214.86 | 1921.49 | 21136.35 |  | 31 | 19855.35 | 1985.54 | 21840.89 |  | 16 | 10247.92 | 1024.79 | 11272.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 134503.99 | 13450.43 | 147954.42 | 0.01 | -0.03 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
108 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA Y SAN PEDRO DE CORIS | HV-714 | EMP. PE-3S D (QUINUAPATA) - HUNASCUCHO - PACCAY - CARHUANCHO - MILLPO - CCACCENA - CARHUANCHO - YAKUHUANAY - EMP. HV-712 (PAMPALCA) | 36.479 | AFIRMADO | 916.32 | 210 | 233986 | 23398 | 257384 | 010-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO VIAL | 210 | 2026-04-28 | 2026-11-23 | 233986 | 23398.6 | 257384.6 |  | 2026-04-28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3342.66 | 334.27 | 3676.93 |  | 31 | 34540.79 | 3454.08 | 37994.87 |  | 30 | 33426.57 | 3342.66 | 36769.23 |  | 31 | 34540.79 | 3454.08 | 37994.87 |  | 31 | 34540.79 | 3454.08 | 37994.87 |  | 30 | 33426.57 | 3342.66 | 36769.23 |  | 31 | 34540.79 | 3454.08 | 37994.87 |  | 23 | 25627.04 | 2562.7 | 28189.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 233986 | 23398.61 | 257384.61 | 0 | -0.01 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
109 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME Y CHINCHIHUASI | HV-682 | EMP. PE-3S D (LECHUGUILLAS) - PUTACCA - LIRPO - EMP. HV- 678 (SANTA CLARA DE COSME) | 16.534 | AFIRMADO | 979.53 | 210 | 113369 | 11336 | 124705 | 003-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO VIAS | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 113369 | 11336.9 | 124705.9 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5398.52 | 539.85 | 5938.37 |  | 31 | 16735.42 | 1673.54 | 18408.96 |  | 30 | 16195.57 | 1619.56 | 17815.13 |  | 31 | 16735.42 | 1673.54 | 18408.96 |  | 31 | 16735.42 | 1673.54 | 18408.96 |  | 30 | 16195.57 | 1619.56 | 17815.13 |  | 31 | 16735.42 | 1673.54 | 18408.96 |  | 16 | 8637.64 | 863.76 | 9501.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 113368.98 | 11336.89 | 124705.87 | 0.02 | 0.01 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
110 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | HV-720 | CHURCAMPA (KM 00+645) - PTE. CHALLHUAN (KM 24+104) | 23.459 | AFIRMADO | 894.49 | 210 | 146887 | 14688 | 161575 | 007-2026-IVP-CH/GG | MULTISERVICIOS MARANATHA SAC | 210 | 2026-04-27 | 2026-11-22 | 146887 | 14688.7 | 161575.7 |  | 2026-04-27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2797.85 | 279.79 | 3077.64 |  | 31 | 21683.32 | 2168.33 | 23851.65 |  | 30 | 20983.86 | 2098.39 | 23082.25 |  | 31 | 21683.32 | 2168.33 | 23851.65 |  | 31 | 21683.32 | 2168.33 | 23851.65 |  | 30 | 20983.86 | 2098.39 | 23082.25 |  | 31 | 21683.32 | 2168.33 | 23851.65 |  | 22 | 15388.16 | 1538.82 | 16926.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 146887.01 | 14688.71 | 161575.72 | -0.01 | -0.01 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
111 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME | HV-678 | EMP. PE-3S (VILLENA) - COLAUPE – PUEBLO LIBRE DE CHILCAPATA – 3 DE MAYO DE PANTUYLLA - SANTA CLARA DE COSME – CCARCCANCHA SULLAPAMPA - SANTA ROSA DE LLACUA – COTAY – ANTACALLA (KM 34+250). | 34.25 | AFIRMADO | 917.63 | 210 | 220002 | 22000 | 242002 | 009-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO VILLENA | 210 | 2026-04-29 | 2026-11-24 | 220002 | 22000.2 | 242002.2 |  | 2026-04-29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2095.26 | 209.53 | 2304.79 |  | 31 | 32476.49 | 3247.65 | 35724.14 |  | 30 | 31428.86 | 3142.89 | 34571.75 |  | 31 | 32476.49 | 3247.65 | 35724.14 |  | 31 | 32476.49 | 3247.65 | 35724.14 |  | 30 | 31428.86 | 3142.89 | 34571.75 |  | 31 | 32476.49 | 3247.65 | 35724.14 |  | 24 | 25143.09 | 2514.31 | 27657.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 220002.03 | 22000.22 | 242002.25 | -0.03 | -0.02 | IVP CHURCAMPA | Iván Angel Mori Basaldua | Gerente | 999 905 891 | Jose Luis Velarde Aponte | RG N° 063-2026-IVP-CH/GG | 2026-04-14 | 916 128 276
112 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | R0901212; HV-766; R0901214 | EMP. PE-3S - PTE. CUCHARAN - HUARI - EMP. HV-766 (CCEULLAPAMPA); CEULLAPAMPA (KM 17+310) - ANDABAMBILLA - UYRUMPI; EMP. HV-766 (ANDABAMBILLA) - ALIANZA ANDINO - EMP. R0901212 (DV. PTE. CUCHARAN) | 24.45 | AFIRMADO | 948.06 | 225 | 173851 | 17385 | 191236 | 006-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO DREMCAP | 225 | 2026-05-04 | 2026-12-14 | 165158.45 | 16515.85 | 181674.3 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 20553.05 | 2055.31 | 22608.36 |  | 30 | 22021.13 | 2202.11 | 24223.24 |  | 31 | 22755.16 | 2275.52 | 25030.68 |  | 31 | 22755.16 | 2275.52 | 25030.68 |  | 30 | 22021.13 | 2202.11 | 24223.24 |  | 31 | 22755.16 | 2275.52 | 25030.68 |  | 30 | 22021.13 | 2202.11 | 24223.24 |  | 14 | 10276.53 | 1027.65 | 11304.18 | 225 | 165158.45 | 16515.85 | 181674.3 | 0 | 0 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
113 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | R0901040 | EMP. HV-766 - CHILCAPUQUIO - LOS LIBERTADORES | 11.87 | AFIRMADO | 943.59 | 225 | 84003 | 8400 | 92403 | 007-2026-IVP-H/GG | PROYECTOS S & J COMPANY EIRL | 225 | 2026-04-30 | 2026-12-10 | 79802.85 | 7980.29 | 87783.14 |  | 2026-04-30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 354.68 | 35.47 | 390.15 |  | 31 | 10995.06 | 1099.51 | 12094.57 |  | 30 | 10640.38 | 1064.04 | 11704.42 |  | 31 | 10995.06 | 1099.51 | 12094.57 |  | 31 | 10995.06 | 1099.51 | 12094.57 |  | 30 | 10640.38 | 1064.04 | 11704.42 |  | 31 | 10995.06 | 1099.51 | 12094.57 |  | 30 | 10640.38 | 1064.04 | 11704.42 |  | 10 | 3546.79 | 354.68 | 3901.47 | 225 | 79802.85 | 7980.31 | 87783.16 | 0 | -0.02 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
114 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | HV-769; HV-768 | EMP. PE-3SM (CCARHUARANRA) - NARANJAL - EMP. HV-768; CHUPACA (KM 9+900) - CCOSNIPUQUIO - DV. HV-769 (KM 14+870) | 16.2 | AFIRMADO | 976.19 | 222 | 117026 | 11702 | 128728 | 026-2026-IVP-H/GG | ASOCIACION CIVIL JATUN AYLLU | 222 | 2026-06-15 | 2027-01-22 | 111174.7 | 11117.47 | 122292.17 | 193 | 2026-06-15 | 2026-12-24 | 96651.5 | 9665.15 | 106316.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 8012.56 | 801.26 | 8813.82 |  | 31 | 15524.33 | 1552.43 | 17076.76 |  | 31 | 15524.33 | 1552.43 | 17076.76 |  | 30 | 15023.55 | 1502.36 | 16525.91 |  | 31 | 15524.33 | 1552.43 | 17076.76 |  | 30 | 15023.55 | 1502.36 | 16525.91 |  | 24 | 12018.84 | 1201.88 | 13220.72 | 193 | 96651.49 | 9665.15 | 106316.64 | 0.01 | 0 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
115 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | R0901048; HV-783 | EMP. PE-3S M (PILCOCANCHA) - ATAYLLAMA - EMP. HV-783 (CHAYNAPAMPA); EMP. HV-722 (DV. ACORIA) - YANANACO - CHAYNAPAMPA | 19.84 | AFIRMADO | 958.24 | 222 | 140685 | 14068 | 154753 | 018-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO ACUARIO | 222 | 2026-05-18 | 2026-12-25 | 133650.75 | 13365.08 | 147015.83 |  | 2026-05-18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 8428.43 | 842.84 | 9271.27 |  | 30 | 18060.91 | 1806.09 | 19867 |  | 31 | 18662.94 | 1866.29 | 20529.23 |  | 31 | 18662.94 | 1866.29 | 20529.23 |  | 30 | 18060.91 | 1806.09 | 19867 |  | 31 | 18662.94 | 1866.29 | 20529.23 |  | 30 | 18060.91 | 1806.09 | 19867 |  | 25 | 15050.76 | 1505.08 | 16555.84 | 222 | 133650.74 | 13365.06 | 147015.8 | 0.01 | 0.02 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
116 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | HV-772; HV-786 | PTE. ACORIA (KM 0+200) - SILVA - DV. HV-785 (KM 14+340); CASTILLAPATA (KM 4+300) - TROYA - MOTOY - EMP. HV-772 | 20.6 | AFIRMADO | 1030.19 | 225 | 159164 | 15916 | 175080 | 003-2026-IVP-H/GG | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 225 | 2026-04-28 | 2026-12-08 | 151205.8 | 15120.58 | 166326.38 |  | 2026-04-28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 2016.08 | 201.61 | 2217.69 |  | 31 | 20832.8 | 2083.28 | 22916.08 |  | 30 | 20160.77 | 2016.08 | 22176.85 |  | 31 | 20832.8 | 2083.28 | 22916.08 |  | 31 | 20832.8 | 2083.28 | 22916.08 |  | 30 | 20160.77 | 2016.08 | 22176.85 |  | 31 | 20832.8 | 2083.28 | 22916.08 |  | 30 | 20160.77 | 2016.08 | 22176.85 |  | 8 | 5376.21 | 537.62 | 5913.83 | 225 | 151205.8 | 15120.59 | 166326.39 | 0 | -0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
117 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | HV-784 | EMP. PE-3SM - PANCCAN - EMP. HV-772 | 17.8 | AFIRMADO | 964.49 | 225 | 128759 | 12875 | 141634 | 001-2026-IVP-H/GG | ASOCIACIÓN CIVIL OCCOPATA HUANCALPI | 225 | 2026-04-23 | 2026-12-03 | 122321.05 | 12232.11 | 134553.16 |  | 2026-04-23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 4349.19 | 434.92 | 4784.11 |  | 31 | 16853.12 | 1685.31 | 18538.43 |  | 30 | 16309.47 | 1630.95 | 17940.42 |  | 31 | 16853.12 | 1685.31 | 18538.43 |  | 31 | 16853.12 | 1685.31 | 18538.43 |  | 30 | 16309.47 | 1630.95 | 17940.42 |  | 31 | 16853.12 | 1685.31 | 18538.43 |  | 30 | 16309.47 | 1630.95 | 17940.42 |  | 3 | 1630.95 | 163.1 | 1794.05 | 225 | 122321.03 | 12232.11 | 134553.14 | 0.02 | 0 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
118 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | HV-785 | EMP. HV-772 - HUANOPATA - AZUL CCOCHA - DV. VISKAS (KM 15+320) | 15.32 | AFIRMADO | 912.11 | 222 | 103404 | 10340 | 113744 | 009-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO AGORA | 222 | 2026-05-04 | 2026-12-11 | 98233.8 | 9823.38 | 108057.18 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 12389.85 | 1238.99 | 13628.84 |  | 30 | 13274.84 | 1327.48 | 14602.32 |  | 31 | 13717.33 | 1371.73 | 15089.06 |  | 31 | 13717.33 | 1371.73 | 15089.06 |  | 30 | 13274.84 | 1327.48 | 14602.32 |  | 31 | 13717.33 | 1371.73 | 15089.06 |  | 30 | 13274.84 | 1327.48 | 14602.32 |  | 11 | 4867.44 | 486.74 | 5354.18 | 222 | 98233.8 | 9823.36 | 108057.16 | 0 | 0.02 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
119 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | HV-779; HV-780; R0901080 | EMP. HV-780 (HUANASPAMPA) - UNION PROGRESO; EMP. PE-26 (LAIMINA) - HUANASPAMPA - EMP. HV-130 (DV. WIÑAQ); EMP. HV-130 (HUAYLLACCOTO) - TRES ESTRELLAS - ACHAPATA - EMP. R0901081 (CCARAHUASA) | 16.82 | AFIRMADO | 1050.85 | 225 | 132565 | 13256 | 145821 | 002-2026-IVP-H/GG | CONTRATISTAS EJECUTORES ABC S.A.C | 225 | 2026-04-23 | 2026-12-03 | 125936.75 | 12593.68 | 138530.43 |  | 2026-04-23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 4477.75 | 447.78 | 4925.53 |  | 31 | 17351.29 | 1735.13 | 19086.42 |  | 30 | 16791.57 | 1679.16 | 18470.73 |  | 31 | 17351.29 | 1735.13 | 19086.42 |  | 31 | 17351.29 | 1735.13 | 19086.42 |  | 30 | 16791.57 | 1679.16 | 18470.73 |  | 31 | 17351.29 | 1735.13 | 19086.42 |  | 30 | 16791.57 | 1679.16 | 18470.73 |  | 3 | 1679.16 | 167.92 | 1847.08 | 225 | 125936.78 | 12593.7 | 138530.48 | -0.03 | -0.02 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
120 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-789; HV-790 | EMP. PE-26 (SACHAPITE) - ATALLA - PTE. YAULI (KM 13+870); EMP. HV-789 - CHACARILLA - UCHKUS INCAÑAN - EMP. HV-791 | 23.39 | AFIRMADO | 1050.55 | 222 | 181835 | 18183 | 200018 | 019-2026-IVP-H/GG | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES NUEVA GENERACIÓN ANDINA JANANMAN WIÑARISUM S.A.C | 222 | 2026-05-20 | 2026-12-27 | 181835 | 18183.5 | 200018.5 |  | 2026-05-20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 9828.92 | 982.89 | 10811.81 |  | 30 | 24572.3 | 2457.23 | 27029.53 |  | 31 | 25391.37 | 2539.14 | 27930.51 |  | 31 | 25391.37 | 2539.14 | 27930.51 |  | 30 | 24572.3 | 2457.23 | 27029.53 |  | 31 | 25391.37 | 2539.14 | 27930.51 |  | 30 | 24572.3 | 2457.23 | 27029.53 |  | 27 | 22115.07 | 2211.51 | 24326.58 | 222 | 181835 | 18183.51 | 200018.51 | 0 | -0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
121 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-796; R0901093 | EMP. HV-112 - MATIPACANA - MOSOCCANCHA - CHACAPAMPA; EMP. HV-112 (PALTAMACHAY) - EMP. HV-796 (CHACAPAMPA) | 13.7 | AFIRMADO | 897.89 | 222 | 91028 | 9102 | 100130 | 022-2026-IVP-H/GG | EMPRESA ESPINOZA HNOS EMPRESA INDIVIDUAL | 222 | 2026-06-03 | 2027-01-10 | 86476.6 | 8647.66 | 95124.26 | 205 | 2026-06-03 | 2026-12-24 | 79854 | 7985.4 | 87839.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 10906.89 | 1090.69 | 11997.58 |  | 31 | 12075.48 | 1207.55 | 13283.03 |  | 31 | 12075.48 | 1207.55 | 13283.03 |  | 30 | 11685.95 | 1168.6 | 12854.55 |  | 31 | 12075.48 | 1207.55 | 13283.03 |  | 30 | 11685.95 | 1168.6 | 12854.55 |  | 24 | 9348.76 | 934.88 | 10283.64 | 205 | 79853.99 | 7985.42 | 87839.41 | 0.01 | -0.02 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
122 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-807 | PACHACCLLA (KM 17+700) - EMP. PE-26B (CUNYACC) | 11 | AFIRMADO | 931.79 | 225 | 76873 | 7687 | 84560 | 024-2026-IVP-H/GG | CORPORACION MINERA & CONSTRUCTORA BELITO'S S.A.C | 225 | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 73029.35 | 7302.94 | 80332.29 | 200 | 2026-06-08 | 2026-12-24 | 64914.6 | 6491.46 | 71406.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 7465.18 | 746.52 | 8211.7 |  | 31 | 10061.76 | 1006.18 | 11067.94 |  | 31 | 10061.76 | 1006.18 | 11067.94 |  | 30 | 9737.19 | 973.72 | 10710.91 |  | 31 | 10061.76 | 1006.18 | 11067.94 |  | 30 | 9737.19 | 973.72 | 10710.91 |  | 24 | 7789.75 | 778.98 | 8568.73 | 200 | 64914.59 | 6491.48 | 71406.07 | 0.01 | -0.02 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
123 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-809; R0901097 | EMP. HV-105 - CONDORHUACHANA; EMP. HV-809 (CONDORHUACHANA) - EMP. HV-807 (PTE. CCOLLPAPAMPA) | 11.3 | AFIRMADO | 998.42 | 222 | 83488 | 8348 | 91836 | 021-2026-IVP-H/GG | COORPORACIÓN ANHSOEM S.A.C | 222 | 2026-06-02 | 2027-01-09 | 79313.61 | 7931.36 | 87244.97 | 206 | 2026-06-02 | 2026-12-24 | 73597.2 | 7359.72 | 80956.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 10360.77 | 1036.08 | 11396.85 |  | 31 | 11075.31 | 1107.53 | 12182.84 |  | 31 | 11075.31 | 1107.53 | 12182.84 |  | 30 | 10718.04 | 1071.8 | 11789.84 |  | 31 | 11075.31 | 1107.53 | 12182.84 |  | 30 | 10718.04 | 1071.8 | 11789.84 |  | 24 | 8574.43 | 857.44 | 9431.87 | 206 | 73597.21 | 7359.71 | 80956.92 | -0.01 | 0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
124 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-807; HV-808 | EMP. HV-105 (CHACMACCASA) - CHUCLLACCASA - DV. LIMAPAMPA (KM 7+420); EMP. HV-105 (PUYHUAN) - EMP. HV-807 (CHUCCLLACCASA) | 12.4 | AFIRMADO | 1048.86 | 222 | 96243 | 9624 | 105867 | 004-2026-IVP-H/GG | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 222 | 2026-04-28 | 2026-12-05 | 91430.85 | 9143.09 | 100573.94 |  | 2026-04-28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 1235.55 | 123.56 | 1359.11 |  | 31 | 12767.37 | 1276.74 | 14044.11 |  | 30 | 12355.52 | 1235.55 | 13591.07 |  | 31 | 12767.37 | 1276.74 | 14044.11 |  | 31 | 12767.37 | 1276.74 | 14044.11 |  | 30 | 12355.52 | 1235.55 | 13591.07 |  | 31 | 12767.37 | 1276.74 | 14044.11 |  | 30 | 12355.52 | 1235.55 | 13591.07 |  | 5 | 2059.25 | 205.93 | 2265.18 | 222 | 91430.84 | 9143.1 | 100573.94 | 0.01 | -0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
125 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-811; HV-814 | EMP. HV-807 (CCARHUACC) - HUARIPATA - EMP. HV-816; EMP. HV-811 (PARCA) - PANTACHI NORTE | 17.97 | AFIRMADO | 922.35 | 222 | 122652 | 12265 | 134917 | 023-2026-IVP-H/GG | EMPRESA ESPINOZA HNOS EMPRESA INDIVIDUAL | 222 | 2026-06-03 | 2027-01-10 | 116519.4 | 11651.94 | 128171.34 | 205 | 2026-06-03 | 2026-12-24 | 107596.6 | 10759.66 | 118356.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 14696.12 | 1469.61 | 16165.73 |  | 31 | 16270.71 | 1627.07 | 17897.78 |  | 31 | 16270.71 | 1627.07 | 17897.78 |  | 30 | 15745.84 | 1574.58 | 17320.42 |  | 31 | 16270.71 | 1627.07 | 17897.78 |  | 30 | 15745.84 | 1574.58 | 17320.42 |  | 24 | 12596.68 | 1259.67 | 13856.35 | 205 | 107596.61 | 10759.65 | 118356.26 | -0.01 | 0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
126 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PALCA | HV-909 | EMP. PE-26 (QUIMINA) - CHILLHUAPAMPA - HORNOBAMBA - EMP. HV-128 | 20 | AFIRMADO | 911.22 | 225 | 136683 | 13668 | 150351 | 017-2026-IVP-H/GG | INVERSIONES GLACOMA SAC | 225 | 2026-05-14 | 2026-12-24 | 129848.85 | 12984.89 | 142833.74 |  | 2026-05-14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 10387.91 | 1038.79 | 11426.7 |  | 30 | 17313.18 | 1731.32 | 19044.5 |  | 31 | 17890.29 | 1789.03 | 19679.32 |  | 31 | 17890.29 | 1789.03 | 19679.32 |  | 30 | 17313.18 | 1731.32 | 19044.5 |  | 31 | 17890.29 | 1789.03 | 19679.32 |  | 30 | 17313.18 | 1731.32 | 19044.5 |  | 24 | 13850.54 | 1385.05 | 15235.59 | 225 | 129848.86 | 12984.89 | 142833.75 | -0.01 | 0 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
127 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HV-903; HV-904 | EMP. PE-26B - TITICCASA - SANTA BARBARA; SAN JERONIMO (KM 0+900) - SACSAMARCA - EMP. HV-903 | 22.04 | AFIRMADO | 932.64 | 222 | 152110 | 15211 | 167321 | 025-2026-IVP-H/GG | CONTRATISTAS EJECUTORES ABC S.A.C | 222 | 2026-06-11 | 2027-01-18 | 144504.5 | 14450.45 | 158954.95 | 197 | 2026-06-11 | 2026-12-24 | 128231.6 | 12823.16 | 141054.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 13018.44 | 1301.84 | 14320.28 |  | 31 | 20178.58 | 2017.86 | 22196.44 |  | 31 | 20178.58 | 2017.86 | 22196.44 |  | 30 | 19527.65 | 1952.77 | 21480.42 |  | 31 | 20178.58 | 2017.86 | 22196.44 |  | 30 | 19527.65 | 1952.77 | 21480.42 |  | 24 | 15622.12 | 1562.21 | 17184.33 | 197 | 128231.6 | 12823.17 | 141054.77 | 0 | -0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
128 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA; HUANCAVELICA | HV-896 | EMP. HV-115 - PALLCAPAMPA - PUCACUCHO - EMP. HV-903 (TITICCASA) | 35.92 | AFIRMADO | 991.13 | 222 | 263450 | 26345 | 289795 | 008-2026-IVP-H/GG | ASOCIACIÓN CIVIL JATUN AYLLU | 222 | 2026-05-04 | 2026-12-11 | 250277.5 | 25027.75 | 275305.25 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 31566.53 | 3156.65 | 34723.18 |  | 30 | 33821.28 | 3382.13 | 37203.41 |  | 31 | 34948.66 | 3494.87 | 38443.53 |  | 31 | 34948.66 | 3494.87 | 38443.53 |  | 30 | 33821.28 | 3382.13 | 37203.41 |  | 31 | 34948.66 | 3494.87 | 38443.53 |  | 30 | 33821.28 | 3382.13 | 37203.41 |  | 11 | 12401.14 | 1240.11 | 13641.25 | 222 | 250277.49 | 25027.76 | 275305.25 | 0.01 | -0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
129 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | R0901104; R0901105 | EMP. HV-896 (YANAMINA) - LAGUNA CCEULLACCOCHA - MACHAYPAMPA - CERRO CCARHUARAZU; EMP. R0901104 - RÍO OJOLOMAYO | 22.49 | AFIRMADO | 1037.47 | 222 | 172662 | 17266 | 189928 | 005-2026-IVP-H/GG | HUKALLPALLA S.A.C | 222 | 2026-04-28 | 2026-12-05 | 164028.9 | 16402.89 | 180431.79 |  | 2026-04-28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 2216.61 | 221.66 | 2438.27 |  | 31 | 22904.94 | 2290.49 | 25195.43 |  | 30 | 22166.07 | 2216.61 | 24382.68 |  | 31 | 22904.94 | 2290.49 | 25195.43 |  | 31 | 22904.94 | 2290.49 | 25195.43 |  | 30 | 22166.07 | 2216.61 | 24382.68 |  | 31 | 22904.94 | 2290.49 | 25195.43 |  | 30 | 22166.07 | 2216.61 | 24382.68 |  | 5 | 3694.34 | 369.43 | 4063.77 | 222 | 164028.92 | 16402.88 | 180431.8 | -0.02 | 0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
130 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSIÓN Y NUEVO OCCORO | R0901126 | EMP. PE-26 (LACHOCC) - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA | 24 | AFIRMADO | 912.78 | 222 | 162110 | 16211 | 178321 | 020-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO AAA ALIANZA | 222 | 2026-05-20 | 2026-12-27 | 154004.5 | 15400.45 | 169404.95 |  | 2026-05-20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 8324.57 | 832.46 | 9157.03 |  | 30 | 20811.42 | 2081.14 | 22892.56 |  | 31 | 21505.13 | 2150.51 | 23655.64 |  | 31 | 21505.13 | 2150.51 | 23655.64 |  | 30 | 20811.42 | 2081.14 | 22892.56 |  | 31 | 21505.13 | 2150.51 | 23655.64 |  | 30 | 20811.42 | 2081.14 | 22892.56 |  | 27 | 18730.28 | 1873.03 | 20603.31 | 222 | 154004.5 | 15400.44 | 169404.94 | 0 | 0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
131 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA Y HUAYLLAHUARA | HV-934 | EMP. HV-110 (VILCA) - ACCOMARCA - ACOMACHAY - EMP. HV-933 (PUYHUAN) | 16.97 | AFIRMADO | 991.16 | 222 | 124468 | 12446 | 136914 | 016-2026-IVP-H/GG | ASOCIACION CIVIL DEL CONO NORTE DE HUANCAVELICA ACCCAPA | 222 | 2026-05-11 | 2026-12-18 | 118244.6 | 11824.46 | 130069.06 |  | 2026-05-11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 11185.3 | 1118.53 | 12303.83 |  | 30 | 15979 | 1597.9 | 17576.9 |  | 31 | 16511.63 | 1651.16 | 18162.79 |  | 31 | 16511.63 | 1651.16 | 18162.79 |  | 30 | 15979 | 1597.9 | 17576.9 |  | 31 | 16511.63 | 1651.16 | 18162.79 |  | 30 | 15979 | 1597.9 | 17576.9 |  | 18 | 9587.4 | 958.74 | 10546.14 | 222 | 118244.59 | 11824.45 | 130069.04 | 0.01 | 0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
132 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | HV-935 | EMP. HV-110 (SAN CARLOS) - CHUYA - EMP. HV-936 (SANTA ANA) | 13.78 | AFIRMADO | 1008.53 | 222 | 102842 | 10284 | 113126 | 028-2026-IVP-H/GG | CONTRATISTAS EJECUTORES ABC S.A.C | 222 | 2026-06-24 | 2027-01-31 | 97699.91 | 9769.99 | 107469.9 | 184 | 2026-06-24 | 2026-12-24 | 80976.9 | 8097.69 | 89074.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3080.64 | 308.06 | 3388.7 |  | 31 | 13642.85 | 1364.29 | 15007.14 |  | 31 | 13642.85 | 1364.29 | 15007.14 |  | 30 | 13202.76 | 1320.28 | 14523.04 |  | 31 | 13642.85 | 1364.29 | 15007.14 |  | 30 | 13202.76 | 1320.28 | 14523.04 |  | 24 | 10562.2 | 1056.22 | 11618.42 | 184 | 80976.91 | 8097.71 | 89074.62 | -0.01 | -0.02 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
133 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | HV-936 | DV. R0901165 (KM 6+830) - CCORICOCHA - LEON PAMPA - RIEGO PAMPA - SANTA ANA - L. DPTAL. JUNÍN (KM 31+780) | 24.95 | AFIRMADO | 924.56 | 222 | 170702 | 17070 | 187772 | 027-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO VIAL CORICOCHA | 222 | 2026-06-18 | 2027-01-25 | 162166.9 | 16216.69 | 178383.59 | 190 | 2026-06-18 | 2026-12-24 | 138790.7 | 13879.07 | 152669.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 9496.21 | 949.62 | 10445.83 |  | 31 | 22644.8 | 2264.48 | 24909.28 |  | 31 | 22644.8 | 2264.48 | 24909.28 |  | 30 | 21914.32 | 2191.43 | 24105.75 |  | 31 | 22644.8 | 2264.48 | 24909.28 |  | 30 | 21914.32 | 2191.43 | 24105.75 |  | 24 | 17531.46 | 1753.15 | 19284.61 | 190 | 138790.71 | 13879.07 | 152669.78 | -0.01 | 0 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
134 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | HV-937 | EMP. HV-110 - HUANCALPI - CHAQUICCOCHA (KM 10+000) | 10 | AFIRMADO | 957.87 | 225 | 71840 | 7184 | 79024 | 010-2026-IVP-H/GG | CHRINTECO S.A.C | 225 | 2026-05-05 | 2026-12-15 | 68248 | 6824.8 | 75072.8 |  | 2026-05-05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 8189.76 | 818.98 | 9008.74 |  | 30 | 9099.73 | 909.97 | 10009.7 |  | 31 | 9403.06 | 940.31 | 10343.37 |  | 31 | 9403.06 | 940.31 | 10343.37 |  | 30 | 9099.73 | 909.97 | 10009.7 |  | 31 | 9403.06 | 940.31 | 10343.37 |  | 30 | 9099.73 | 909.97 | 10009.7 |  | 15 | 4549.87 | 454.99 | 5004.86 | 225 | 68248 | 6824.81 | 75072.81 | 0 | -0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
135 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MOYA | HV-931 | EMP. HV-126 (MOYA) - ISLAYCHUMPI - TAMBONE - TULTURI | 15.98 | AFIRMADO | 904.66 | 222 | 106978 | 10697 | 117675 | 013-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO AMANECER | 222 | 2026-05-08 | 2026-12-15 | 101629.1 | 10162.91 | 111792.01 |  | 2026-05-08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 10986.93 | 1098.69 | 12085.62 |  | 30 | 13733.66 | 1373.37 | 15107.03 |  | 31 | 14191.45 | 1419.15 | 15610.6 |  | 31 | 14191.45 | 1419.15 | 15610.6 |  | 30 | 13733.66 | 1373.37 | 15107.03 |  | 31 | 14191.45 | 1419.15 | 15610.6 |  | 30 | 13733.66 | 1373.37 | 15107.03 |  | 15 | 6866.83 | 686.68 | 7553.51 | 222 | 101629.09 | 10162.93 | 111792.02 | 0.01 | -0.02 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
136 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MOYA | HV-932; R0901010 | EMP. HV-931 (ISLAYCHUMPI) - PUTACCA - YAUYOPATA; EMP. HV-126 - MARQUILLA - EMP. HV-932 (YAUYOPATA) | 12.22 | AFIRMADO | 953.45 | 222 | 86219 | 8621 | 94840 | 015-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO AEEA | 222 | 2026-05-08 | 2026-12-15 | 81908.05 | 8190.81 | 90098.86 |  | 2026-05-08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 8854.92 | 885.49 | 9740.41 |  | 30 | 11068.66 | 1106.87 | 12175.53 |  | 31 | 11437.61 | 1143.76 | 12581.37 |  | 31 | 11437.61 | 1143.76 | 12581.37 |  | 30 | 11068.66 | 1106.87 | 12175.53 |  | 31 | 11437.61 | 1143.76 | 12581.37 |  | 30 | 11068.66 | 1106.87 | 12175.53 |  | 15 | 5534.33 | 553.43 | 6087.76 | 222 | 81908.06 | 8190.81 | 90098.87 | -0.01 | 0 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
137 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PILCHACA | HV-930 | EMP. HV-110 - SEBASTIAN BARRANCA - PILCHACA | 13.86 | AFIRMADO | 918.53 | 222 | 94208 | 9420 | 103628 | 029-2026-IVP-H/GG | CHRINTECO S.A.C | 222 | 2026-07-10 | 2027-02-16 | 89497.6 | 8949.76 | 98447.36 | 173 | 2026-07-10 | 2026-12-29 | 69743.4 | 6974.34 | 76717.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 8869.1 | 886.91 | 9756.01 |  | 31 | 12497.37 | 1249.74 | 13747.11 |  | 30 | 12094.23 | 1209.42 | 13303.65 |  | 31 | 12497.37 | 1249.74 | 13747.11 |  | 30 | 12094.23 | 1209.42 | 13303.65 |  | 29 | 11691.09 | 1169.11 | 12860.2 | 173 | 69743.39 | 6974.34 | 76717.73 | 0.01 | 0 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
138 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PILCHACA | R0901013; R0901018 | AMAÑANCHAY (KM 0+750) - VISTA ALEGRE - PILCHACA; EMP. HV-929 (PTE. ANGASMAYO) - EMP. R0901016 (CCOLLPA) | 14.99 | AFIRMADO | 1098.08 | 222 | 121806 | 12180 | 133986 | 014-2026-IVP-H/GG | PETCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 222 | 2026-05-08 | 2026-12-15 | 115715.7 | 11571.57 | 127287.27 |  | 2026-05-08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 12509.81 | 1250.98 | 13760.79 |  | 30 | 15637.26 | 1563.73 | 17200.99 |  | 31 | 16158.5 | 1615.85 | 17774.35 |  | 31 | 16158.5 | 1615.85 | 17774.35 |  | 30 | 15637.26 | 1563.73 | 17200.99 |  | 31 | 16158.5 | 1615.85 | 17774.35 |  | 30 | 15637.26 | 1563.73 | 17200.99 |  | 15 | 7818.63 | 781.86 | 8600.49 | 222 | 115715.72 | 11571.58 | 127287.3 | -0.02 | -0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
139 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CUENCA; IZCUCHACA; CUENCA | HV-924; HV-923 | EMP. HV-125 (DV. IZCUCHACA) - OSCCOLLO - CUENCA (KM 9+480); EMP. HV-126 (DV. MINAPAMPA) - EMP. HV-924 (DV. CUENCA) | 22.15 | AFIRMADO | 1079.4 | 222 | 176924 | 17692 | 194616 | 011-2026-IVP-H/GG | ASOCIACION CIVIL OCCOPATA HUANCALPI | 222 | 2026-05-05 | 2026-12-12 | 168077.8 | 16807.78 | 184885.58 |  | 2026-05-05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 20441.89 | 2044.19 | 22486.08 |  | 30 | 22713.22 | 2271.32 | 24984.54 |  | 31 | 23470.32 | 2347.03 | 25817.35 |  | 31 | 23470.32 | 2347.03 | 25817.35 |  | 30 | 22713.22 | 2271.32 | 24984.54 |  | 31 | 23470.32 | 2347.03 | 25817.35 |  | 30 | 22713.22 | 2271.32 | 24984.54 |  | 12 | 9085.29 | 908.53 | 9993.82 | 222 | 168077.8 | 16807.77 | 184885.57 | 0 | 0.01 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
140 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | R0901059; R0901039 | EMP. HV- 915 (UTUSHAYCCO) - MUQUE - VISTA ALEGRE - EMP. R0901039; DV. R0901059 (KM 3+000) - EMP. HV-917 | 14.56 | AFIRMADO | 1009.9 | 222 | 108811 | 10881 | 119692 | 012-2026-IVP-H/GG | PROYECTOS S & J COMPANY EIRL | 222 | 2026-05-07 | 2026-12-14 | 103370.45 | 10337.05 | 113707.5 |  | 2026-05-07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 11640.82 | 1164.08 | 12804.9 |  | 30 | 13968.98 | 1396.9 | 15365.88 |  | 31 | 14434.61 | 1443.46 | 15878.07 |  | 31 | 14434.61 | 1443.46 | 15878.07 |  | 30 | 13968.98 | 1396.9 | 15365.88 |  | 31 | 14434.61 | 1443.46 | 15878.07 |  | 30 | 13968.98 | 1396.9 | 15365.88 |  | 14 | 6518.86 | 651.89 | 7170.75 | 222 | 103370.45 | 10337.05 | 113707.5 | 0 | 0 | IVP HUANCAVELICA | Juan Jose Ramos Gomez | Gerente | 999 939 683 | Juan Jose Ramos Gomez | Memorando N° 046-2026-GG-IVP/MPH | 2026-04-21 | 999 939 683
141 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARÁ | SANTIAGO DE CHOCORVOS | HV-1004 | EMP. HV-119 (QUISUARCCASA) - SAN LUIS DE CORERAC - MIGUEL DE CURIS - EMP. HV-119 | 23.822 | AFIRMADO | 866.26 | 195 | 134134 | 13413 | 147547 | 001-CS-2026-IVPM-H | SAN ANTONIO DE TINGO E.I.R.L | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 134134 | 13413.4 | 147547.4 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 4815.07 | 481.51 | 5296.58 |  | 30 | 20636 | 2063.6 | 22699.6 |  | 31 | 21323.87 | 2132.39 | 23456.26 |  | 31 | 21323.87 | 2132.39 | 23456.26 |  | 30 | 20636 | 2063.6 | 22699.6 |  | 31 | 21323.87 | 2132.39 | 23456.26 |  | 30 | 20636 | 2063.6 | 22699.6 |  | 5 | 3439.33 | 343.93 | 3783.26 | 195 | 134134.01 | 13413.41 | 147547.42 | -0.01 | -0.01 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
142 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | R090647 | EMP. HV-1004 (SAN MIGUEL DE CURIS) - EMP. R090654 (SAN ANTONIO DE SAÑUHUILCA) | 14.186 | AFIRMADO | 976.75 | 203 | 93760 | 9376 | 103136 | 002-CS-2026-IVPM-H | CONSORCIO SAÑUHUILCA | 203 | 2026-05-25 | 2026-12-13 | 93760 | 9376 | 103136 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3233.1 | 323.31 | 3556.41 |  | 30 | 13856.16 | 1385.62 | 15241.78 |  | 31 | 14318.03 | 1431.8 | 15749.83 |  | 31 | 14318.03 | 1431.8 | 15749.83 |  | 30 | 13856.16 | 1385.62 | 15241.78 |  | 31 | 14318.03 | 1431.8 | 15749.83 |  | 30 | 13856.16 | 1385.62 | 15241.78 |  | 13 | 6004.33 | 600.43 | 6604.76 | 203 | 93760 | 9376 | 103136 | 0 | 0 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
143 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HYCDO ARMA Y SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | HV-997 | EMP. PE-28A - DV. PAMPAPUQUIO - VISTA ALEGRE - PACCHA - EMP. HV-117 | 31.668 | AFIRMADO | 845.82 | 195 | 174105 | 17411 | 191516 | 003-CS-2026-IVPM-H | CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES MK S.A.C | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 174105 | 17410.5 | 191515.5 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 6249.92 | 624.99 | 6874.91 |  | 30 | 26785.38 | 2678.54 | 29463.92 |  | 31 | 27678.23 | 2767.82 | 30446.05 |  | 31 | 27678.23 | 2767.82 | 30446.05 |  | 30 | 26785.38 | 2678.54 | 29463.92 |  | 31 | 27678.23 | 2767.82 | 30446.05 |  | 30 | 26785.38 | 2678.54 | 29463.92 |  | 5 | 4464.23 | 446.42 | 4910.65 | 195 | 174104.98 | 17410.49 | 191515.47 | 0.02 | 0.01 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
144 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | OCOYO Y QUERCO | HV-1013 | EMP. HV -121 (HUALLHUAS) - SANTA ROSA DE PACOMARCA -PAMPACANCHA - ATA (KM 36+470) | 36.47 | AFIRMADO | 863.46 | 195 | 204688 | 20469 | 225157 | 004-CS-2026-IVPM-H | GESTIÓN Y DESARROLLO JB & EM S.A.C | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 204688 | 20468.8 | 225156.8 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7347.77 | 734.78 | 8082.55 |  | 30 | 31490.46 | 3149.05 | 34639.51 |  | 31 | 32540.14 | 3254.01 | 35794.15 |  | 31 | 32540.14 | 3254.01 | 35794.15 |  | 30 | 31490.46 | 3149.05 | 34639.51 |  | 31 | 32540.14 | 3254.01 | 35794.15 |  | 30 | 31490.46 | 3149.05 | 34639.51 |  | 5 | 5248.41 | 524.84 | 5773.25 | 195 | 204687.98 | 20468.8 | 225156.78 | 0.02 | 0 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
145 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | HV-996 | EMP. HV-117 (QUISUARPAMPA) - HUAYLLAHUAQUI - MINASCCASA - YANAJAJA (KM 24+030) | 24.03 | AFIRMADO | 870.91 | 195 | 136032 | 13603 | 149635 | 005-CS-2026-IVPM-H | INVERSIONES GENERALES LOVERA PERU E.I.R.L | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 136032 | 13603.2 | 149635.2 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 4883.2 | 488.32 | 5371.52 |  | 30 | 20928 | 2092.8 | 23020.8 |  | 31 | 21625.6 | 2162.56 | 23788.16 |  | 31 | 21625.6 | 2162.56 | 23788.16 |  | 30 | 20928 | 2092.8 | 23020.8 |  | 31 | 21625.6 | 2162.56 | 23788.16 |  | 30 | 20928 | 2092.8 | 23020.8 |  | 5 | 3488 | 348.8 | 3836.8 | 195 | 136032 | 13603.2 | 149635.2 | 0 | 0 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
146 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | R090610 | EMP. HV-121 (HORNADA PATA) - SAN JUAN DE OCCORO - SUYTOCANCHA - CHIRIPA | 23.4 | AFIRMADO | 863.6 | 195 | 131354 | 13135 | 144489 | 006-CS-2026-IVPM-H | CONSORCIO VIAL AKAZA | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 131354 | 13135.4 | 144489.4 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 4715.27 | 471.53 | 5186.8 |  | 30 | 20208.31 | 2020.83 | 22229.14 |  | 31 | 20881.92 | 2088.19 | 22970.11 |  | 31 | 20881.92 | 2088.19 | 22970.11 |  | 30 | 20208.31 | 2020.83 | 22229.14 |  | 31 | 20881.92 | 2088.19 | 22970.11 |  | 30 | 20208.31 | 2020.83 | 22229.14 |  | 5 | 3368.05 | 336.81 | 3704.86 | 195 | 131354.01 | 13135.4 | 144489.41 | -0.01 | 0 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
147 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUITO ARMA | R090683 | EMP. PE-28 A (HUAYTARA) - CCOLCCAPAMPA - QUITO ARMA | 16.6 | AFIRMADO | 873.68 | 200 | 96687 | 9669 | 106356 | 007-CS-2026-IVPM-H | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 200 | 2026-05-25 | 2026-12-10 | 96687 | 9668.7 | 106355.7 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3384.05 | 338.41 | 3722.46 |  | 30 | 14503.05 | 1450.31 | 15953.36 |  | 31 | 14986.49 | 1498.65 | 16485.14 |  | 31 | 14986.49 | 1498.65 | 16485.14 |  | 30 | 14503.05 | 1450.31 | 15953.36 |  | 31 | 14986.49 | 1498.65 | 16485.14 |  | 30 | 14503.05 | 1450.31 | 15953.36 |  | 10 | 4834.35 | 483.44 | 5317.79 | 200 | 96687.02 | 9668.73 | 106355.75 | -0.02 | -0.03 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
148 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | R090649 | EMP. R090654 (SANTIAGO DE CHOCORVOS) - LUCMAYOC - AHUACHA - LAMBRACCASA - EMP. HV-1004 (SAN LUIS DE CORERAC) | 15.8 | AFIRMADO | 873.14 | 200 | 91971 | 9197 | 101168 | 008-CS-2026-IVPM-H | CONSORCIO LUCMAYOC | 200 | 2026-05-25 | 2026-12-10 | 91971 | 9197.1 | 101168.1 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3218.99 | 321.9 | 3540.89 |  | 30 | 13795.65 | 1379.57 | 15175.22 |  | 31 | 14255.51 | 1425.55 | 15681.06 |  | 31 | 14255.51 | 1425.55 | 15681.06 |  | 30 | 13795.65 | 1379.57 | 15175.22 |  | 31 | 14255.51 | 1425.55 | 15681.06 |  | 30 | 13795.65 | 1379.57 | 15175.22 |  | 10 | 4598.55 | 459.86 | 5058.41 | 200 | 91971.02 | 9197.12 | 101168.14 | -0.02 | -0.02 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
149 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | HV-991 | EMP. PE-28A (PAMPAHUASI) (PROG. 03+000) - VISCAPALCA (PROG. 35+000) | 32 | AFIRMADO | 826.73 | 195 | 171960 | 17196 | 189156 | 009-CS-2026-IVPM-H | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 171960 | 17196 | 189156 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 6172.92 | 617.29 | 6790.21 |  | 30 | 26455.38 | 2645.54 | 29100.92 |  | 31 | 27337.23 | 2733.72 | 30070.95 |  | 31 | 27337.23 | 2733.72 | 30070.95 |  | 30 | 26455.38 | 2645.54 | 29100.92 |  | 31 | 27337.23 | 2733.72 | 30070.95 |  | 30 | 26455.38 | 2645.54 | 29100.92 |  | 5 | 4409.23 | 440.92 | 4850.15 | 195 | 171959.98 | 17195.99 | 189155.97 | 0.02 | 0.01 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
150 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | HV-872 | EMP. PE-28 A (TACCSANAPAMPA) - CACUYA - MARAYPAMPA - LLILLINTA | 23.2 | AFIRMADO | 805.44 | 202 | 125820 | 12582 | 138402 | 012-CS-2026-IVPM-H | CONSORCIO VIAL G&N | 202 | 2026-06-08 | 2026-12-26 | 125820 | 12582 | 138402 |  | 2026-06-08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 14326.04 | 1432.6 | 15758.64 |  | 31 | 19309.01 | 1930.9 | 21239.91 |  | 31 | 19309.01 | 1930.9 | 21239.91 |  | 30 | 18686.14 | 1868.61 | 20554.75 |  | 31 | 19309.01 | 1930.9 | 21239.91 |  | 30 | 18686.14 | 1868.61 | 20554.75 |  | 26 | 16194.65 | 1619.47 | 17814.12 | 202 | 125820 | 12581.99 | 138401.99 | 0 | 0.01 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
151 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | AYAVI | HV-1000 | EMP. PE-28 A - EMP. HV-118 | 33.517 | AFIRMADO | 797.62 | 195 | 173770 | 17377 | 191147 | 010-CS-2026-IVPM-H | CORPORACIÓN DAYCE E.I.R.L | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 173770 | 17377 | 191147 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 6237.9 | 623.79 | 6861.69 |  | 30 | 26733.85 | 2673.39 | 29407.24 |  | 31 | 27624.97 | 2762.5 | 30387.47 |  | 31 | 27624.97 | 2762.5 | 30387.47 |  | 30 | 26733.85 | 2673.39 | 29407.24 |  | 31 | 27624.97 | 2762.5 | 30387.47 |  | 30 | 26733.85 | 2673.39 | 29407.24 |  | 5 | 4455.64 | 445.56 | 4901.2 | 195 | 173770 | 17377.02 | 191147.02 | 0 | -0.02 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
152 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | R090625 | EMP. HV-121 (AYAMA) - VILLA EL SALVADOR - CCARAIMARCA | 16.5 | AFIRMADO | 816.02 | 200 | 89762 | 8976 | 98738 | 011-CS-2026-IVPM-H | SAN ANTONIO DE CACRE E.I.R.L | 200 | 2026-05-25 | 2026-12-10 | 89762 | 8976.2 | 98738.2 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 3141.67 | 314.17 | 3455.84 |  | 30 | 13464.3 | 1346.43 | 14810.73 |  | 31 | 13913.11 | 1391.31 | 15304.42 |  | 31 | 13913.11 | 1391.31 | 15304.42 |  | 30 | 13464.3 | 1346.43 | 14810.73 |  | 31 | 13913.11 | 1391.31 | 15304.42 |  | 30 | 13464.3 | 1346.43 | 14810.73 |  | 10 | 4488.1 | 448.81 | 4936.91 | 200 | 89762 | 8976.2 | 98738.2 | 0 | 0 | IVP HUAYTARA | Luis Angel Neira Guevara | Gerente | 954 638 400 | Luis Angel Neira Guevara | RPCD N° 027-2026-IVPM-H/PCD | 2026-05-22 | 954 638 400
153 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ Y PAMPAS | HV-607 | VIÑAS (KM 03+264) - CASAY - PUCAERA - PE-3S (MANTACRA) | 43.842 | AFIRMADO | 810 | 240 | 284097 | 28409 | 312506 | 006-2026-IVP-T | SERVICIO GENERALES AMAJ E.I.R.L. | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 269892.15 | 26989.22 | 296881.37 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 33736.52 | 3373.65 | 37110.17 |  | 31 | 34861.07 | 3486.11 | 38347.18 |  | 30 | 33736.52 | 3373.65 | 37110.17 |  | 31 | 34861.07 | 3486.11 | 38347.18 |  | 31 | 34861.07 | 3486.11 | 38347.18 |  | 30 | 33736.52 | 3373.65 | 37110.17 |  | 31 | 34861.07 | 3486.11 | 38347.18 |  | 26 | 29238.32 | 2923.83 | 32162.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 269892.16 | 26989.22 | 296881.38 | -0.01 | 0 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
154 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO Y ACRAQUIA | HV-585 | ACOSTAMBO (KM 00+280) - SANTA CRUZ - LAUSA CHICO - ACRAQUIA | 34.35 | AFIRMADO | 804 | 240 | 220940 | 22094 | 243034 | 023-2026-IVP-T | NIÑO JESUS DE SANTA LUCIA E.I.R.L | 240 | 2026-04-29 | 2026-12-24 | 209893 | 20989.3 | 230882.3 | 225 | 2026-04-29 | 2026-12-09 | 196774 | 19677.4 | 216451.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1749.1 | 174.91 | 1924.01 |  | 31 | 27111.08 | 2711.11 | 29822.19 |  | 30 | 26236.53 | 2623.65 | 28860.18 |  | 31 | 27111.08 | 2711.11 | 29822.19 |  | 31 | 27111.08 | 2711.11 | 29822.19 |  | 30 | 26236.53 | 2623.65 | 28860.18 |  | 31 | 27111.08 | 2711.11 | 29822.19 |  | 30 | 26236.53 | 2623.65 | 28860.18 |  | 9 | 7870.96 | 787.1 | 8658.06 | 225 | 196773.97 | 19677.4 | 216451.37 | 0.03 | 0 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
155 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SAN MARCOS DE ROCCHAC | HV-501 | EMP. HV-109 (DV. SAN ISIDRO DE ACOMBAMBA) - SAN FRANCISCO DE PACCHA - SAN MARCOS DE ROCCHAC (KM 16+530), SAN MARCOS DE ROCCHAC (KM 16+800) - PACHAS - PALCA YACU - ALLPACORRAL - MONTECOLPA (KM 28+600), MONTECOLPA (KM 28+694) - CHACAPAMPA - LA UNION CHILCHE | 32.38 | AFIRMADO | 851 | 240 | 220444 | 22044 | 242488 | 019-2026-IVP-T | CONSTRUCTORA E INVERSIONES H & V S.A.C. | 240 | 2026-04-06 | 2026-12-01 | 209421.8 | 20942.18 | 230363.98 |  | 2026-04-06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 21814.77 | 2181.48 | 23996.25 |  | 31 | 27050.32 | 2705.03 | 29755.35 |  | 30 | 26177.73 | 2617.77 | 28795.5 |  | 31 | 27050.32 | 2705.03 | 29755.35 |  | 31 | 27050.32 | 2705.03 | 29755.35 |  | 30 | 26177.73 | 2617.77 | 28795.5 |  | 31 | 27050.32 | 2705.03 | 29755.35 |  | 30 | 26177.73 | 2617.77 | 28795.5 |  | 1 | 872.59 | 87.26 | 959.85 | 240 | 209421.83 | 20942.17 | 230364 | -0.03 | 0.01 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
156 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ROBLE | R090798 | EMP. HV-518 (SAN ISIDRO) - CEDROPAMPA - ROBLE -RÍO HIMAYBAMBA. | 31.3 | AFIRMADO | 940 | 240 | 235376 | 23537 | 258913 | 005-2026-IVP-T | INVERSIONES CONTERAS H & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 223607.2 | 22360.72 | 245967.92 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 27950.9 | 2795.09 | 30745.99 |  | 31 | 28882.6 | 2888.26 | 31770.86 |  | 30 | 27950.9 | 2795.09 | 30745.99 |  | 31 | 28882.6 | 2888.26 | 31770.86 |  | 31 | 28882.6 | 2888.26 | 31770.86 |  | 30 | 27950.9 | 2795.09 | 30745.99 |  | 31 | 28882.6 | 2888.26 | 31770.86 |  | 26 | 24224.11 | 2422.41 | 26646.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 223607.21 | 22360.72 | 245967.93 | -0.01 | 0 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
157 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS Y PICHOS | HV-561 | EMP. HV-124 (SANTA CRUZ DE ILACHURAMPI) - CARAMPA - PICHUS | 22.37 | AFIRMADO | 786 | 240 | 140663 | 14066 | 154729 | 007-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES AMAJ E.I.R.L. | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 133629.85 | 13362.99 | 146992.84 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 16703.73 | 1670.37 | 18374.1 |  | 31 | 17260.52 | 1726.05 | 18986.57 |  | 30 | 16703.73 | 1670.37 | 18374.1 |  | 31 | 17260.52 | 1726.05 | 18986.57 |  | 31 | 17260.52 | 1726.05 | 18986.57 |  | 30 | 16703.73 | 1670.37 | 18374.1 |  | 31 | 17260.52 | 1726.05 | 18986.57 |  | 26 | 14476.57 | 1447.66 | 15924.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 133629.84 | 13362.97 | 146992.81 | 0.01 | 0.02 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
158 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | HV-588 | VILLA REAL (KM 01+850) - CHILCAPATA - QUINTAOCCO - CHUCUNA - EMP. HV-585 (SANTA CRUZ) | 20.49 | AFIRMADO | 821 | 240 | 134579 | 13457 | 148036 | 013-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES HATARIY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 127850.06 | 12785.01 | 140635.07 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 15981.26 | 1598.13 | 17579.39 |  | 31 | 16513.97 | 1651.4 | 18165.37 |  | 30 | 15981.26 | 1598.13 | 17579.39 |  | 31 | 16513.97 | 1651.4 | 18165.37 |  | 31 | 16513.97 | 1651.4 | 18165.37 |  | 30 | 15981.26 | 1598.13 | 17579.39 |  | 31 | 16513.97 | 1651.4 | 18165.37 |  | 26 | 13850.42 | 1385.04 | 15235.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 127850.08 | 12785.03 | 140635.11 | -0.02 | -0.02 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
159 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS Y HUARIBAMBA | HV-550 | MULLCA (KM 00+105) - TONGOS (KM 04+565), TONGOS (KM 04+638) - HUARIBAMBA | 19.57 | AFIRMADO | 796 | 240 | 124622 | 12462 | 137084 | 014-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES HMMJ E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 118390.9 | 11839.09 | 130229.99 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 14798.86 | 1479.89 | 16278.75 |  | 31 | 15292.16 | 1529.22 | 16821.38 |  | 30 | 14798.86 | 1479.89 | 16278.75 |  | 31 | 15292.16 | 1529.22 | 16821.38 |  | 31 | 15292.16 | 1529.22 | 16821.38 |  | 30 | 14798.86 | 1479.89 | 16278.75 |  | 31 | 15292.16 | 1529.22 | 16821.38 |  | 26 | 12825.68 | 1282.57 | 14108.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 118390.9 | 11839.12 | 130230.02 | 0 | -0.03 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
160 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | R0907036 | EMP. HV-101 (CHIQUIAC) – FUNDO AYHUINCA –SACHACOTO (KM 18+480). | 18.48 | AFIRMADO | 854 | 240 | 126256 | 12625 | 138881 | 015-2026-IVP-T | HATARI PERU J & B S.A.C | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 119943.2 | 11994.32 | 131937.52 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 14992.9 | 1499.29 | 16492.19 |  | 31 | 15492.66 | 1549.27 | 17041.93 |  | 30 | 14992.9 | 1499.29 | 16492.19 |  | 31 | 15492.66 | 1549.27 | 17041.93 |  | 31 | 15492.66 | 1549.27 | 17041.93 |  | 30 | 14992.9 | 1499.29 | 16492.19 |  | 31 | 15492.66 | 1549.27 | 17041.93 |  | 26 | 12993.85 | 1299.39 | 14293.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 119943.19 | 11994.34 | 131937.53 | 0.01 | -0.02 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
161 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | TINTAY PUNCU Y COCHABAMBA | HV-520 | EMP. HV-101 (DV. TINTAY PUNCU - SUNE) - SUNE | 17.737 | AFIRMADO | 903.22 | 240 | 128164 | 12816 | 140980 | 020-2026-IVP-T | ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO CAMINOS CORI TINAJA | 240 | 2026-04-07 | 2026-12-02 | 121755.8 | 12175.58 | 133931.38 |  | 2026-04-07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 12175.58 | 1217.56 | 13393.14 |  | 31 | 15726.79 | 1572.68 | 17299.47 |  | 30 | 15219.48 | 1521.95 | 16741.43 |  | 31 | 15726.79 | 1572.68 | 17299.47 |  | 31 | 15726.79 | 1572.68 | 17299.47 |  | 30 | 15219.48 | 1521.95 | 16741.43 |  | 31 | 15726.79 | 1572.68 | 17299.47 |  | 30 | 15219.48 | 1521.95 | 16741.43 |  | 2 | 1014.63 | 101.46 | 1116.09 | 240 | 121755.81 | 12175.59 | 133931.4 | -0.01 | -0.01 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
162 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCAHUASI | HV-525 | EMP. HV-101 (SALCAHUASI) - CCARCCANCHA - URPAY - VERDE PATA - HUACCAYRUMI - CHUYA PATA - LAMBRAS PATA - PALMA PAMPA - MUCHCA | 16.13 | AFIRMADO | 879 | 243 | 114844 | 11484 | 126328 | 010-2026-IVP-T | JUDITH CCANTO HILARIO | 243 | 2026-04-01 | 2026-11-29 | 109101.8 | 10910.18 | 120011.98 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 13469.36 | 1346.94 | 14816.3 |  | 31 | 13918.34 | 1391.83 | 15310.17 |  | 30 | 13469.36 | 1346.94 | 14816.3 |  | 31 | 13918.34 | 1391.83 | 15310.17 |  | 31 | 13918.34 | 1391.83 | 15310.17 |  | 30 | 13469.36 | 1346.94 | 14816.3 |  | 31 | 13918.34 | 1391.83 | 15310.17 |  | 29 | 13020.38 | 1302.04 | 14322.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 109101.82 | 10910.18 | 120012 | -0.02 | 0 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
163 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | HV-626 | EMP. PE-3S (TABLACHACA) - AHUAYCHA CASAY - OCOBAMBA YANAJAJA - EMP. HV-625 (DV. OCOBAMBA CASAY) | 13.418 | AFIRMADO | 908.88 | 240 | 97563 | 9756 | 107319 | 016-2026-IVP-T | CONSTRUCTORA & SERVICIOS REYES S.A.C | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 92684.85 | 9268.49 | 101953.34 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 11585.61 | 1158.56 | 12744.17 |  | 31 | 11971.79 | 1197.18 | 13168.97 |  | 30 | 11585.61 | 1158.56 | 12744.17 |  | 31 | 11971.79 | 1197.18 | 13168.97 |  | 31 | 11971.79 | 1197.18 | 13168.97 |  | 30 | 11585.61 | 1158.56 | 12744.17 |  | 31 | 11971.79 | 1197.18 | 13168.97 |  | 26 | 10040.86 | 1004.09 | 11044.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 92684.85 | 9268.49 | 101953.34 | 0 | 0 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
164 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QICHUAS Y COLCABAMBA | HV-633 | DV. HV-636 (KM 21+120) - ACCOYANCA - BUENOS AIRES - EMP. HV-632 (AYAIPAMPA) | 12.97 | AFIRMADO | 770 | 240 | 79896 | 7989 | 87885 | 022-2026-IVP-T | PINO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C | 240 | 2026-04-08 | 2026-12-03 | 75901 | 7590.1 | 83491.1 |  | 2026-04-08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 7273.85 | 727.39 | 8001.24 |  | 31 | 9803.88 | 980.39 | 10784.27 |  | 30 | 9487.63 | 948.76 | 10436.39 |  | 31 | 9803.88 | 980.39 | 10784.27 |  | 31 | 9803.88 | 980.39 | 10784.27 |  | 30 | 9487.63 | 948.76 | 10436.39 |  | 31 | 9803.88 | 980.39 | 10784.27 |  | 30 | 9487.63 | 948.76 | 10436.39 |  | 3 | 948.76 | 94.88 | 1043.64 | 240 | 75901.02 | 7590.11 | 83491.13 | -0.02 | -0.01 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
165 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCABAMBA | HV-506 | EMP. HV-109 (MANCHAY)-YACUHUANAY - PILATA - LOMA PATA - SAN JUAN DE YANAYACU - CEDROPAMPA | 12.5 | AFIRMADO | 905 | 240 | 90500 | 9050 | 99550 | 001-2026-IVP-T | GRUPO BRAC S.A.C | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 90500 | 9050 | 99550 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 11312.5 | 1131.25 | 12443.75 |  | 31 | 11689.58 | 1168.96 | 12858.54 |  | 30 | 11312.5 | 1131.25 | 12443.75 |  | 31 | 11689.58 | 1168.96 | 12858.54 |  | 31 | 11689.58 | 1168.96 | 12858.54 |  | 30 | 11312.5 | 1131.25 | 12443.75 |  | 31 | 11689.58 | 1168.96 | 12858.54 |  | 26 | 9804.17 | 980.42 | 10784.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 90499.99 | 9050.01 | 99550 | 0.01 | -0.01 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
166 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QICHUAS Y COLCABAMBA | HV-632 | EMP. PE-3S D (PASO DANUBIO) - AYAIPAMPA (KM 12+500) | 12.5 | AFIRMADO | 848 | 246 | 86920 | 8692 | 95612 | 012-2026-IVP-T | CONSTRUCTORA & SERVICIOS REYES S.A.C | 246 | 2026-04-01 | 2026-12-02 | 82574 | 8257.4 | 90831.4 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 10070 | 1007 | 11077 |  | 31 | 10405.67 | 1040.57 | 11446.24 |  | 30 | 10070 | 1007 | 11077 |  | 31 | 10405.67 | 1040.57 | 11446.24 |  | 31 | 10405.67 | 1040.57 | 11446.24 |  | 30 | 10070 | 1007 | 11077 |  | 31 | 10405.67 | 1040.57 | 11446.24 |  | 30 | 10070 | 1007 | 11077 |  | 2 | 671.33 | 67.13 | 738.46 | 246 | 82574.01 | 8257.41 | 90831.42 | -0.01 | -0.01 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
167 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QUICHUAS | HV-638 | EMP. PE-3S (SANTA ROSA DE MALLMA BAJA) - SANTA ROSA DE MALLMA ALTA - SAN ANDRÉS - DV. HV-639 (KM 11+719) | 11.719 | AFIRMADO | 827.98 | 246 | 79566 | 7956 | 87522 | 011-2026-IVP-T | PINO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C | 246 | 2026-04-01 | 2026-12-02 | 79566 | 7956.6 | 87522.6 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 9703.17 | 970.32 | 10673.49 |  | 31 | 10026.61 | 1002.66 | 11029.27 |  | 30 | 9703.17 | 970.32 | 10673.49 |  | 31 | 10026.61 | 1002.66 | 11029.27 |  | 31 | 10026.61 | 1002.66 | 11029.27 |  | 30 | 9703.17 | 970.32 | 10673.49 |  | 31 | 10026.61 | 1002.66 | 11029.27 |  | 30 | 9703.17 | 970.32 | 10673.49 |  | 2 | 646.88 | 64.69 | 711.57 | 246 | 79566 | 7956.61 | 87522.61 | 0 | -0.01 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
168 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | HV-552 | RAYAN PATA (KM 00+215) - CATAC - EMP. PE-3S D | 11.2 | AFIRMADO | 913.87 | 240 | 81883 | 8188 | 90071 | 008-2026-IVP-T | CONSTRUCTORA SALVADOR PACIFIC SOCIEDAD ANOMINA CERRADA | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 81883 | 8188.3 | 90071.3 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 10235.38 | 1023.54 | 11258.92 |  | 31 | 10576.55 | 1057.66 | 11634.21 |  | 30 | 10235.38 | 1023.54 | 11258.92 |  | 31 | 10576.55 | 1057.66 | 11634.21 |  | 31 | 10576.55 | 1057.66 | 11634.21 |  | 30 | 10235.38 | 1023.54 | 11258.92 |  | 31 | 10576.55 | 1057.66 | 11634.21 |  | 26 | 8870.66 | 887.07 | 9757.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 81883 | 8188.33 | 90071.33 | 0 | -0.03 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
169 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | HV-569 | EMP. HV-568 - ACOCRA (KM 10+936) | 10.936 | AFIRMADO | 784.27 | 249 | 71188 | 7118 | 78306 | 009-2026-IVP-T | CONSTRUCTORA SALVADOR PACIFIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 249 | 2026-04-01 | 2026-12-05 | 71188 | 7118.8 | 78306.8 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 8576.87 | 857.69 | 9434.56 |  | 31 | 8862.76 | 886.28 | 9749.04 |  | 30 | 8576.87 | 857.69 | 9434.56 |  | 31 | 8862.76 | 886.28 | 9749.04 |  | 31 | 8862.76 | 886.28 | 9749.04 |  | 30 | 8576.87 | 857.69 | 9434.56 |  | 31 | 8862.76 | 886.28 | 9749.04 |  | 30 | 8576.87 | 857.69 | 9434.56 |  | 5 | 1429.48 | 142.95 | 1572.43 | 249 | 71188 | 7118.83 | 78306.83 | 0 | -0.03 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
170 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACRAQUIA | HV-598 | EMP. HV- 585 (YURACASA) - COLIS - PUSQUI - PICHCA | 10.175 | AFIRMADO | 832.88 | 249 | 70339 | 7033 | 77372 | 003-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES HATARIY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD INMEDIATA | 249 | 2026-04-01 | 2026-12-05 | 70338.99 | 7033.9 | 77372.89 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 8474.58 | 847.46 | 9322.04 |  | 31 | 8757.06 | 875.71 | 9632.77 |  | 30 | 8474.58 | 847.46 | 9322.04 |  | 31 | 8757.06 | 875.71 | 9632.77 |  | 31 | 8757.06 | 875.71 | 9632.77 |  | 30 | 8474.58 | 847.46 | 9322.04 |  | 31 | 8757.06 | 875.71 | 9632.77 |  | 30 | 8474.58 | 847.46 | 9322.04 |  | 5 | 1412.43 | 141.24 | 1553.67 | 249 | 70338.99 | 7033.92 | 77372.91 | 0 | -0.02 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
171 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | HUACHOCOLPA Y LAMBRAS | HV-509 | EMP. HV-123 (CASA BLANCA) - ICHUCUCHU - PUYTOC - EMP. HV-123 (DV. SANTA MARÍA) | 9.463 | AFIRMADO | 889.67 | 246 | 69036 | 6903 | 75939 | 004-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES HATARIY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD INMEDIATA | 246 | 2026-04-01 | 2026-12-02 | 69035.98 | 6903.6 | 75939.58 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 8419.02 | 841.9 | 9260.92 |  | 31 | 8699.66 | 869.97 | 9569.63 |  | 30 | 8419.02 | 841.9 | 9260.92 |  | 31 | 8699.66 | 869.97 | 9569.63 |  | 31 | 8699.66 | 869.97 | 9569.63 |  | 30 | 8419.02 | 841.9 | 9260.92 |  | 31 | 8699.66 | 869.97 | 9569.63 |  | 30 | 8419.02 | 841.9 | 9260.92 |  | 2 | 561.27 | 56.13 | 617.4 | 246 | 69035.99 | 6903.61 | 75939.6 | -0.01 | -0.01 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
172 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | HV-571 | EMP. PE-3S C (TAYACCASA) - SAN JOSE DE AYMARA - QUICHPIDICAS - EMP. PE-3S C (PAZOS) | 9.035 | AFIRMADO | 910.63 | 249 | 68289 | 6828 | 75117 | 021-2026-IVP-T | CONSORCIO SAN JOSÉ AYMARA – QUICHPIDICAS | 249 | 2026-04-08 | 2026-12-12 | 68289 | 6828.9 | 75117.9 |  | 2026-04-08 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 6307.82 | 630.78 | 6938.6 |  | 31 | 8501.84 | 850.18 | 9352.02 |  | 30 | 8227.59 | 822.76 | 9050.35 |  | 31 | 8501.84 | 850.18 | 9352.02 |  | 31 | 8501.84 | 850.18 | 9352.02 |  | 30 | 8227.59 | 822.76 | 9050.35 |  | 31 | 8501.84 | 850.18 | 9352.02 |  | 30 | 8227.59 | 822.76 | 9050.35 |  | 12 | 3291.04 | 329.1 | 3620.14 | 249 | 68288.99 | 6828.88 | 75117.87 | 0.01 | 0.02 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
173 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ANDAYMARCA | HV-669 | EMP. HV-666 (DV. PICHIU) - HUARANHUAY (KM 09+013). | 9.013 | AFIRMADO | 898.12 | 249 | 67187 | 6718 | 73905 | 017-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES GROW E.I.R.L | 249 | 2026-04-01 | 2026-12-05 | 67187 | 6718.7 | 73905.7 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 8094.82 | 809.48 | 8904.3 |  | 31 | 8364.65 | 836.47 | 9201.12 |  | 30 | 8094.82 | 809.48 | 8904.3 |  | 31 | 8364.65 | 836.47 | 9201.12 |  | 31 | 8364.65 | 836.47 | 9201.12 |  | 30 | 8094.82 | 809.48 | 8904.3 |  | 31 | 8364.65 | 836.47 | 9201.12 |  | 30 | 8094.82 | 809.48 | 8904.3 |  | 5 | 1349.14 | 134.91 | 1484.05 | 249 | 67187.02 | 6718.71 | 73905.73 | -0.02 | -0.01 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
174 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCAHUASI | HV-507 | EMP. HV109 (POTRERO) - HUAMANMARCA (KM 06+831) | 6.831 | AFIRMADO | 893.2 | 249 | 50643 | 5064 | 55707 | 018-2026-IVP-T | ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO CAMINOS CORI TINAJA | 249 | 2026-04-01 | 2026-12-05 | 50643 | 5064.3 | 55707.3 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 6101.57 | 610.16 | 6711.73 |  | 31 | 6304.95 | 630.5 | 6935.45 |  | 30 | 6101.57 | 610.16 | 6711.73 |  | 31 | 6304.95 | 630.5 | 6935.45 |  | 31 | 6304.95 | 630.5 | 6935.45 |  | 30 | 6101.57 | 610.16 | 6711.73 |  | 31 | 6304.95 | 630.5 | 6935.45 |  | 30 | 6101.57 | 610.16 | 6711.73 |  | 5 | 1016.93 | 101.69 | 1118.62 | 249 | 50643.01 | 5064.33 | 55707.34 | -0.01 | -0.03 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
175 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SANTIAGO DE TUCUMA | HV-553 | EMP. HV- 554 - SAN CRISTOBAL DE HUAYRAPIRE - CAPILLAPATA (KM 06+503) | 6.503 | AFIRMADO | 863.94 | 249 | 46632 | 4663 | 51295 | 002-2026-IVP-T | GRUPO BRAC S.A.C | 249 | 2026-04-01 | 2026-12-05 | 46632 | 4663.2 | 51295.2 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 5618.31 | 561.83 | 6180.14 |  | 31 | 5805.59 | 580.56 | 6386.15 |  | 30 | 5618.31 | 561.83 | 6180.14 |  | 31 | 5805.59 | 580.56 | 6386.15 |  | 31 | 5805.59 | 580.56 | 6386.15 |  | 30 | 5618.31 | 561.83 | 6180.14 |  | 31 | 5805.59 | 580.56 | 6386.15 |  | 30 | 5618.31 | 561.83 | 6180.14 |  | 5 | 936.39 | 93.64 | 1030.03 | 249 | 46631.99 | 4663.2 | 51295.19 | 0.01 | 0 | IVP TAYACAJA | Betsabe Huaman Yaranga | Gerente | 948 084 687 | Percy Huaman Sedano | Memorándum N° 120-2026-IVP-T/GG | 2026-04-09 | 959 736 439
Formulas:
F. TERMINO MANTENIMIENTO = IF([PLAZO CONTRACTUAL (dc)]+[F. INICIO MANTENIMIENTO]=0,"",[PLAZO CONTRACTUAL (dc)]+[F. INICIO MANTENIMIENTO]-1)
F. INICIO MANTENIMIENTO = +[F. INICIO MANTENIMIENTO]

## Seg-Fi
CONTROL FINANCIERO INTEGRADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL PIA 2026
[5 empty] | PIM ANUAL TRANSFERIDO (S/) |  | VALIDADO ACUMULADO (S/) |  | % EJECUCIÓN FINANCIERA
[5 empty] | 19622637 |  | 8880848.25 |  | 45.26%
MATRIZ DE CONTROL MENSUAL ACUMULADO (CONSOLIDADO): MP CASTROVIRREYNA
MES | PROGRAMADO MENSUAL (S/) | VALIDADO MENSUAL (S/) | GIRADO MENSUAL (S/) | DESFASE MENSUAL (S/) |  | % GIRO
MARZO | 26198.51 | 26198.51 | 0 | 26198.51 |  | 0%
ABRIL | 619800.68 | 619800.68 | 0 | 645999.19 |  | 0%
MAYO | 1742673.75 | 1742673.75 | 421002.04 | 1967670.9 |  | 4.741%
JUNIO | 2257281.47 | 2257281.47 | 593804 | 3631148.37 |  | 6.686%
JULIO | 2503610.91 | 2503610.91 | 2353390.4 | 3781368.88 |  | 26.5%
AGOSTO | 1553961.11 | 1553961.11 | 2627503.74 | 2707826.25 |  | 29.59%
SETIEMBRE | 177321.82 | 177321.82 | 2267478 | 617670.07 |  | 25.53%
OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 617670.07 |  | 0%
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 617670.07 |  | 0%
DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 617670.07 |  | 0%
TOTAL | 8880848.25 | 8880848.25 | 8263178.18 | 617670.07 |  | 93.04%
MATRIZ AUXILIAR
MES | PROGRAMADO ACUMULADO (S/) | VALIDADO ACUMULADO (S/) | GIRADO ACUMULADO (S/) | % DESFASE / BRECHA |  | +10 % TOLERANCIA SUPERIOR | -15 % TOLERANCIA INFERIOR | PERIODO ACTUAL (marcador)
MARZO | 26198.51 | 26198.51 | 0 | 0.295% |  | 28818.361 | 22268.7335 | #N/A
ABRIL | 645999.19 | 645999.19 | 0 | 7.274% |  | 681780.748 | 526830.578 | #N/A
MAYO | 2388672.94 | 2388672.94 | 421002.04 | 22.16% |  | 1916941.125 | 1481272.6875 | #N/A
JUNIO | 4645954.41 | 4645954.41 | 1014806.04 | 40.89% |  | 2483009.617 | 1918689.2495 | #N/A
JULIO | 7149565.32 | 7149565.32 | 3368196.44 | 42.58% |  | 2753972.001 | 2128069.2735 | #N/A
AGOSTO | 8703526.43 | 8703526.43 | 5995700.18 | 30.49% |  | 1709357.221 | 1320866.9435 | #N/A
SETIEMBRE | 8880848.25 | 8880848.25 | 8263178.18 | 6.955% |  | 195054.002 | 150723.547 | #N/A
OCTUBRE | 8880848.25 | 8880848.25 | 8263178.18 | 6.955% |  | 0 | 0 | 8880848.25
NOVIEMBRE | 8880848.25 | 8880848.25 | 8263178.18 | 6.955% |  | 0 | 0 | #N/A
DICIEMBRE | 8880848.25 | 8880848.25 | 8263178.18 | 6.955% |  | 0 | 0 | #N/A
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Note on N38: Marca el valor de PROGRAMADO ACUMULADO en el mes en curso (segun la fecha de hoy). Se usa junto con Barras de error Y para dibujar una linea vertical en el grafico.

## Ayuda
IDENTIFICADOR | N° CONVENIO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CÓDIGO DE RUTA | DENOMINACION DE INTERVENCION | LONGITUD TOTAL (km) | TIPO DE SUPERFICIE | COSTO KM-MES | PLAZO (dc) | EJECUCIÓN S/ | GG.OO S/ | TOTAL S/ | CONTRATO PRINCIPAL | CONTRATISTA | PLAZO CONTRACTUAL (DC) | INICIO CONTRATO | FIN CONTRATO | CONTRATO MANT S/ | CONTRATO GG.OO S/ | TOTAL CONTRATO S/ | PLAZO DE ADENDA | INICIO ADENDA | FIN ADENDA | ADENDA MANT S/ | ADENDA GG.OO S/ | TOTAL ADENDA S/ | PROGRAMADO MARZO | VALIDADO MARZO | GIRADO MARZO | PROGRAMADO ABRIL | VALIDADO ABRIL | GIRADO ABRIL | PROGRAMADO MAYO | VALIDADO MAYO | GIRADO MAYO | PROGRAMADO JUNIO | VALIDADO JUNIO | GIRADO JUNIO | PROGRAMADO JULIO | VALIDADO JULIO | GIRADO JULIO | PROGRAMADO AGOSTO | VALIDADO AGOSTO | GIRADO AGOSTO | PROGRAMADO SETIEMBRE | VALIDADO SETIEMBRE | GIRADO SETIEMBRE | PROGRAMADO OCTUBRE | VALIDADO OCTUBRE | GIRADO OCTUBRE | PROGRAMADO NOVIEMBRE | VALIDADO NOVIEMBRE | GIRADO NOVIEMBRE | PROGRAMADO DICIEMBRE | VALIDADO DICIEMBRE | GIRADO DICIEMBRE
1 | 236 | MOQUEGUA | ILO | ALGARROBAL | MO-609 | LA PAMPA (KM 13+600) - EMP. PE-36 (KM 21+725) | 8.125 | AFIRMADO | 735 | 240 | 47775 | 4777 | 52552 |  |  | 240 |  | 1900-08-26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 236 | MOQUEGUA | ILO | ALGARROBAL | MO-610 | LORETO (KM 0+280) - YARAL FLORIDA - PEDREGAL - BOCATOMA DE AGUA POTABLE (KM 06+593) | 6.313 | AFIRMADO | 735 | 240 | 37120 | 3712 | 40832 |  |  | 240 |  | 1900-08-26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 236 | MOQUEGUA | ILO | ILO; ALGARROBAL | MO-609 | EMP. PE-1S D - EL ALGARROBAL - EL HUESITO - LA PAMPA (KM 13+600) | 13.6 | PAVIMENTADO | 880 | 240 | 95744 | 9574 | 105318 |  |  | 240 |  | 1900-08-26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 236 | MOQUEGUA | ILO | ILO; ALGARROBAL | MO-611 | EMP. PE-36 - EMP. MO-609 (KM 05+389) | 5.389 | PAVIMENTADO | 880 | 240 | 37939 | 3793 | 41732 |  |  | 240 |  | 1900-08-26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 236 | MOQUEGUA | ILO | ILO | MO-612 | EMP. PE-36 (ROTARY) - TERMINAL TERRESTRE - EMP. PE-1S D (KM 04+708) | 4.708 | PAVIMENTADO | 880 | 270 | 37287 | 3729 | 41016 | EXCLUIDO |  | 270 |  | 1900-09-25 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 49 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | MO-549 | EMP. PE-36 B (TITIRI) - ARUNTAYA - CACHIMOCO - PASTO GRANDE WILLACOLLO - LORIPUNGO - EMP. PE-36 A (L. D. PUNO) (KM 51+600) | 51.6 | AFIRMADO | 735 | 247 | 312257 | 31226 | 343483 |  |  | 247 |  | 1900-09-02 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 27643
7 | 49 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | R1801290 | EMP. PE-1S (CALALUNA) - SAN ANTONIO - COPOCROP - EMP. MO-603 (KM 05+485) | 5.485 | AFIRMADO | 735 | 271 | 36418 | 3642 | 40060 | OS-055-DT | AVCOC EIRL | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 32251.8 | 3225.18 | 35476.98 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4434.63 | 4434.63 |  | 4434.63 | 4434.63 |  | 4582.45 | 4582.45
8 | 49 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | R1801302 | EMP. PE-1S (SAN JOSÉ) - PTE. SANTO DOMINGO - LA MERCED - SACATA - EMP. MO-606 (KM 05+100) | 5.1 | AFIRMADO | 735 | 271 | 33861 | 3386 | 37247 | OS-053-DT | AVCOC EIRL | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 29988 | 2998.8 | 32986.8 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4123.35 | 4123.35 |  | 4123.35 | 4123.35 |  | 4260.8 | 4260.8
9 | 49 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | MO-598 | EMP. MO-590 - EL RAYO - OCOLLITA - ESTUQUIÑA - LOS ÁNGELES - EMP. MO-579 (TOMBOLOMBO) (KM 07+000) | 7 | PAVIMENTADO | 887.5 | 248 | 51357 | 5136 | 56493 | OS-083-DT | AVCOC EIRL | 180 | 2026-07-02 | 2026-12-28 | 37275 | 3727.5 | 41002.5 |  | 2026-07-02 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 5080.05 | 5080.05
10 | 49 | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | MO-583 | EMP. PE-36 A - IE TORATA ALTA - TORATA ALTA (KM 03+524) | 3.524 | PAVIMENTADO | 887.5 | 270 | 28148 | 2815 | 30963 | OS-054-DT | AVCOC EIRL | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 25020.4 | 2502.04 | 27522.44 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2445.91 | 2445.91 |  | 3001.1 | 3001.1 |  | 3554.98 | 3554.98
11 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | MO-521 | OMATE(KM 01+525) - CHICHILIN ALTO - CHALLAHUAYO - CARABAYA - COHUACHO (KM 14+931) | 13.406 | AFIRMADO | 735 | 240 | 78827 | 7882 | 86709 | C_391-2026 | CONSORCIO VIAL OMATE | 240 | 2026-06-17 | 2027-02-11 | 74872.83 | 7487.28 | 82360.11 | 198 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 61770.06 | 6177.01 | 67947.07 | [9 empty] | 4804.34 | 4804.34 |  | 10638.18 | 10638.18 | 5700 |  |  | 29689 |  |  | 87431
12 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | MO-524 | PUENTE OMATE (KM 1+041) - ANEXO LAJE (KM 1+587), LAJE ( KM 1+952) - CAPILLA VIRGEN COPACABANA (2+386), ANEXO SABAYA ( KM 02+ 534) - SAN MIGUEL (3+476), SAN FRANCISCO (KM 5+689) - I.E. N°43057 - URINAY (7+336) | 13.406 | AFIRMADO | 735 | 261 | 29402 | 2940 | 32342 | OS-519 | ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS VECINALES RURALES Y URBANOS SAN BERNARDO | 261 | 2026-03-23 | 2026-12-08 | 28250 | 2825 | 31075 |  | 2026-03-23 |  |  | 0 | 0 | 1071.55 | 1071.55 |  | 3571.84 | 3571.84 |  | 3690.9 | 3690.9 |  | 3571.84 | 3571.84 |  | 3690.9 | 3690.9
13 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | R180221 | EMP. MO-522 - ACHICARI - HUASALON - QUINISTACAS - EMP. MO-521 (CHALLAHUAYO) | 4.078 | AFIRMADO | 735 | 261 | 26077 | 2608 | 28685 | OS-180 | ASOCIACIÓN CIVIL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-OMATE - ASSACOJE | 261 | 2026-03-24 | 2026-12-09 | 25000 | 2500 | 27500 |  | 2026-03-24 |  |  | 0 | 0 | 842.91 | 842.91 |  | 3160.92 | 3160.92 |  | 3266.29 | 3266.29 |  | 3160.92 | 3160.92 |  | 3266.29 | 3266.29
14 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | MO-511 | PUQUINA (KM 01+245) - POCOHUAYO (KM 7+151), POCOHUAYO (KM 07+438) - TILIA - EMP. MO-512 (KM 10+748) | 9.216 | AFIRMADO | 735 | 240 | 54190 | 5419 | 59609 | C_389-2026 | CONSORCIO VIAL OMATE | 240 | 2026-06-17 | 2027-02-11 | 51442.5 | 5144.25 | 56586.75 | 198 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 42440.07 | 4244.01 | 46684.08 | [9 empty] | 3300.89 | 3300.89 |  | 7309.13 | 7309.13
15 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA | MO-512 | TOHATA (KM 9+671) - COALAQUE - SOJAMURE - CAIMAN - HEMBRUNA (KM 16+019) , HEMBRUNA (KM 16+143) - CHALLAHUAYO - TALA - CURUYO - (KM 21+465), LA CAPILLA (KM 21+579) - VINOMORE - SAHUANAY (KM 24+785) | 14.876 | AFIRMADO | 735 | 240 | 87471 | 8746 | 96217 | C_388-2026 | N & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 240 | 2026-06-17 | 2027-02-11 | 83097.45 | 8309.75 | 91407.2 | 198 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 68555.39 | 6855.54 | 75410.93 | [9 empty] | 5332.09 | 5332.09 |  | 11806.76 | 11806.76
16 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | MO-529 | EMP. MO-100 - SANCAYA - C.P. SACOHAYA (KM 03+480), C.P. SACOHAYA (KM 03+675) - EMP. MO-101 (KM 12+865) | 12.67 | AFIRMADO | 735 | 240 | 74500 | 7449 | 81949 | C_390-2026 | N & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 240 | 2026-06-17 | 2027-02-11 | 70775 | 7077.5 | 77852.5 | 198 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 58389.95 | 5839 | 64228.95 | [9 empty] | 4541.44 | 4541.44 |  | 10056.05 | 10056.05
17 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | R180238 | EMP. MO-101 - EMP. MO-529 | 6.516 | AFIRMADO | 735 | 240 | 38314 | 3831 | 42145 | OS-172 | ASOCIACIÓN CIVIL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-OMATE - ASSACOJE | 240 | 2026-03-20 | 2026-11-14 | 36700 | 3670 | 40370 |  | 2026-03-20 |  |  | 0 | 0 | 2018.5 | 2018.5 |  | 5046.25 | 5046.25 |  | 5214.46 | 5214.46 |  | 5046.25 | 5046.25 |  | 5214.46 | 5214.46
18 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | MO-530 | EMP. MO-101 (MAYUMAYU)-ESCACHA (KM 07+081) | 7.081 | AFIRMADO | 735 | 240 | 41636 | 4164 | 45800 | OS-530 | N & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 240 | 2026-03-26 | 2026-11-20 | 40000 | 4000 | 44000 |  | 2026-03-26 |  |  | 0 | 0 | 1100 | 1100 |  | 5500 | 5500 |  | 5683.34 | 5683.34 |  | 5500 | 5500 |  | 5683.34 | 5683.34
19 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | MO-518 | EMP. MO-108 (COALAQUE) - INGRESANTES - ALTO INFIERNILLO - CHACLACA (KM 05+393) | 5.393 | AFIRMADO | 735 | 240 | 31711 | 3171 | 34882 | OS-158 | ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS VECINALES RURALES Y URBANOS SAN BERNARDO | 240 | 2026-03-23 | 2026-11-17 | 30000 | 3000 | 33000 |  | 2026-03-23 |  |  | 0 | 0 | 1237.5 | 1237.5 |  | 4125 | 4125 |  | 4262.5 | 4262.5 |  | 4125 | 4125 |  | 4262.5 | 4262.5
20 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | MO-516 | EMP. MO-108-PAMPA DOLORES -ULUCAN (KM 06+989) | 6.989 | AFIRMADO | 735 | 240 | 41095 | 4110 | 45205 | EXCLUIDO |  | 240 |  | 1900-08-26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 48 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | R180219 | EMP. MO-516 (ULUCAN) - PALCAMAYO (KM 02+984) | 2.984 | AFIRMADO | 735 | 266 | 19447 | 1945 | 21392 | EXCLUIDO |  | 266 |  | 1900-09-21 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 51 | TACNA | CANDARAVE | QUILAHUANI | TA-549 | EMP. TA-103 (ARICOTA) - MARJANI (KM 2+031) | 2.031 | AFIRMADO | 735 | 240 | 11942 | 1194 | 13136 | O.S. 000155 | GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 11942 | 1194.2 | 13136.2 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1532.55 | 1532.55 |  | 1642.03 | 1642.03 |  | 1696.76 | 1696.76 |  |  |  | 14811
23 | 51 | TACNA | CANDARAVE | CAMILACA | TA-521 | EMP. TA-109 - PTA. CARRETERA (ALTO CAMILACA) | 5.842 | AFIRMADO | 735 | 240 | 34351 | 3435 | 37786 | O.S. 000154 | GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 34351 | 3435.1 | 37786.1 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4408.38 | 4408.38 |  | 4723.27 | 4723.27 |  | 4880.7 | 4880.7
24 | 51 | TACNA | CANDARAVE | HUANUARA; CANDARAVE; CURIBAYA | TA-544 | EMP. TA-109 - DV. ANTAVILCA - EMP. TA-104 (LAGUNA ARICOTA) | 26.9 | AFIRMADO | 735 | 240 | 158172 | 15817 | 173989 | Contrato N° 02-2026-MPС | CONSORCIO VIAL ARICOTA | 240 | 2026-07-20 | 2027-03-16 | 118360 | 11836 | 130196 | 163 | 2026-07-20 | 2026-12-29 | 107425.15 | 10742.52 | 118167.67 | [12 empty] | 8699.46 | 8699.46
25 | 51 | TACNA | CANDARAVE | CAMILACA | TA-515 | EMP. TA-519 (DV. ALTO CAMILACA)- PTA. CARRETERA (KM 104+852) | 7.2 | AFIRMADO | 735 | 240 | 42336 | 4234 | 46570 | O.S. 000153 | GEDICO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 42336 | 4233.6 | 46569.6 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5433.12 | 5433.12 |  | 5821.2 | 5821.2 |  | 6015.24 | 6015.24
26 | 51 | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | TA-504 | EMP. TA-105- SALLACPUJO-BAJAÑAMI-JACHACALA -EMP. TA-103 | 6.517 | AFIRMADO | 735 | 240 | 38320 | 3832 | 42152 | O.S. 000152 | GEDICO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 38320 | 3832 | 42152 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4917.74 | 4917.74 |  | 5269 | 5269 |  | 5444.64 | 5444.64
27 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | TA-573 | CINTO (KM 15+173) - MATOGROSO - PTA. CARRETERA (KM 18+714) | 3.541 | AFIRMADO | 735 | 250 | 21688 | 2170 | 23858 | 001-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 250 | 2026-03-18 | 2026-11-22 | 21688 | 2168.8 | 23856.8 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 | 1335.98 | 1335.98 |  | 2862.82 | 2862.82 |  | 2958.24 | 2958.24 |  | 2862.82 | 2862.82 | 42383 | 2958.24 | 2958.24 | 58758 | 2958.24 | 2958.24 | 24812 | 2862.82 | 2862.82 | 50649
28 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | TA-578 | EMP. PE-1S - LA AURORA - PTA. CARRETERA (KM 02+984) | 2.984 | AFIRMADO | 735 | 263 | 19227 | 1924 | 21151 | 002-2026-IVPMJB | DARLY ROXANA COTRINA SANTISTEBAN | 263 | 2026-03-18 | 2026-12-05 | 19227 | 1922.7 | 21149.7 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 | 1125.84 | 1125.84 |  | 2412.51 | 2412.51 |  | 2492.93 | 2492.93 |  | 2412.51 | 2412.51 |  | 2492.93 | 2492.93 |  | 2492.93 | 2492.93 |  | 2412.51 | 2412.51
29 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | TA-572 | EMP. TA-109 (OCONCHAY) - EMP. R230302 (KM 08+202) | 8.203 | AFIRMADO | 735 | 270 | 54262 | 5427 | 59689 | 010-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 270 | 2026-05-25 | 2027-02-18 | 54262 | 5426.2 | 59688.2 | 213 | 2026-05-25 | 2026-12-23 | 42806.69 | 4280.67 | 47087.36 | [6 empty] | 1547.49 | 1547.49 |  | 6632.13 | 6632.13 |  | 6853.2 | 6853.2 |  |  |  |  | 6632.13 | 6632.13
30 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA ILABAYA | R230302 | EMP.TA-572 - EMP.R230305 (KM 06+742) | 6.742 | AFIRMADO | 735 | 245 | 40468 | 4048 | 44516 | 003-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 245 | 2026-03-18 | 2026-11-17 | 40468 | 4046.8 | 44514.8 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 | 2543.71 | 2543.71 |  | 5450.8 | 5450.8 |  | 5632.48 | 5632.48 |  | 5450.8 | 5450.8 |  | 5632.48 | 5632.48 |  | 5632.48 | 5632.48 |  | 5450.8 | 5450.8
31 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | TA-575 | EMP. TA-109 - CUAYLATA - EMP. TA-109 (DV. CHIPE) | 6.49 | AFIRMADO | 735 | 240 | 38161 | 3817 | 41978 | 004-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 240 | 2026-03-18 | 2026-11-12 | 38161 | 3816.1 | 41977.1 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 | 2448.67 | 2448.67 |  | 5247.14 | 5247.14 |  | 5422.04 | 5422.04 |  | 5247.14 | 5247.14 |  | 5422.04 | 5422.04 |  | 5422.04 | 5422.04 |  | 5247.14 | 5247.14
32 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | TA-574 | EMP. TA-109 (SAGOLLO) - EMP. TA-573 (DV. PTE CINTO) | 6.98 | AFIRMADO | 735 | 240 | 41042 | 4105 | 45147 | 005-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 240 | 2026-03-18 | 2026-11-12 | 41042 | 4104.2 | 45146.2 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 | 2633.53 | 2633.53 |  | 5643.28 | 5643.28 |  | 5831.39 | 5831.39 |  | 5643.28 | 5643.28 |  | 5831.39 | 5831.39 |  | 5831.39 | 5831.39 |  | 5643.28 | 5643.28
33 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | TA-573 | EMP. TA-109 (LOCUMBA) - PTE. CINTO - BARRIAL - CINTO (KM 15+173) | 15.173 | PAVIMENTADO | 808 | 270 | 110338 | 11034 | 121372 | 009-2026-IVPMJB | AVCOC EIRL | 270 | 2026-05-25 | 2027-02-18 | 110338 | 11033.8 | 121371.8 | 213 | 2026-05-25 | 2026-12-23 | 87044.42 | 8704.44 | 95748.86 | [6 empty] | 3146.68 | 3146.68 |  | 13485.76 | 13485.76 |  | 13935.28 | 13935.28 |  |  |  |  | 13485.76 | 13485.76
34 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | TA-581 | ALFARILLO (KM 01+929) - LAS VILCAS (KM 04+920) | 2.991 | PAVIMENTADO | 808 | 260 | 20944 | 2094 | 23038 | 006-2026-IVPMJB | DARLY ROXANA COTRINA SANTISTEBAN | 260 | 2026-03-18 | 2026-12-02 | 20944 | 2094.4 | 23038.4 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 | 1240.53 | 1240.53 |  | 2658.28 | 2658.28 |  | 2746.89 | 2746.89 |  | 2658.28 | 2658.28 |  | 2746.89 | 2746.89 |  | 2746.89 | 2746.89 |  | 2658.28 | 2658.28
35 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | TA-586 | EMP. TA-101 - EMP. TA-587 | 2.242 | PAVIMENTADO | 808 | 260 | 15699 | 1570 | 17269 | 007-2026-IVPMJB | DARLY ROXANA COTRINA SANTISTEBAN | 260 | 2026-03-18 | 2026-12-02 | 15699 | 1569.9 | 17268.9 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 | 929.86 | 929.86 |  | 1992.56 | 1992.56 |  | 2058.98 | 2058.98 |  | 1992.56 | 1992.56 |  | 2058.98 | 2058.98 |  | 2058.98 | 2058.98 |  | 1992.56 | 1992.56
36 | 52 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | TA-583 | EMP. TA-101 (PAMPA BAJA) - PTE. SAN ISIDRO - SAN ISIDRO - EMP. TA-581 (ALFARILLO) | 2.959 | PAVIMENTADO | 808 | 261 | 20800 | 2080 | 22880 | 008-2026-IVPMJB | DARLY ROXANA COTRINA SANTISTEBAN | 261 | 2026-03-18 | 2026-12-03 | 20800 | 2080 | 22880 |  | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 | 1227.28 | 1227.28 |  | 2629.88 | 2629.88 |  | 2717.55 | 2717.55 |  | 2629.88 | 2629.88 |  | 2717.55 | 2717.55 |  | 2717.55 | 2717.55 |  | 2629.88 | 2629.88
37 | 204 | TACNA | TACNA | INCLAN | TA-606 | EMP. TA-604-DV. TA-607-EMP.TA-605 (ALTO RAYO) | 5.498 | AFIRMADO | 735 | 240 | 32328 | 3233 | 35561 | 0001-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 30710.34 | 3071.03 | 33781.37 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4222.67 | 4222.67 | 75876 | 4222.67 | 4222.67 | 79414 | 4363.43 | 4363.43 | 77232 | 4363.43 | 4363.43 |  | 4222.67 | 4222.67 | 77665
38 | 204 | TACNA | TACNA | INCLAN | TA-607 | EMP. TA-604 - EMP.TA-606 | 3.012 | AFIRMADO | 735 | 240 | 17711 | 1771 | 19482 | 0001-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 16824.5 | 1682.45 | 18506.95 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2313.37 | 2313.37 |  | 2313.37 | 2313.37 |  | 2390.48 | 2390.48 |  | 2390.48 | 2390.48 |  | 2313.37 | 2313.37
39 | 204 | TACNA | TACNA | INCLAN | TA-604 | EMP. PE-1S(KM 02+914)-PROTER-ALTO RAYO (KM 11+000) | 8.086 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 57411 | 5741 | 63152 | 0001-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 54530 | 5453 | 59983 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 7490.62 | 7490.62 |  | 7981.5 | 7981.5 |  | 7728.68 | 7728.68 |  | 7565.27 | 7565.27 |  | 7872.88 | 7872.88
40 | 204 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | TA-642 | EMP. PE-1SD - ASENTAMIENTO 5 Y 6 – EMP. TA-644 | 12.884 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 91476 | 9148 | 100624 | 0002-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 86896.5 | 8689.65 | 95586.15 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12437 | 12437 |  | 12096.18 | 12096.18 |  | 11960.04 | 11960.04 |  | 12158.03 | 12158.03 |  | 13495.5 | 13495.5
41 | 204 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | TA-643 | EMP. PE-1SD - RANCHO GRANDE - PERPETUO SOCORRO - SAN PEDRO Y SAN PABLO - EMP. TA-644 (LOS PALOS) | 17.52 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 124392 | 12439 | 136831 | 0002-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 118149.6 | 11814.96 | 129964.56 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 16498.81 | 16498.81 |  | 17220.58 | 17220.58 |  | 17341.61 | 17341.61 |  | 16573.94 | 16573.94 |  | 17342.74 | 17342.74
42 | 204 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | TA-644 | ASOC. DE TRABAJADORES BIOHUERTO LOS PALOS (KM 09+450) - LAS LAGUNAS- PTE. LOS PALOS - EMP. TA-645 | 14.4 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 102240 | 10225 | 112465 | 0002-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 97128 | 9712.8 | 106840.8 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 13304.6 | 13304.6 |  | 14513.37 | 14513.37 |  | 13356.88 | 13356.88 |  | 13931.14 | 13931.14 |  | 13862.33 | 13862.33
43 | 204 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | TA-645 | EMP. PE-1S (COMPLEJO SANTA ROSA) - LAS PALMERAS - PTA. CARRETERA (KM 09+030) | 9.03 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 64113 | 6411 | 70524 | 0002-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 60907.04 | 6090.7 | 66997.74 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8112.95 | 8112.95 |  | 9029.67 | 9029.67 |  | 8195.31 | 8195.31 |  | 8788.64 | 8788.64 |  | 8696.58 | 8696.58
44 | 204 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | R230145 | EMP. PE-1SD-ANDAMARCA - ZONA Z -EMP.TA-642 | 12.56 | PAVIMENTADO | 887.5 | 240 | 89176 | 8918 | 98094 | 0002-2026-IVPT | COMERCIAL CYJSA E.I.R.L | 240 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 84711.5 | 8471.15 | 93182.65 |  | 2026-05-02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 11496.02 | 11496.02 |  | 12037.1 | 12037.1 |  | 11895.48 | 11895.48 |  | 11893.88 | 11893.88 |  | 12314.62 | 12314.62
45 | 203 | TACNA | TARATA | SUSAPAYA TARATA TICACO | TA-557 | EMP. PE-38 -DV.SANTA LUCIA - JARUMAS - CULLCO - ANCOYANE- EMP. TA-556 (CANO). | 26.9 | AFIRMADO | 735 | 240 | 158172 | 15817 | 173989 | 001-2026-MPT | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-05-20 | 2027-01-14 | 150263.4 | 15026.34 | 165289.74 | 222 | 2026-05-20 | 2026-12-27 | 138993.65 | 13899.37 | 152893.02 | [6 empty] | 8264.49 | 8264.49 | 25022 | 20661.22 | 20661.22 | 25856 | 21349.92 | 21349.92 | 51318 | 21349.92 | 21349.92 | 3695 | 20661.22 | 20661.22 | 45265
46 | 203 | TACNA | TARATA | SUSAPAYA | R230450 | EMP. TA-556 - SECTOR HUANUNE - SECTOR HUAILLAVIRA (KM 05+150) | 5.15 | AFIRMADO | 735 | 240 | 30282 | 3028 | 33310 | 0000207-2026 | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 30280 | 3028 | 33308 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4163.5 | 4163.5 |  | 4302.29 | 4302.29 |  | 4163.5 | 4163.5 |  | 4302.29 | 4302.29 |  | 4302.29 | 4302.29 |  | 4163.5 | 4163.5
47 | 203 | TACNA | TARATA | TARATA | TA-563 | EMP. TA-107- CORACORANI | 9.364 | AFIRMADO | 735 | 240 | 55060 | 5506 | 60566 | 0000209-2026 | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 44000 | 4400 | 48400 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6050 | 6050 |  | 6251.66 | 6251.66 |  | 6050 | 6050 |  | 6251.66 | 6251.66 |  | 6251.66 | 6251.66 |  | 6050 | 6050
48 | 203 | TACNA | TARATA | SITAJARA | R230411 | CHALLAGUAYA (KM 0+334) - SITAJARA (KM 7+954) | 7.62 | AFIRMADO | 735 | 240 | 44806 | 4481 | 49287 | 0000208-2026 | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 44000 | 4400 | 48400 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6050 | 6050 |  | 6251.66 | 6251.66 |  | 6050 | 6050 |  | 6251.66 | 6251.66 |  | 6251.66 | 6251.66 |  | 6050 | 6050
49 | 203 | TACNA | TARATA | TICACO | R230439 | EMP. TA-103 (SECTOR TINTINI) - DESVIO SECTOR AGRICOLA PAJATA - SECTOR AGRICOLA CHURO (KM 08+240) | 8.24 | AFIRMADO | 735 | 240 | 48451 | 4845 | 53296 | 0000211-2026 | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 44000 | 4400 | 48400 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6050 | 6050 |  | 6251.66 | 6251.66 |  | 6050 | 6050 |  | 6251.66 | 6251.66 |  | 6251.66 | 6251.66 |  | 6050 | 6050
50 | 203 | TACNA | TARATA | ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA | R230402 | EMP. PE-38 (SECTOR QUEOQUELA)-EMPP. TA-567 | 6.446 | AFIRMADO | 735 | 240 | 37902 | 3790 | 41692 | 0000210-2026 | MF SOLUCIONES VIALES E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 37900 | 3790 | 41690 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5211.25 | 5211.25 |  | 5384.96 | 5384.96 |  | 5211.25 | 5211.25 |  | 5384.96 | 5384.96 |  | 5384.96 | 5384.96 |  | 5211.25 | 5211.25
51 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA; POMACOCHA | HV-751; HV-755 | EMP. PE-3S M (CHILLCAPITE) - CCARABAMBA (KM 5+823), SACHAORCCO (KM 7+974) - EMP. PE-3S M (TORORUMI); EMP. PE-3S M (VIRGEN DE LOURDES) - EMP. HV-751 (SUMACCLLACCTA) | 17 | AFIRMADO | 804 | 240 | 109344 | 10935 | 120279 | 026-2026-CHO-GG/IVP/A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-07 | 2026-12-02 | 109344 | 10934.4 | 120278.4 |  | 2026-04-07 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 12027.84 | 12027.84 |  | 15535.96 | 15535.96 | 6443 | 15034.8 | 15034.8 | 309166 | 15535.96 | 15535.96 | 211304 | 15535.96 | 15535.96 | 218347 |  |  | 218347
52 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO; ACOBAMBA | HV-757; HV-758 | EMP. HV-751 (CHIRAPACCASA) - CHECCHE - HUAYLLAPATA II; DV.ROSARIO (KM 05+095) - CCARHUACC | 14.086 | AFIRMADO | 798 | 240 | 89926 | 8993 | 98919 | 027-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS AZORZA SAC | 240 | 2026-04-07 | 2026-12-02 | 89926 | 8992.6 | 98918.6 |  | 2026-04-07 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9891.87 | 9891.87 |  | 12776.98 | 12776.98 |  | 12364.82 | 12364.82 |  | 12776.98 | 12776.98 |  | 12776.98 | 12776.98
53 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | HV-837 | ACOBAMBA (KM 00+430) - BELLAVISTA - CASAVI - EMP. HV-839 | 14.829 | AFIRMADO | 808 | 240 | 95855 | 9586 | 105441 | 035-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS AZORZA SAC | 240 | 2026-04-15 | 2026-12-10 | 95855 | 9585.5 | 105440.5 |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7029.35 | 7029.35 |  | 13619.39 | 13619.39 |  | 13180.06 | 13180.06 |  | 13619.39 | 13619.39 |  | 13619.39 | 13619.39
54 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | HV-836; HV-838 | EMP. PE-3SM (CCELCCAYA) - HUAYLLAPATA I - JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. HV-837 (ACCOCCASA); EMP. HV-837 - PUTACCA - EMP. HV-837 | 7.471 | AFIRMADO | 824 | 240 | 49249 | 4925 | 54174 | 033-2026-CHO-GG/IVP/A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-15 | 2026-12-10 | 49249 | 4924.9 | 54173.9 |  | 2026-04-15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3611.57 | 3611.57 |  | 6997.46 | 6997.46 |  | 6771.74 | 6771.74 |  | 6997.46 | 6997.46 |  | 6997.46 | 6997.46
55 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | HV-834; HV-835 | EMP. PE-3S M (CCOCHCCACCASA) - OCCOROPAMPA - MITO; EMP. HV-834 (OCCOROPAMPA) -TRES DE OCTUBRE - EMP. HV-837 (ACCOCCASA) | 11.487 | AFIRMADO | 806 | 240 | 74069 | 7407 | 81476 | 030-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS AZORZA SAC | 240 | 2026-04-10 | 2026-12-05 | 74069 | 7406.9 | 81475.9 |  | 2026-04-10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7129.11 | 7129.11 |  | 10523.97 | 10523.97 |  | 10184.49 | 10184.49 |  | 10523.97 | 10523.97 |  | 10523.97 | 10523.97
56 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | R0902215; HV-761 | EMP. PE-3SM (CHACAHUAYCCO) - PUNCHAYPAMPA; EMP. HV-106 (DV. ANDABAMBA) - PUNCHAYPAMPA (KM 07+020 | 9.263 | AFIRMADO | 842 | 240 | 62396 | 6240 | 68636 | 034-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS AZORZA SAC | 240 | 2026-04-17 | 2026-12-12 | 62396 | 6239.6 | 68635.6 |  | 2026-04-17 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4003.75 | 4003.75 |  | 8865.42 | 8865.42 |  | 8579.45 | 8579.45 |  | 8865.42 | 8865.42 |  | 8865.42 | 8865.42
57 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARÁ; ANDABAMBA | R0902227 | EMP. PE-3SM (PAUCARÁ) - INCA PERCCAN - CHILLHUAPAMPA - SANTA CRUZ DE PACCHO - EMP. PE-3SM | 12.122 | AFIRMADO | 796 | 240 | 77193 | 7719 | 84912 | 038-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSTRUCTORA & CONSULTORA BYN S.A.C | 240 | 2026-04-24 | 2026-12-19 | 77193 | 7719.3 | 84912.3 |  | 2026-04-24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2476.6 | 2476.6 |  | 10967.83 | 10967.83 |  | 10614.04 | 10614.04 |  | 10967.83 | 10967.83 |  | 10967.83 | 10967.83
58 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANDABAMBA; PAUCARA; ACORIA | HV-764 | EMP. PE-3S M (PALMIRA ALTA) - PALMIRA BAJA - CCOCHAMARCA | 10.014 | AFIRMADO | 796 | 240 | 63770 | 6377 | 70147 | 028-2026-CHO-GG/IVP/A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-10 | 2026-12-05 | 63770 | 6377 | 70147 |  | 2026-04-10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6137.85 | 6137.85 |  | 9060.65 | 9060.65 |  | 8768.37 | 8768.37 |  | 9060.65 | 9060.65 |  | 9060.65 | 9060.65
59 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA; ROSARIO | HV-829; HV-830 | EMP. HV-107 (CHANQUIL) - CHUÑUNUPATA - RAYANNIYOCC - ANTA (KM 10+302), ANTA (KM 10+472) - PUCACCACCA - PARIAHUANCA - EMP. HV-831; EMP. HV-829 - EMP. HV-829 (PUCACCACCA) | 15.812 | AFIRMADO | 810 | 240 | 102462 | 10246 | 112708 | 032-2026-CHO-GG/IVP/A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-09 | 2026-12-04 | 102462 | 10246.2 | 112708.2 |  | 2026-04-09 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10331.56 | 10331.56 |  | 14558.14 | 14558.14 |  | 14088.52 | 14088.52 |  | 14558.14 | 14558.14 |  | 14558.14 | 14558.14
60 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA; ROSARIO | HV-832; HV-831 | EMP. PE-3S M (PUCACRUZ) - LLECCLESPAMPA - CASACANCHA - EMP. HV-830; EMP. HV-832-EMP. HV-829 (PARIAHUANCA) | 10.122 | AFIRMADO | 805 | 240 | 65186 | 6519 | 71705 | 041-2026-CHO-GG/IVP/A | CONSORCIO MAPOGOS | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 65186 | 6518.6 | 71704.6 | 226 | 2026-05-04 | 2026-12-15 | 61383.19 | 6138.32 | 67521.51 | [6 empty] | 8365.48 | 8365.48 |  | 8963.03 | 8963.03 |  | 9261.8 | 9261.8 |  | 9261.8 | 9261.8
61 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARÁ; ANTA; ROSARIO | HV-803; HV-804; HV-827 | PAUCARÁ (KM 00+627) - LEGUAS - EMP. HV-107 (CCESPICANCHA); PAUCARÁ (KM 00+476) - CHACAPAMPA - EMP. HV-107 (CHANQUIL); CHANQUIL (KM 00+312) - OCCORO - EMP. HV-107 | 13.443 | AFIRMADO | 804 | 240 | 86466 | 8647 | 95113 | 029-2026-CHO-GG/IVP/A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-10 | 2026-12-05 | 86466 | 8646.6 | 95112.6 |  | 2026-04-10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8322.32 | 8322.32 |  | 12285.38 | 12285.38 |  | 11889.07 | 11889.07 |  | 12285.38 | 12285.38 |  | 12285.38 | 12285.38
62 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA | HV-825 | EMP. HV-107 - LACCANCCAPAMPA - SAN PEDRO ÑAHUINCUCHO - SANCAYPAMPA (KM 05+170) | 5.17 | AFIRMADO | 795 | 240 | 32882 | 3289 | 36171 | 016-2026-CHO-GG/IVP-A | CONSTRUCTORA ANTARES A Y W SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 240 | 2026-03-16 | 2026-11-10 | 32882 | 3288.2 | 36170.2 |  | 2026-03-16 |  |  | 0 | 0 | 2411.37 | 2411.37 |  | 4521.33 | 4521.33 |  | 4671.99 | 4671.99 |  | 4521.27 | 4521.27 |  | 4671.98 | 4671.98 |  | 4671.98 | 4671.98
63 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO; ANDABAMBA | R0902223; HV-762 | EMP. PE-3SM (ICHUPAMPA) - HUANCAPITE; HUANCAPITE (KM 00+100) - SOL DE ORO (KM 01+025), SOL DE ORO (KM 01+203) - VISTA ALEGRE (KM 03+612), VISTA ALEGRE (KM 03+881) - PUCA CCASA - LINDAPAMPA (KM 08+582) | 10.585 | AFIRMADO | 812 | 240 | 68761 | 6876 | 75637 | 045-2026-CHO-GG/IVP-A | CONSORCIO INCAS | 240 | 2026-05-08 | 2027-01-02 | 68761 | 6876.1 | 75637.1 | 222 | 2026-05-08 | 2026-12-15 | 63603.15 | 6360.32 | 69963.47 | [6 empty] | 7563.62 | 7563.62 |  | 9454.52 | 9454.52 |  | 9769.67 | 9769.67 |  | 9769.67 | 9769.67
64 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | POMACOCHA | HV-846 | EMP. PE-3S M (CHOCLOCOCHA) - AGUAS VERDES - POMACOCHA | 7.214 | AFIRMADO | 762 | 240 | 43977 | 4398 | 48375 | 015-2026-CHO-GG/IVP-A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-03-12 | 2026-11-06 | 43977 | 4397.7 | 48374.7 |  | 2026-03-12 |  |  | 0 | 0 | 4031.28 | 4031.28 |  | 6046.92 | 6046.92 |  | 6248.4 | 6248.4 |  | 6046.84 | 6046.84 |  | 6248.39 | 6248.39 |  | 6248.39 | 6248.39
65 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA Y ACOBAMBA | HV-839 | EMP. HV-840 (UCHUYBAMBA) - MANYACC | 8.932 | AFIRMADO | 821 | 240 | 58666 | 5867 | 64533 | 031-2026-CHO-GG/IVP-A | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS AZORZA SAC | 240 | 2026-04-10 | 2026-12-05 | 58666 | 5866.6 | 64532.6 |  | 2026-04-10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5646.6 | 5646.6 |  | 8335.45 | 8335.45 |  | 8066.57 | 8066.57 |  | 8335.45 | 8335.45 |  | 8335.45 | 8335.45
66 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | HV-844 | ACOBAMBA (KM 00+546) - CEMENTERIO ACOBAMBA - ALLPAS - PTE. SANTA OLA | 15.84 | AFIRMADO | 810 | 240 | 102644 | 10265 | 112909 | 043-2026-CHO-GG/IVP-A | CONSORCIO HUANCAVELICA | 240 | 2026-05-07 | 2027-01-01 | 102644 | 10264.4 | 112908.4 | 223 | 2026-05-07 | 2026-12-15 | 95372.64 | 9537.26 | 104909.9 | [6 empty] | 11761.2 | 11761.2 |  | 14113.44 | 14113.44 |  | 14583.88 | 14583.88 |  | 14583.88 | 14583.88
67 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | R0902001 | CORRALPAMPA (KM 03+376) - EMP. HV-759 (VILLAMANTARO) | 16.31 | AFIRMADO | 814 | 240 | 106211 | 10622 | 116833 | 044-2026-CHO-GG/IVP-A | CONSORCIO HUANCAVELICA | 240 | 2026-05-07 | 2027-01-01 | 106211 | 10621.1 | 116832.1 | 223 | 2026-05-07 | 2026-12-15 | 98687.47 | 9868.75 | 108556.22 | [6 empty] | 12169.98 | 12169.98 |  | 14603.97 | 14603.97 |  | 15090.77 | 15090.77 |  | 15090.77 | 15090.77
68 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | CAJA | R0909042 | EMP. HV-749 (RURUNMARCA) - LLAHUECC | 14.9 | AFIRMADO | 810 | 240 | 96552 | 9656 | 106208 | 037-2026-CHO-GG/IVP-A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-20 | 2026-12-15 | 96552 | 9655.2 | 106207.2 |  | 2026-04-20 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4867.83 | 4867.83 |  | 13718.43 | 13718.43 |  | 13275.9 | 13275.9 |  | 13718.43 | 13718.43 |  | 13718.43 | 13718.43
69 | 105 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | MARCAS | HV-747 | EMP. PE-3S (CANCAPAMPA) -PARISA - CARMEN - MARCAS (KM 23+268) | 23.268 | AFIRMADO | 812 | 240 | 151149 | 15115 | 166264 | 036-2026-CHO-GG/IVP-A | GRUPO ESCOBAR SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUGEN S.A.C | 240 | 2026-04-20 | 2026-12-15 | 151149 | 15114.9 | 166263.9 |  | 2026-04-20 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7620.42 | 7620.42 |  | 21475.75 | 21475.75 |  | 20782.99 | 20782.99 |  | 21475.75 | 21475.75 |  | 21475.75 | 21475.75
70 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | JULCAMARCA Y CHINCHO | HV-858 | EMP. PE-26 B (JULCAMARCA) - YURACCOCHA - YANACHOCCE - SAN JOSÉ DE VILLOC - CHINCHO - HUANCHUY | 32.884 | AFIRMADO | 885 | 240 | 232819 | 23282 | 256101 | 009-2026/GG/IVP-A | INVERSIONES MARCCOBAMBA EIRL | 240 | 2026-04-22 | 2026-12-17 | 232818.72 | 23281.87 | 256100.59 |  | 2026-04-22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9603.6 | 9603.6 |  | 33079.72 | 33079.72 |  | 32012.64 | 32012.64 |  | 33079.72 | 33079.72 | 312453.44 | 33079.72 | 33079.72 | 504606.49 |  |  | 256439
71 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | SECCLLA, JULCAMARCA Y SANTO TOMAS DE PATA | HV-864 | EMP. PE-26 B - (CUTICSA GRANDE) - CUTICSA - EMP. PE-26 B (ANTAMACHAY) | 25.397 | AFIRMADO | 840 | 240 | 170668 | 17067 | 187735 | 010-2026/GG/IVP-A | GPG CONTRATISTAS GENERALES SAC | 240 | 2026-04-22 | 2026-12-17 | 170667.84 | 17066.78 | 187734.62 |  | 2026-04-22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7039.72 | 7039.72 |  | 24249.19 | 24249.19 |  | 23466.96 | 23466.96 |  | 24249.19 | 24249.19 |  | 24249.19 | 24249.19
72 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CCOCHACCASA Y ANCHONGA | HV-816 | EMP. PE-26 B - UNIÓN PROGRESO - PARCO (KM 17+772), DESVIO A CHACARILLA (KM 19+440) - CHONTACANCHA (KM 23+170) | 21.403 | AFIRMADO | 854 | 210 | 127948 | 12795 | 140743 | 004-2026/GG/IVP-A | CORPORACIÓN R CHAVEZ EIRL | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 127947.13 | 12794.71 | 140741.84 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6702.15 | 6702.15 |  | 20776.1 | 20776.1 |  | 20105.91 | 20105.91 |  | 20776.1 | 20776.1 |  | 20776.1 | 20776.1
73 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA HUANCA | HV-843 | EMP. HV-108 (HUANCA HUANCA) - COMUNPATA - SANTA ROSA DE PATAHUASI | 18.923 | AFIRMADO | 930 | 210 | 123189 | 12319 | 135508 | 002-2026/GG/IVP-A | CONSORCIO VIAL SANTA ROSA | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 123188.73 | 12318.87 | 135507.6 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6452.97 | 6452.97 |  | 20003.4 | 20003.4 |  | 19358.13 | 19358.13 |  | 20003.4 | 20003.4 |  | 20003.4 | 20003.4
74 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | JULCAMARCA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO | HV-862 | EMP. PE-26 B - PAMPAHUASI - EMP. HV-860 (ANTAPARCO) | 16.015 | AFIRMADO | 817 | 210 | 91590 | 9159 | 100749 | 015-2026/GG/IVP-A | CORPORACIÓN R CHAVEZ EIRL | 210 | 2026-05-12 | 2026-12-07 | 91589.79 | 9158.98 | 100748.77 |  | 2026-05-12 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9595.39 | 9595.39 |  | 14392.62 | 14392.62 |  | 14872.37 | 14872.37 |  | 14872.37 | 14872.37
75 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-869; R090315 | EMP. HV-868 (PUCAMARAY) - PULPERIA - NUEVA JERUSALEN - PELAPATA; EMP. HV-869 (PELAPATA) - SACCAPI - PARIA - EMP. HV-871 | 27.719 | AFIRMADO | 843 | 210 | 163570 | 16357 | 179927 | 013-2026/GG/IVP-A | CONSORCIO VIAL INGAHUASI | 210 | 2026-04-22 | 2026-11-17 | 163570 | 16357 | 179927 |  | 2026-04-22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7711.49 | 7711.49 |  | 26560.49 | 26560.49 |  | 25703.7 | 25703.7 |  | 26560.49 | 26560.49 |  | 26560.49 | 26560.49
76 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-868; HV-870 | EMP. PE-26 B (BUENA VISTA) - PUCAMARAY - CURIRUMI - SOCCLLABAMBA; EMP. HV-868 (CURIRUMI) - PIMIENTA | 20.59 | AFIRMADO | 823 | 210 | 118619 | 11862 | 130481 | 014-2026/GG/IVP-A | CORPORACIÓN R CHAVEZ EIRL | 210 | 2026-05-12 | 2026-12-07 | 118618.99 | 11861.9 | 130480.89 |  | 2026-05-12 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12427.09 | 12427.09 |  | 18640.05 | 18640.05 |  | 19261.38 | 19261.38 |  | 19261.38 | 19261.38
77 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-881 | EMP. PE-26 B (LIRCAY) - JATUMPATA - CCOLLPAPAMPA - PATAPAMPA - CHALLHUAPUQUIO - PUEBLO NUEVO | 13.536 | AFIRMADO | 862 | 210 | 81677 | 8168 | 89845 | 003-2026/GG/IVP-A | CONSORCIO VIAL JATUMPATA | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 81676.22 | 8167.62 | 89843.84 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4278.59 | 4278.59 |  | 13262.45 | 13262.45 |  | 12834.63 | 12834.63 |  | 13262.45 | 13262.45 |  | 13262.45 | 13262.45
78 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-876 | EMP. PE-26 B (SANTA ELENA) - PITIMPATA - HUISIORCCO - MITOCCASA | 13.046 | AFIRMADO | 866 | 210 | 79085 | 7909 | 86994 | 005-2026/GG/IVP-A | CORPORACIÓN MINERA & CONSTRUCTORA BELITO'S SAC | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 79085 | 7908.5 | 86993.5 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4142.18 | 4142.18 |  | 12842.06 | 12842.06 |  | 12427.8 | 12427.8 |  | 12842.06 | 12842.06 |  | 12842.06 | 12842.06
79 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | SECCLLA | HV-866; R090323 | EMP. PE-26 B (ATUNA) - CHILLAMA - ALLARPO - TRANCA - HUARACCOPATA; HABRA PAMPAMALI (KM 07+715) - HUARACCOPATA (KM 17+135) | 22.372 | AFIRMADO | 900 | 210 | 140944 | 14095 | 155039 | 011-2026/GG/IVP-A | CONSORCIO VIAL INGAHUASI | 210 | 2026-04-22 | 2026-11-17 | 140943.6 | 14094.36 | 155037.96 |  | 2026-04-22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6644.48 | 6644.48 |  | 22886.55 | 22886.55 |  | 22148.28 | 22148.28 |  | 22886.55 | 22886.55 |  | 22886.55 | 22886.55
80 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CONGALLA | HV-855 | EMP. HV-108 - ALELUYA - ORCCOCORRAL - EMP. HV-108 | 10.592 | AFIRMADO | 885 | 210 | 65618 | 6562 | 72180 | 012-2026/GG/IVP-A | CONSTRUCTORA POCCO SAC | 210 | 2026-04-22 | 2026-11-17 | 65617 | 6561.7 | 72178.7 |  | 2026-04-22 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3093.64 | 3093.64 |  | 10654.88 | 10654.88 |  | 10311.18 | 10311.18 |  | 10654.88 | 10654.88 |  | 10654.88 | 10654.88
81 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA HUANCA | HV-844 | HUANCA HUANCA (KM 00+250) - PTE. SANTA OLA (KM 10+610) | 10.36 | AFIRMADO | 988 | 210 | 71650 | 7165 | 78815 | 008-2026/GG/IVP-A | INVERSIONES MARCCOBAMBA EIRL | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 71650 | 7165 | 78815 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3753.13 | 3753.13 |  | 11634.57 | 11634.57 |  | 11259.27 | 11259.27 |  | 11634.57 | 11634.57 |  | 11634.57 | 11634.57
82 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CALLANMARCA | HV-840 | EMP. HV-108 (CALLANMARCA) - PTE. APOMAYO | 10.569 | AFIRMADO | 869 | 210 | 64292 | 6430 | 70722 | 007-2026/GG/IVP-A | T&G MULTISERVICIOS EIRL | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 64291.23 | 6429.12 | 70720.35 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3367.54 | 3367.54 |  | 10439.71 | 10439.71 |  | 10102.95 | 10102.95 |  | 10439.71 | 10439.71 |  | 10439.71 | 10439.71
83 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-877 | LIRCAY (KM 01+625) - LOS ÁNGELES - CCARHUARUMI (KM 10+727) | 9.03 | AFIRMADO | 943 | 210 | 59608 | 5961 | 65569 | 006-2026/GG/IVP-A | INVERSIONES MARCCOBAMBA EIRL | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 59607.03 | 5960.7 | 65567.73 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3122.48 | 3122.48 |  | 9678.9 | 9678.9 |  | 9366.67 | 9366.67 |  | 9678.9 | 9678.9 |  | 9678.9 | 9678.9
84 | 150 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | HV-899 | EMP. HV-115 (STA. ROSA DE CONSTANCIA) - EMP. HV-900 (JULCANI) | 6.315 | AFIRMADO | 869 | 215 | 39329 | 3933 | 43262 | 001-2026/GG/IVP-A | CONSORCIO J&M | 215 | 2026-04-20 | 2026-11-20 | 39328 | 3932.8 | 43260.8 |  | 2026-04-20 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2213.4 | 2213.4 |  | 6237.57 | 6237.57 |  | 6036.36 | 6036.36 |  | 6237.57 | 6237.57 |  | 6237.57 | 6237.57
85 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TANTARA Y VILLA DE ARMA | HV-950 | TANTARA (KM 00+155) - LLANCAS | 8.5 | AFIRMADO | 804 | 249 | 56723 | 5672 | 62395 | 02-2026-IVPMC | ASOCIACIÓN CIVIL JATUN AYLLU | 249 | 2026-05-04 | 2027-01-07 | 56723 | 5672.3 | 62395.3 | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 54672.77 | 5467.28 | 60140.05 | [6 empty] | 7016.32 | 7016.32 |  | 7517.51 | 7517.51 | 76462 | 7768.09 | 7768.09 | 32612 | 7768.09 | 7768.09 | 500421 |  |  | 293501
86 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TANTARA Y VILLA DE ARMA | R090407 | EMP. HV - 950 (LLANCAS) - EMP. HV - 114 (DV. - CASACANCHA) | 21.22 | AFIRMADO | 804 | 249 | 141606 | 14160 | 155766 | 01-2026-IVPMC | CONTRATISTAS Y EJECUTORES ABC S.A.C. | 249 | 2026-05-04 | 2027-01-07 | 141606 | 14160.6 | 155766.6 | 240 | 2026-05-04 | 2026-12-29 | 136487.71 | 13648.77 | 150136.48 | [6 empty] | 17515.94 | 17515.94 |  | 18767.05 | 18767.05 |  | 19392.62 | 19392.62 |  | 19392.62 | 19392.62
87 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA Y CHUPAMARCA | HV-947 | AURAHUA (KM 00+275) - PAMPA LIBRE - PERCOYA -CHANCAHUASI - COLCABAMBA | 13.826 | AFIRMADO | 799 | 246 | 90586 | 9058 | 99644 | 03-2026-IVPMC | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 246 | 2026-05-05 | 2027-01-05 | 90586 | 9058.6 | 99644.6 | 240 | 2026-05-05 | 2026-12-30 | 88376.59 | 8837.66 | 97214.25 | [6 empty] | 10936.61 | 10936.61 |  | 12151.77 | 12151.77 |  | 12556.84 | 12556.84 |  | 12556.84 | 12556.84
88 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA Y CHUPAMARCA | R090436 | EMP. HV-947 (COLCABAMBA) - EMP. HV-132 (TIPICOCHA) | 21.194 | AFIRMADO | 799 | 246 | 138859 | 13885 | 152744 | 04-2026-IVPMC | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 246 | 2026-05-06 | 2027-01-06 | 138859 | 13885.9 | 152744.9 | 240 | 2026-05-06 | 2026-12-31 | 135472.2 | 13547.22 | 149019.42 | [6 empty] | 16143.76 | 16143.76 |  | 18627.43 | 18627.43 |  | 19248.33 | 19248.33 |  | 19248.33 | 19248.33
89 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | SANTA ANA | HV-982 | EMP. PE-28 D (PULTOC) - SANTA ANA - EMP. HV-978 (DV. - SANTA ROSA) | 26.74 | AFIRMADO | 948 | 249 | 210402 | 21040 | 231442 | 12-2026-IVPMC | GRUPO RIVEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 249 | 2026-06-11 | 2027-02-14 | 210402 | 21040.2 | 231442.2 | 204 | 2026-06-11 | 2026-12-31 | 172377.54 | 17237.75 | 189615.29 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 18589.71 | 18589.71 |  | 28814.09 | 28814.09 |  | 28814.09 | 28814.09
90 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS Y VILLA DE ARMA | R090425 | EMP. HV-959 (CCACCACHACA) - EMP. HV-963 (DV. PAMPALANYA) | 33.622 | AFIRMADO | 960 | 249 | 267901 | 26790 | 294691 | 11-2026-IVPMC | FACTORIA OSORIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 249 | 2026-06-11 | 2027-02-14 | 267901 | 26790.1 | 294691.1 | 204 | 2026-06-11 | 2026-12-31 | 219485.16 | 21948.52 | 241433.68 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 23669.95 | 23669.95 |  | 36688.45 | 36688.45 |  | 36688.45 | 36688.45
91 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA Y HUACHOS | HV-964 | EMP. PE-26 A - CABRACANCHA - VISTA ALEGRE - COCHA - OCORO SUYTUPAMPA | 19.72 | AFIRMADO | 947 | 249 | 155002 | 15500 | 170502 | 14-2026-IVPMC | INVERSIONES NEHEMIAS PEREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 249 | 2026-06-18 | 2027-02-21 | 155002 | 15500.2 | 170502.2 | 195 | 2026-06-18 | 2026-12-29 | 121387.11 | 12138.71 | 133525.82 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 8901.71 | 8901.71 |  | 21227.18 | 21227.18 |  | 21227.18 | 21227.18
92 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | HV-945 | EMP. PE-26 - COCHAMARCA | 11.536 | AFIRMADO | 900 | 246 | 85136 | 8513 | 93649 | 09-2026-IVPMC | ASOCIACIÓN CIVIL JATUN AYLLU | 246 | 2026-05-07 | 2027-01-07 | 85136 | 8513.6 | 93649.6 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 82021.27 | 8202.13 | 90223.4 | [6 empty] | 9517.23 | 9517.23 |  | 11420.68 | 11420.68 |  | 11801.37 | 11801.37 |  | 11801.37 | 11801.37
93 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | HV-948 | EMP. HV-947 - SAN JOSÉ DE CHOCORO - ANTACANCHA | 9.793 | AFIRMADO | 900 | 246 | 72273 | 7227 | 79500 | 10-2026-IVPMC | ASOCIACIÓN CIVIL JATUN AYLLU | 246 | 2026-05-07 | 2027-01-07 | 72273 | 7227.3 | 79500.3 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 69628.87 | 6962.89 | 76591.76 | [6 empty] | 8079.31 | 8079.31 |  | 9695.15 | 9695.15 |  | 10018.32 | 10018.32 |  | 10018.32 | 10018.32
94 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA Y VILLA DE ARMA | HV-963 | EMP. PE-26 (PAMPALANYA) - MOYA - YURRACCANCHA - PATACORRAL - EMP. HV-964 (PNTE. AUKA) | 33.646 | AFIRMADO | 804 | 246 | 221822 | 22182 | 244004 | 13-2026-IVPMC | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 246 | 2026-06-17 | 2027-02-17 | 221822 | 22182.2 | 244004.2 | 198 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | 178539.66 | 17853.97 | 196393.63 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 13886.42 | 13886.42 |  | 30748.49 | 30748.49 |  | 30748.49 | 30748.49
95 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | SANTA ANA Y VILLA DE ARMA | HV-979 | EMP. HV-978 (SANTA ROSA) - YANAMACHAY - VERDEPATA - VACAHUASI | 19.64 | AFIRMADO | 776 | 249 | 126498 | 12649 | 139147 | 16-2026-IVPMC | GRUPO RIVEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 249 | 2026-06-24 | 2027-02-27 | 126498 | 12649.8 | 139147.8 | 189 | 2026-06-24 | 2026-12-29 | 96016.55 | 9601.66 | 105618.21 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 3911.77 | 3911.77 |  | 17323.62 | 17323.62 |  | 17323.62 | 17323.62
96 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTTROVIRREYNA, COCAS, HUACHOS Y MOLLEPAMPA | HV-967 | EMP. HV-964 (CABRACANCHA) - CHIRIS -CEBADAPATA - CEBADAPATA (KM 15+811) | 15.8 | AFIRMADO | 840 | 249 | 110158 | 11015 | 121173 | 05-2026-IVPMC | CORPORACION R CHAVEZ E.I.R.L. | 249 | 2026-05-07 | 2027-01-10 | 110158 | 11015.8 | 121173.8 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 104849.18 | 10484.92 | 115334.1 | [6 empty] | 12166.03 | 12166.03 |  | 14599.25 | 14599.25 |  | 15085.89 | 15085.89 |  | 15085.89 | 15085.89
97 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | HV-969 | EMP. PE-26 A - HUILCA (AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHAC PAURANGA) | 11.47 | AFIRMADO | 816 | 246 | 76749 | 7674 | 84423 | 06-2026-IVPMC | CORPORACION R CHAVEZ E.I.R.L. | 246 | 2026-05-07 | 2027-01-07 | 76749 | 7674.9 | 84423.9 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 73941.11 | 7394.11 | 81335.22 | [6 empty] | 8579.64 | 8579.64 |  | 10295.58 | 10295.58 |  | 10638.77 | 10638.77 |  | 10638.77 | 10638.77
98 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTTROVIRREYNA | HV-977 | EMP. PE-28 D - CCAHUIÑA (LLIHUACCASA - CCAHUIÑA) | 12.084 | AFIRMADO | 923 | 246 | 91459 | 9145 | 100604 | 07-2026-IVPMC | CORPORACION R CHAVEZ E.I.R.L. | 246 | 2026-05-07 | 2027-01-07 | 91459 | 9145.9 | 100604.9 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 88112.94 | 8811.29 | 96924.23 | [6 empty] | 10224.07 | 10224.07 |  | 12268.89 | 12268.89 |  | 12677.85 | 12677.85 |  | 12677.85 | 12677.85
99 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CAPILLAS | HV-954 | EMP. PE-26A (DV. CAPILLAS) - CAPILLAS (KM 02+437), CAPILLAS (KM 02+917) - COCHAPAMPA - EMP. PE-26 (PUCARUMI) | 29.83 | AFIRMADO | 840 | 246 | 205470 | 20547 | 226017 | 15-2026-IVPMC | INVERSIONES NEHEMIAS PEREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 246 | 2026-06-18 | 2027-02-18 | 205470 | 20547 | 226017 | 195 | 2026-06-18 | 2026-12-29 | 162872.56 | 16287.26 | 179159.82 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 11943.98 | 11943.98 |  | 28481.81 | 28481.81 |  | 28481.81 | 28481.81
100 | 74 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | HV-974 | EMP. PE-28 D (PACOCOCHA) - EMP. HV-978 (MINA UNO) | 11.483 | AFIRMADO | 845 | 246 | 79566 | 7956 | 87522 | 08-2026-IVPMC | CORPORACION R CHAVEZ E.I.R.L. | 246 | 2026-05-07 | 2027-01-07 | 79566 | 7956.6 | 87522.6 | 237 | 2026-05-07 | 2026-12-29 | 76655.05 | 7665.51 | 84320.56 | [6 empty] | 8894.57 | 8894.57 |  | 10673.48 | 10673.48 |  | 11029.27 | 11029.27 |  | 11029.27 | 11029.27
101 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | ANCO | R0905196; HV-737; HV-738 | EMP. HV-103 (MANZANAYOCC) - HUARACCO - CHACHASPATA - EMP. HV -737; DV. CHACHASPATA (KM 09+140) - RELAVE (KM 13+495); PICHCCAPUQUIO (KM 13+207) - UNION SANTA ROSA - TOTORA - CONOCC - LAMBRASNIYOCC - EMP. HV-737 (RELAVE) | 20.607 | AFIRMADO | 957.32 | 210 | 138093 | 14361 | 152454 | 008-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO HUARACCO | 210 | 2026-04-29 | 2026-11-24 | 138093 | 13809.3 | 151902.3 |  | 2026-04-29 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1446.69 | 1446.69 |  | 22423.68 | 22423.68 |  | 21700.33 | 21700.33 | 44408 | 22423.68 | 22423.68 | 243720 | 22423.68 | 22423.68 | 214391 |  |  | 303692
102 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | LOCROJA | HV-730; HV-731 | YAURECCAN (KM 03+666) - SAN ANTONIO - OCCOPAMPA - LOS ANDES - EMP. PE-3S D (TULLPACANCHA); EMP. HV-131 - EMP. HV-730 (YAURECCAN) | 18.042 | AFIRMADO | 954.19 | 210 | 120509 | 12466 | 132975 | 011-2026-IVP-CH/GG | INVERSIONES VLAGYN E.I.R.L | 210 | 2026-06-01 | 2026-12-27 | 120509 | 12050.9 | 132559.9 |  | 2026-06-01 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 18937.13 | 18937.13 |  | 19568.36 | 19568.36 |  | 19568.36 | 19568.36
103 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | HV-718; R090538 | EMP. HV-714 (HUANCASCUCHO) - HUALLCCAY - ALTO CCASA (KM 12+550); EMP. HV-718 - TOTORA CHINCHIN | 17.716 | AFIRMADO | 959.78 | 210 | 119025 | 11902 | 130927 | 006-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO HUALLCCAY | 210 | 2026-04-24 | 2026-11-19 | 119025 | 11902.5 | 130927.5 |  | 2026-04-24 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4364.25 | 4364.25 |  | 19327.4 | 19327.4 |  | 18703.93 | 18703.93 |  | 19327.4 | 19327.4 |  | 19327.4 | 19327.4
104 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA; SAN MIGUEL DE MAYOCC; LOCROJA | HV-726 | CHURCAMPA (KM 00+119) - CCAHUIÑA - SAN MATEO - CCARANACC (KM 08+520); CCARANACC (KM 08+574) - CCELLCCOY - CCOAMA - EMP. HV-729 | 18.9692 | AFIRMADO | 953.16 | 210 | 126565 | 12656 | 139221 | 001-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO DANUBIO | 210 | 2026-04-23 | 2026-11-18 | 126565 | 12656.5 | 139221.5 |  | 2026-04-23 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5303.67 | 5303.67 |  | 20551.74 | 20551.74 |  | 19888.78 | 19888.78 |  | 20551.74 | 20551.74 |  | 20551.74 | 20551.74
105 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | PAUCARBAMBA; EL CARMEN; ANCO | HV-741; R0905192 | EMP.PE-3SD - OCCORO - ATACCOCHA -SAHUAY -PALERMO - ANTA -PUCUTO - EMP.HV-131(DV.LARCAY).; PALERMO (KM 00+079) - ANCCOSPATA - CCEMICHE - EMP. HV-740 (CRUZ CCASA) | 32.171 | AFIRMADO | 968.67 | 210 | 218142 | 21814 | 239956 | 004-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO HUANCAVELICA | 210 | 2026-04-23 | 2026-11-18 | 218142 | 21814.2 | 239956.2 |  | 2026-04-23 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9141.19 | 9141.19 |  | 35422.1 | 35422.1 |  | 34279.45 | 34279.45 |  | 35422.1 | 35422.1 |  | 35422.1 | 35422.1
106 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHINCHIHUASI | HV-676 | EMP. HV-102 - VISTA ALEGRE - EMP. HV-683 (ARMA PATACANCHA) | 7.623 | AFIRMADO | 943.38 | 210 | 50340 | 5034 | 55374 | 005-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO CHURCAMPA | 210 | 2026-04-23 | 2026-11-18 | 50340 | 5034 | 55374 |  | 2026-04-23 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2109.48 | 2109.48 |  | 8174.25 | 8174.25 |  | 7910.57 | 7910.57 |  | 8174.25 | 8174.25 |  | 8174.25 | 8174.25
107 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHINCHIHUASI Y PAUCARBAMBA | HV-683 | EMP. PE-3S D (LECHUGUILLAS) - DV. HUACHOS - CHILCAPATA - ARMA PATACANCHA - LAYAMPATA - CHINCHIHUASI (KM 19+980) | 19.98 | AFIRMADO | 961.7 | 210 | 134504 | 13450 | 147954 | 002-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO CHURCAMPA | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 134504 | 13450.4 | 147954.4 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7045.45 | 7045.45 |  | 21840.89 | 21840.89 |  | 21136.35 | 21136.35 |  | 21840.89 | 21840.89 |  | 21840.89 | 21840.89
108 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA Y SAN PEDRO DE CORIS | HV-714 | EMP. PE-3S D (QUINUAPATA) - HUNASCUCHO - PACCAY - CARHUANCHO - MILLPO - CCACCENA - CARHUANCHO - YAKUHUANAY - EMP. HV-712 (PAMPALCA) | 36.479 | AFIRMADO | 916.32 | 210 | 233986 | 23398 | 257384 | 010-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO VIAL | 210 | 2026-04-28 | 2026-11-23 | 233986 | 23398.6 | 257384.6 |  | 2026-04-28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3676.93 | 3676.93 |  | 37994.87 | 37994.87 |  | 36769.23 | 36769.23 |  | 37994.87 | 37994.87 |  | 37994.87 | 37994.87
109 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME Y CHINCHIHUASI | HV-682 | EMP. PE-3S D (LECHUGUILLAS) - PUTACCA - LIRPO - EMP. HV- 678 (SANTA CLARA DE COSME) | 16.534 | AFIRMADO | 979.53 | 210 | 113369 | 11336 | 124705 | 003-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO VIAS | 210 | 2026-04-21 | 2026-11-16 | 113369 | 11336.9 | 124705.9 |  | 2026-04-21 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5938.37 | 5938.37 |  | 18408.96 | 18408.96 |  | 17815.13 | 17815.13 |  | 18408.96 | 18408.96 |  | 18408.96 | 18408.96
110 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | HV-720 | CHURCAMPA (KM 00+645) - PTE. CHALLHUAN (KM 24+104) | 23.459 | AFIRMADO | 894.49 | 210 | 146887 | 14688 | 161575 | 007-2026-IVP-CH/GG | MULTISERVICIOS MARANATHA SAC | 210 | 2026-04-27 | 2026-11-22 | 146887 | 14688.7 | 161575.7 |  | 2026-04-27 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3077.64 | 3077.64 |  | 23851.65 | 23851.65 |  | 23082.25 | 23082.25 |  | 23851.65 | 23851.65 |  | 23851.65 | 23851.65
111 | 193 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME | HV-678 | EMP. PE-3S (VILLENA) - COLAUPE – PUEBLO LIBRE DE CHILCAPATA – 3 DE MAYO DE PANTUYLLA - SANTA CLARA DE COSME – CCARCCANCHA SULLAPAMPA - SANTA ROSA DE LLACUA – COTAY – ANTACALLA (KM 34+250). | 34.25 | AFIRMADO | 917.63 | 210 | 220002 | 22000 | 242002 | 009-2026-IVP-CH/GG | CONSORCIO VILLENA | 210 | 2026-04-29 | 2026-11-24 | 220002 | 22000.2 | 242002.2 |  | 2026-04-29 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2304.79 | 2304.79 |  | 35724.14 | 35724.14 |  | 34571.75 | 34571.75 |  | 35724.14 | 35724.14 |  | 35724.14 | 35724.14
112 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | R0901212; HV-766; R0901214 | EMP. PE-3S - PTE. CUCHARAN - HUARI - EMP. HV-766 (CCEULLAPAMPA); CEULLAPAMPA (KM 17+310) - ANDABAMBILLA - UYRUMPI; EMP. HV-766 (ANDABAMBILLA) - ALIANZA ANDINO - EMP. R0901212 (DV. PTE. CUCHARAN) | 24.45 | AFIRMADO | 948.06 | 225 | 173851 | 17385 | 191236 | 006-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO DREMCAP | 225 | 2026-05-04 | 2026-12-14 | 165158.45 | 16515.85 | 181674.3 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22608.36 | 22608.36 |  | 24223.24 | 24223.24 | 16115 | 25030.68 | 25030.68 | 315692.6 |  |  | 470289.76 |  |  | 541778.02
113 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | R0901040 | EMP. HV-766 - CHILCAPUQUIO - LOS LIBERTADORES | 11.87 | AFIRMADO | 943.59 | 225 | 84003 | 8400 | 92403 | 007-2026-IVP-H/GG | PROYECTOS S & J COMPANY EIRL | 225 | 2026-04-30 | 2026-12-10 | 79802.85 | 7980.29 | 87783.14 |  | 2026-04-30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 390.15 | 390.15 |  | 12094.57 | 12094.57 |  | 11704.42 | 11704.42 |  | 12094.57 | 12094.57
114 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | HV-769; HV-768 | EMP. PE-3SM (CCARHUARANRA) - NARANJAL - EMP. HV-768; CHUPACA (KM 9+900) - CCOSNIPUQUIO - DV. HV-769 (KM 14+870) | 16.2 | AFIRMADO | 976.19 | 222 | 117026 | 11702 | 128728 | 026-2026-IVP-H/GG | ASOCIACION CIVIL JATUN AYLLU | 222 | 2026-06-15 | 2027-01-22 | 111174.7 | 11117.47 | 122292.17 | 193 | 2026-06-15 | 2026-12-24 | 96651.5 | 9665.15 | 106316.65 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8813.82 | 8813.82 |  | 17076.76 | 17076.76
115 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | R0901048; HV-783 | EMP. PE-3S M (PILCOCANCHA) - ATAYLLAMA - EMP. HV-783 (CHAYNAPAMPA); EMP. HV-722 (DV. ACORIA) - YANANACO - CHAYNAPAMPA | 19.84 | AFIRMADO | 958.24 | 222 | 140685 | 14068 | 154753 | 018-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO ACUARIO | 222 | 2026-05-18 | 2026-12-25 | 133650.75 | 13365.08 | 147015.83 |  | 2026-05-18 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9271.27 | 9271.27 |  | 19867 | 19867 |  | 20529.23 | 20529.23
116 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | HV-772; HV-786 | PTE. ACORIA (KM 0+200) - SILVA - DV. HV-785 (KM 14+340); CASTILLAPATA (KM 4+300) - TROYA - MOTOY - EMP. HV-772 | 20.6 | AFIRMADO | 1030.19 | 225 | 159164 | 15916 | 175080 | 003-2026-IVP-H/GG | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 225 | 2026-04-28 | 2026-12-08 | 151205.8 | 15120.58 | 166326.38 |  | 2026-04-28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2217.69 | 2217.69 |  | 22916.08 | 22916.08 |  | 22176.85 | 22176.85 |  | 22916.08 | 22916.08
117 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | HV-784 | EMP. PE-3SM - PANCCAN - EMP. HV-772 | 17.8 | AFIRMADO | 964.49 | 225 | 128759 | 12875 | 141634 | 001-2026-IVP-H/GG | ASOCIACIÓN CIVIL OCCOPATA HUANCALPI | 225 | 2026-04-23 | 2026-12-03 | 122321.05 | 12232.11 | 134553.16 |  | 2026-04-23 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4784.11 | 4784.11 |  | 18538.43 | 18538.43 |  | 17940.42 | 17940.42 |  | 18538.43 | 18538.43
118 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | HV-785 | EMP. HV-772 - HUANOPATA - AZUL CCOCHA - DV. VISKAS (KM 15+320) | 15.32 | AFIRMADO | 912.11 | 222 | 103404 | 10340 | 113744 | 009-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO AGORA | 222 | 2026-05-04 | 2026-12-11 | 98233.8 | 9823.38 | 108057.18 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 13628.84 | 13628.84 |  | 14602.32 | 14602.32 |  | 15089.06 | 15089.06
119 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | HV-779; HV-780; R0901080 | EMP. HV-780 (HUANASPAMPA) - UNION PROGRESO; EMP. PE-26 (LAIMINA) - HUANASPAMPA - EMP. HV-130 (DV. WIÑAQ); EMP. HV-130 (HUAYLLACCOTO) - TRES ESTRELLAS - ACHAPATA - EMP. R0901081 (CCARAHUASA) | 16.82 | AFIRMADO | 1050.85 | 225 | 132565 | 13256 | 145821 | 002-2026-IVP-H/GG | CONTRATISTAS EJECUTORES ABC S.A.C | 225 | 2026-04-23 | 2026-12-03 | 125936.75 | 12593.68 | 138530.43 |  | 2026-04-23 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4925.53 | 4925.53 |  | 19086.42 | 19086.42 |  | 18470.73 | 18470.73 |  | 19086.42 | 19086.42
120 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-789; HV-790 | EMP. PE-26 (SACHAPITE) - ATALLA - PTE. YAULI (KM 13+870); EMP. HV-789 - CHACARILLA - UCHKUS INCAÑAN - EMP. HV-791 | 23.39 | AFIRMADO | 1050.55 | 222 | 181835 | 18183 | 200018 | 019-2026-IVP-H/GG | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES NUEVA GENERACIÓN ANDINA JANANMAN WIÑARISUM S.A.C | 222 | 2026-05-20 | 2026-12-27 | 181835 | 18183.5 | 200018.5 |  | 2026-05-20 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10811.81 | 10811.81 |  | 27029.53 | 27029.53 |  | 27930.51 | 27930.51
121 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-796; R0901093 | EMP. HV-112 - MATIPACANA - MOSOCCANCHA - CHACAPAMPA; EMP. HV-112 (PALTAMACHAY) - EMP. HV-796 (CHACAPAMPA) | 13.7 | AFIRMADO | 897.89 | 222 | 91028 | 9102 | 100130 | 022-2026-IVP-H/GG | EMPRESA ESPINOZA HNOS EMPRESA INDIVIDUAL | 222 | 2026-06-03 | 2027-01-10 | 86476.6 | 8647.66 | 95124.26 | 205 | 2026-06-03 | 2026-12-24 | 79854 | 7985.4 | 87839.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11997.58 | 11997.58 |  | 13283.03 | 13283.03
122 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-807 | PACHACCLLA (KM 17+700) - EMP. PE-26B (CUNYACC) | 11 | AFIRMADO | 931.79 | 225 | 76873 | 7687 | 84560 | 024-2026-IVP-H/GG | CORPORACION MINERA & CONSTRUCTORA BELITO'S S.A.C | 225 | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 73029.35 | 7302.94 | 80332.29 | 200 | 2026-06-08 | 2026-12-24 | 64914.6 | 6491.46 | 71406.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8211.7 | 8211.7 |  | 11067.94 | 11067.94
123 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-809; R0901097 | EMP. HV-105 - CONDORHUACHANA; EMP. HV-809 (CONDORHUACHANA) - EMP. HV-807 (PTE. CCOLLPAPAMPA) | 11.3 | AFIRMADO | 998.42 | 222 | 83488 | 8348 | 91836 | 021-2026-IVP-H/GG | COORPORACIÓN ANHSOEM S.A.C | 222 | 2026-06-02 | 2027-01-09 | 79313.61 | 7931.36 | 87244.97 | 206 | 2026-06-02 | 2026-12-24 | 73597.2 | 7359.72 | 80956.92 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11396.85 | 11396.85 |  | 12182.84 | 12182.84
124 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-807; HV-808 | EMP. HV-105 (CHACMACCASA) - CHUCLLACCASA - DV. LIMAPAMPA (KM 7+420); EMP. HV-105 (PUYHUAN) - EMP. HV-807 (CHUCCLLACCASA) | 12.4 | AFIRMADO | 1048.86 | 222 | 96243 | 9624 | 105867 | 004-2026-IVP-H/GG | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 222 | 2026-04-28 | 2026-12-05 | 91430.85 | 9143.09 | 100573.94 |  | 2026-04-28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1359.11 | 1359.11 |  | 14044.11 | 14044.11 |  | 13591.07 | 13591.07 |  | 14044.11 | 14044.11
125 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | HV-811; HV-814 | EMP. HV-807 (CCARHUACC) - HUARIPATA - EMP. HV-816; EMP. HV-811 (PARCA) - PANTACHI NORTE | 17.97 | AFIRMADO | 922.35 | 222 | 122652 | 12265 | 134917 | 023-2026-IVP-H/GG | EMPRESA ESPINOZA HNOS EMPRESA INDIVIDUAL | 222 | 2026-06-03 | 2027-01-10 | 116519.4 | 11651.94 | 128171.34 | 205 | 2026-06-03 | 2026-12-24 | 107596.6 | 10759.66 | 118356.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16165.73 | 16165.73 |  | 17897.78 | 17897.78
126 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PALCA | HV-909 | EMP. PE-26 (QUIMINA) - CHILLHUAPAMPA - HORNOBAMBA - EMP. HV-128 | 20 | AFIRMADO | 911.22 | 225 | 136683 | 13668 | 150351 | 017-2026-IVP-H/GG | INVERSIONES GLACOMA SAC | 225 | 2026-05-14 | 2026-12-24 | 129848.85 | 12984.89 | 142833.74 |  | 2026-05-14 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11426.7 | 11426.7 |  | 19044.5 | 19044.5 |  | 19679.32 | 19679.32
127 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HV-903; HV-904 | EMP. PE-26B - TITICCASA - SANTA BARBARA; SAN JERONIMO (KM 0+900) - SACSAMARCA - EMP. HV-903 | 22.04 | AFIRMADO | 932.64 | 222 | 152110 | 15211 | 167321 | 025-2026-IVP-H/GG | CONTRATISTAS EJECUTORES ABC S.A.C | 222 | 2026-06-11 | 2027-01-18 | 144504.5 | 14450.45 | 158954.95 | 197 | 2026-06-11 | 2026-12-24 | 128231.6 | 12823.16 | 141054.76 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14320.26 | 14320.26 |  | 22196.41 | 22196.41
128 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA; HUANCAVELICA | HV-896 | EMP. HV-115 - PALLCAPAMPA - PUCACUCHO - EMP. HV-903 (TITICCASA) | 35.92 | AFIRMADO | 991.13 | 222 | 263450 | 26345 | 289795 | 008-2026-IVP-H/GG | ASOCIACIÓN CIVIL JATUN AYLLU | 222 | 2026-05-04 | 2026-12-11 | 250277.5 | 25027.75 | 275305.25 |  | 2026-05-04 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34723.18 | 34723.18 |  | 37203.41 | 37203.41 |  | 38443.53 | 38443.53
129 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | R0901104; R0901105 | EMP. HV-896 (YANAMINA) - LAGUNA CCEULLACCOCHA - MACHAYPAMPA - CERRO CCARHUARAZU; EMP. R0901104 - RÍO OJOLOMAYO | 22.49 | AFIRMADO | 1037.47 | 222 | 172662 | 17266 | 189928 | 005-2026-IVP-H/GG | HUKALLPALLA S.A.C | 222 | 2026-04-28 | 2026-12-05 | 164028.9 | 16402.89 | 180431.79 |  | 2026-04-28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2438.27 | 2438.27 |  | 25195.43 | 25195.43 |  | 24382.68 | 24382.68 |  | 25195.43 | 25195.43
130 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSIÓN Y NUEVO OCCORO | R0901126 | EMP. PE-26 (LACHOCC) - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA | 24 | AFIRMADO | 912.78 | 222 | 162110 | 16211 | 178321 | 020-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO AAA ALIANZA | 222 | 2026-05-20 | 2026-12-27 | 154004.5 | 15400.45 | 169404.95 |  | 2026-05-20 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9157.03 | 9157.03 |  | 22892.56 | 22892.56 |  | 23655.64 | 23655.64
131 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA Y HUAYLLAHUARA | HV-934 | EMP. HV-110 (VILCA) - ACCOMARCA - ACOMACHAY - EMP. HV-933 (PUYHUAN) | 16.97 | AFIRMADO | 991.16 | 222 | 124468 | 12446 | 136914 | 016-2026-IVP-H/GG | ASOCIACION CIVIL DEL CONO NORTE DE HUANCAVELICA ACCCAPA | 222 | 2026-05-11 | 2026-12-18 | 118244.6 | 11824.46 | 130069.06 |  | 2026-05-11 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12303.83 | 12303.83 |  | 17576.9 | 17576.9 |  | 18162.79 | 18162.79
132 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | HV-935 | EMP. HV-110 (SAN CARLOS) - CHUYA - EMP. HV-936 (SANTA ANA) | 13.78 | AFIRMADO | 1008.53 | 222 | 102842 | 10284 | 113126 | 028-2026-IVP-H/GG | CONTRATISTAS EJECUTORES ABC S.A.C | 222 | 2026-06-24 | 2027-01-31 | 97699.91 | 9769.99 | 107469.9 | 184 | 2026-06-24 | 2026-12-24 | 80976.9 | 8097.69 | 89074.59 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3388.69 | 3388.69 |  | 15007.06 | 15007.06
133 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | HV-936 | DV. R0901165 (KM 6+830) - CCORICOCHA - LEON PAMPA - RIEGO PAMPA - SANTA ANA - L. DPTAL. JUNÍN (KM 31+780) | 24.95 | AFIRMADO | 924.56 | 222 | 170702 | 17070 | 187772 | 027-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO VIAL CORICOCHA | 222 | 2026-06-18 | 2027-01-25 | 162166.9 | 16216.69 | 178383.59 | 190 | 2026-06-18 | 2026-12-24 | 138790.7 | 13879.07 | 152669.77 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10445.83 | 10445.83 |  | 24909.28 | 24909.28
134 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | HV-937 | EMP. HV-110 - HUANCALPI - CHAQUICCOCHA (KM 10+000) | 10 | AFIRMADO | 957.87 | 225 | 71840 | 7184 | 79024 | 010-2026-IVP-H/GG | CHRINTECO S.A.C | 225 | 2026-05-05 | 2026-12-15 | 68248 | 6824.8 | 75072.8 |  | 2026-05-05 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9008.74 | 9008.74 |  | 10009.7 | 10009.7 |  | 10343.37 | 10343.37
135 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MOYA | HV-931 | EMP. HV-126 (MOYA) - ISLAYCHUMPI - TAMBONE - TULTURI | 15.98 | AFIRMADO | 904.66 | 222 | 106978 | 10697 | 117675 | 013-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO AMANECER | 222 | 2026-05-08 | 2026-12-15 | 101629.1 | 10162.91 | 111792.01 |  | 2026-05-08 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12085.62 | 12085.62 |  | 15107.03 | 15107.03 |  | 15610.6 | 15610.6
136 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MOYA | HV-932; R0901010 | EMP. HV-931 (ISLAYCHUMPI) - PUTACCA - YAUYOPATA; EMP. HV-126 - MARQUILLA - EMP. HV-932 (YAUYOPATA) | 12.22 | AFIRMADO | 953.45 | 222 | 86219 | 8621 | 94840 | 015-2026-IVP-H/GG | CONSORCIO AEEA | 222 | 2026-05-08 | 2026-12-15 | 81908.05 | 8190.81 | 90098.86 |  | 2026-05-08 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9740.41 | 9740.41 |  | 12175.53 | 12175.53 |  | 12581.37 | 12581.37
137 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PILCHACA | HV-930 | EMP. HV-110 - SEBASTIAN BARRANCA - PILCHACA | 13.86 | AFIRMADO | 918.53 | 222 | 94208 | 9420 | 103628 | 029-2026-IVP-H/GG | CHRINTECO S.A.C | 222 | 2026-07-10 | 2027-02-16 | 89497.6 | 8949.76 | 98447.36 | 173 | 2026-07-10 | 2026-12-29 | 69743.4 | 6974.34 | 76717.74 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9756.01 | 9756.01
138 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PILCHACA | R0901013; R0901018 | AMAÑANCHAY (KM 0+750) - VISTA ALEGRE - PILCHACA; EMP. HV-929 (PTE. ANGASMAYO) - EMP. R0901016 (CCOLLPA) | 14.99 | AFIRMADO | 1098.08 | 222 | 121806 | 12180 | 133986 | 014-2026-IVP-H/GG | PETCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 222 | 2026-05-08 | 2026-12-15 | 115715.7 | 11571.57 | 127287.27 |  | 2026-05-08 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 13760.79 | 13760.79 |  | 17200.99 | 17200.99 |  | 17774.35 | 17774.35
139 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CUENCA; IZCUCHACA; CUENCA | HV-924; HV-923 | EMP. HV-125 (DV. IZCUCHACA) - OSCCOLLO - CUENCA (KM 9+480); EMP. HV-126 (DV. MINAPAMPA) - EMP. HV-924 (DV. CUENCA) | 22.15 | AFIRMADO | 1079.4 | 222 | 176924 | 17692 | 194616 | 011-2026-IVP-H/GG | ASOCIACION CIVIL OCCOPATA HUANCALPI | 222 | 2026-05-05 | 2026-12-12 | 168077.8 | 16807.78 | 184885.58 |  | 2026-05-05 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22486.08 | 22486.08 |  | 24984.54 | 24984.54 |  | 25817.35 | 25817.35
140 | 102 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | R0901059; R0901039 | EMP. HV- 915 (UTUSHAYCCO) - MUQUE - VISTA ALEGRE - EMP. R0901039; DV. R0901059 (KM 3+000) - EMP. HV-917 | 14.56 | AFIRMADO | 1009.9 | 222 | 108811 | 10881 | 119692 | 012-2026-IVP-H/GG | PROYECTOS S & J COMPANY EIRL | 222 | 2026-05-07 | 2026-12-14 | 103370.45 | 10337.05 | 113707.5 |  | 2026-05-07 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12804.9 | 12804.9 |  | 15365.88 | 15365.88 |  | 15878.07 | 15878.07
141 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | HV-1004 | EMP. HV-119 (QUISUARCCASA) - SAN LUIS DE CORERAC - MIGUEL DE CURIS - EMP. HV-119 | 23.822 | AFIRMADO | 866.26 | 195 | 134134 | 13413 | 147547 | 001-CS-2026-IVPM-H | SAN ANTONIO DE TINGO E.I.R.L | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 134134 | 13413.4 | 147547.4 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5296.58 | 5296.58 |  | 22699.6 | 22699.6 |  | 23456.26 | 23456.26 | 326240.72 |  |  | 281373.51
142 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | R090647 | EMP. HV-1004 (SAN MIGUEL DE CURIS) - EMP. R090654 (SAN ANTONIO DE SAÑUHUILCA) | 14.186 | AFIRMADO | 976.75 | 203 | 93760 | 9376 | 103136 | 002-CS-2026-IVPM-H | CONSORCIO SAÑUHUILCA | 203 | 2026-05-25 | 2026-12-13 | 93760 | 9376 | 103136 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3556.41 | 3556.41 |  | 15241.78 | 15241.78 |  | 15749.83 | 15749.83
143 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HYCDO ARMA Y SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | HV-997 | EMP. PE-28A - DV. PAMPAPUQUIO - VISTA ALEGRE - PACCHA - EMP. HV-117 | 31.668 | AFIRMADO | 845.82 | 195 | 174105 | 17411 | 191516 | 003-CS-2026-IVPM-H | CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES MK S.A.C | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 174105 | 17410.5 | 191515.5 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6874.91 | 6874.91 |  | 29463.92 | 29463.92 |  | 30446.05 | 30446.05
144 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | OCOYO Y QUERCO | HV-1013 | EMP. HV -121 (HUALLHUAS) - SANTA ROSA DE PACOMARCA -PAMPACANCHA - ATA (KM 36+470) | 36.47 | AFIRMADO | 863.46 | 195 | 204688 | 20469 | 225157 | 004-CS-2026-IVPM-H | GESTIÓN Y DESARROLLO JB & EM S.A.C | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 204688 | 20468.8 | 225156.8 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8082.55 | 8082.55 |  | 34639.51 | 34639.51 |  | 35794.15 | 35794.15
145 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | HV-996 | EMP. HV-117 (QUISUARPAMPA) - HUAYLLAHUAQUI - MINASCCASA - YANAJAJA (KM 24+030) | 24.03 | AFIRMADO | 870.91 | 195 | 136032 | 13603 | 149635 | 005-CS-2026-IVPM-H | INVERSIONES GENERALES LOVERA PERU E.I.R.L | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 136032 | 13603.2 | 149635.2 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5371.52 | 5371.52 |  | 23020.8 | 23020.8 |  | 23788.16 | 23788.16
146 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | R090610 | EMP. HV-121 (HORNADA PATA) - SAN JUAN DE OCCORO - SUYTOCANCHA - CHIRIPA | 23.4 | AFIRMADO | 863.6 | 195 | 131354 | 13135 | 144489 | 006-CS-2026-IVPM-H | CONSORCIO VIAL AKAZA | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 131354 | 13135.4 | 144489.4 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5186.8 | 5186.8 |  | 22229.14 | 22229.14 |  | 22970.11 | 22970.11
147 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUITO ARMA | R090683 | EMP. PE-28 A (HUAYTARA) - CCOLCCAPAMPA - QUITO ARMA | 16.6 | AFIRMADO | 873.68 | 200 | 96687 | 9669 | 106356 | 007-CS-2026-IVPM-H | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 200 | 2026-05-25 | 2026-12-10 | 96687 | 9668.7 | 106355.7 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3722.46 | 3722.46 |  | 15953.36 | 15953.36 |  | 16485.14 | 16485.14
148 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | R090649 | EMP. R090654 (SANTIAGO DE CHOCORVOS) - LUCMAYOC - AHUACHA - LAMBRACCASA - EMP. HV-1004 (SAN LUIS DE CORERAC) | 15.8 | AFIRMADO | 873.14 | 200 | 91971 | 9197 | 101168 | 008-CS-2026-IVPM-H | CONSORCIO LUCMAYOC | 200 | 2026-05-25 | 2026-12-10 | 91971 | 9197.1 | 101168.1 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3540.89 | 3540.89 |  | 15175.22 | 15175.22 |  | 15681.06 | 15681.06
149 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | HV-991 | EMP. PE-28A (PAMPAHUASI) (PROG. 03+000) - VISCAPALCA (PROG. 35+000) | 32 | AFIRMADO | 826.73 | 195 | 171960 | 17196 | 189156 | 009-CS-2026-IVPM-H | CONSTRUCTORA PNA ARAOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 171960 | 17196 | 189156 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6790.21 | 6790.21 |  | 29100.92 | 29100.92 |  | 30070.95 | 30070.95
150 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | HV-872 | EMP. PE-28 A (TACCSANAPAMPA) - CACUYA - MARAYPAMPA - LLILLINTA | 23.2 | AFIRMADO | 805.44 | 202 | 125820 | 12582 | 138402 | 012-CS-2026-IVPM-H | CONSORCIO VIAL G&N | 202 | 2026-06-08 | 2026-12-26 | 125820 | 12582 | 138402 |  | 2026-06-08 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 15758.64 | 15758.64 |  | 21239.91 | 21239.91
151 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | AYAVI | HV-1000 | EMP. PE-28 A - EMP. HV-118 | 33.517 | AFIRMADO | 797.62 | 195 | 173770 | 17377 | 191147 | 010-CS-2026-IVPM-H | CORPORACIÓN DAYCE E.I.R.L | 195 | 2026-05-25 | 2026-12-05 | 173770 | 17377 | 191147 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6861.69 | 6861.69 |  | 29407.24 | 29407.24 |  | 30387.47 | 30387.47
152 | 175 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | R090625 | EMP. HV-121 (AYAMA) - VILLA EL SALVADOR - CCARAIMARCA | 16.5 | AFIRMADO | 816.02 | 200 | 89762 | 8976 | 98738 | 011-CS-2026-IVPM-H | SAN ANTONIO DE CACRE E.I.R.L | 200 | 2026-05-25 | 2026-12-10 | 89762 | 8976.2 | 98738.2 |  | 2026-05-25 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3455.84 | 3455.84 |  | 14810.73 | 14810.73 |  | 15304.42 | 15304.42
153 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ Y PAMPAS | HV-607 | VIÑAS (KM 03+264) - CASAY - PUCAERA - PE-3S (MANTACRA) | 43.842 | AFIRMADO | 810 | 240 | 284097 | 28409 | 312506 | 006-2026-IVP-T | SERVICIO GENERALES AMAJ E.I.R.L. | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 269892.15 | 26989.22 | 296881.37 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 37110.17 | 37110.17 |  | 38347.17 | 38347.17 | 313661.04 | 37110.17 | 37110.17 |  | 38347.17 | 38347.17 | 718359.64 | 38347.17 | 38347.17 | 365067.98 |  |  | 365067.98
154 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO Y ACRAQUIA | HV-585 | ACOSTAMBO (KM 00+280) - SANTA CRUZ - LAUSA CHICO - ACRAQUIA | 34.35 | AFIRMADO | 804 | 240 | 220940 | 22094 | 243034 | 023-2026-IVP-T | NIÑO JESUS DE SANTA LUCIA E.I.R.L | 240 | 2026-04-29 | 2026-12-24 | 209893 | 20989.3 | 230882.3 | 225 | 2026-04-29 | 2026-12-09 | 196774 | 19677.4 | 216451.4 |  |  |  | 1924.01 | 1924.01 |  | 29822.18 | 29822.18 |  | 28860.18 | 28860.18 |  | 29822.18 | 29822.18 |  | 29822.18 | 29822.18
155 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SAN MARCOS DE ROCCHAC | HV-501 | EMP. HV-109 (DV. SAN ISIDRO DE ACOMBAMBA) - SAN FRANCISCO DE PACCHA - SAN MARCOS DE ROCCHAC (KM 16+530), SAN MARCOS DE ROCCHAC (KM 16+800) - PACHAS - PALCA YACU - ALLPACORRAL - MONTECOLPA (KM 28+600), MONTECOLPA (KM 28+694) - CHACAPAMPA - LA UNION CHILCHE | 32.38 | AFIRMADO | 851 | 240 | 220444 | 22044 | 242488 | 019-2026-IVP-T | CONSTRUCTORA E INVERSIONES H & V S.A.C. | 240 | 2026-04-06 | 2026-12-01 | 209421.8 | 20942.18 | 230363.98 |  | 2026-04-06 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 23996.24 | 23996.24 |  | 29755.35 | 29755.35 |  | 28795.5 | 28795.5 |  | 29755.35 | 29755.35 |  | 29755.35 | 29755.35
156 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ROBLE | R090798 | EMP. HV-518 (SAN ISIDRO) - CEDROPAMPA - ROBLE -RÍO HIMAYBAMBA. | 31.3 | AFIRMADO | 940 | 240 | 235376 | 23537 | 258913 | 005-2026-IVP-T | INVERSIONES CONTERAS H & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 223607.2 | 22360.72 | 245967.92 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30745.99 | 30745.99 |  | 31770.86 | 31770.86 |  | 30745.99 | 30745.99 |  | 31770.86 | 31770.86 |  | 31770.86 | 31770.86
157 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS Y PICHOS | HV-561 | EMP. HV-124 (SANTA CRUZ DE ILACHURAMPI) - CARAMPA - PICHUS | 22.37 | AFIRMADO | 786 | 240 | 140663 | 14066 | 154729 | 007-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES AMAJ E.I.R.L. | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 133629.85 | 13362.99 | 146992.84 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 18374.1 | 18374.1 |  | 18986.57 | 18986.57 |  | 18374.1 | 18374.1 |  | 18986.57 | 18986.57 |  | 18986.57 | 18986.57
158 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | HV-588 | VILLA REAL (KM 01+850) - CHILCAPATA - QUINTAOCCO - CHUCUNA - EMP. HV-585 (SANTA CRUZ) | 20.49 | AFIRMADO | 821 | 240 | 134579 | 13457 | 148036 | 013-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES HATARIY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 127850.06 | 12785.01 | 140635.07 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 17579.38 | 17579.38 |  | 18165.36 | 18165.36 |  | 17579.38 | 17579.38 |  | 18165.36 | 18165.36 |  | 18165.36 | 18165.36
159 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS Y HUARIBAMBA | HV-550 | MULLCA (KM 00+105) - TONGOS (KM 04+565), TONGOS (KM 04+638) - HUARIBAMBA | 19.57 | AFIRMADO | 796 | 240 | 124622 | 12462 | 137084 | 014-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES HMMJ E.I.R.L | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 118390.9 | 11839.09 | 130229.99 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 16278.74 | 16278.74 |  | 16821.37 | 16821.37 |  | 16278.74 | 16278.74 |  | 16821.37 | 16821.37 |  | 16821.37 | 16821.37
160 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | R0907036 | EMP. HV-101 (CHIQUIAC) – FUNDO AYHUINCA –SACHACOTO (KM 18+480). | 18.48 | AFIRMADO | 854 | 240 | 126256 | 12625 | 138881 | 015-2026-IVP-T | HATARI PERU J & B S.A.C | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 119943.2 | 11994.32 | 131937.52 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 16492.19 | 16492.19 |  | 17041.92 | 17041.92 |  | 16492.19 | 16492.19 |  | 17041.92 | 17041.92 |  | 17041.92 | 17041.92
161 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | TINTAY PUNCU Y COCHABAMBA | HV-520 | EMP. HV-101 (DV. TINTAY PUNCU - SUNE) - SUNE | 17.737 | AFIRMADO | 903.22 | 240 | 128164 | 12816 | 140980 | 020-2026-IVP-T | ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO CAMINOS CORI TINAJA | 240 | 2026-04-07 | 2026-12-02 | 121755.8 | 12175.58 | 133931.38 |  | 2026-04-07 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13393.13 | 13393.13 |  | 17299.46 | 17299.46 |  | 16741.42 | 16741.42 |  | 17299.46 | 17299.46 |  | 17299.46 | 17299.46
162 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCAHUASI | HV-525 | EMP. HV-101 (SALCAHUASI) - CCARCCANCHA - URPAY - VERDE PATA - HUACCAYRUMI - CHUYA PATA - LAMBRAS PATA - PALMA PAMPA - MUCHCA | 16.13 | AFIRMADO | 879 | 243 | 114844 | 11484 | 126328 | 010-2026-IVP-T | JUDITH CCANTO HILARIO | 243 | 2026-04-01 | 2026-11-29 | 109101.8 | 10910.18 | 120011.98 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 14816.29 | 14816.29 |  | 15310.17 | 15310.17 |  | 14816.29 | 14816.29 |  | 15310.17 | 15310.17 |  | 15310.17 | 15310.17
163 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | HV-626 | EMP. PE-3S (TABLACHACA) - AHUAYCHA CASAY - OCOBAMBA YANAJAJA - EMP. HV-625 (DV. OCOBAMBA CASAY) | 13.418 | AFIRMADO | 908.88 | 240 | 97563 | 9756 | 107319 | 016-2026-IVP-T | CONSTRUCTORA & SERVICIOS REYES S.A.C | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 92684.85 | 9268.49 | 101953.34 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 12744.17 | 12744.17 |  | 13168.96 | 13168.96 |  | 12744.17 | 12744.17 |  | 13168.96 | 13168.96 |  | 13168.96 | 13168.96
164 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QICHUAS Y COLCABAMBA | HV-633 | DV. HV-636 (KM 21+120) - ACCOYANCA - BUENOS AIRES - EMP. HV-632 (AYAIPAMPA) | 12.97 | AFIRMADO | 770 | 240 | 79896 | 7989 | 87885 | 022-2026-IVP-T | PINO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C | 240 | 2026-04-08 | 2026-12-03 | 75901 | 7590.1 | 83491.1 |  | 2026-04-08 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8001.23 | 8001.23 |  | 10784.26 | 10784.26 |  | 10436.39 | 10436.39 |  | 10784.26 | 10784.26 |  | 10784.26 | 10784.26
165 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCABAMBA | HV-506 | EMP. HV-109 (MANCHAY)-YACUHUANAY - PILATA - LOMA PATA - SAN JUAN DE YANAYACU - CEDROPAMPA | 12.5 | AFIRMADO | 905 | 240 | 90500 | 9050 | 99550 | 001-2026-IVP-T | GRUPO BRAC S.A.C | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 90500 | 9050 | 99550 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 12443.75 | 12443.75 |  | 12858.53 | 12858.53 |  | 12443.75 | 12443.75 |  | 12858.53 | 12858.53 |  | 12858.53 | 12858.53
166 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QICHUAS Y COLCABAMBA | HV-632 | EMP. PE-3S D (PASO DANUBIO) - AYAIPAMPA (KM 12+500) | 12.5 | AFIRMADO | 848 | 246 | 86920 | 8692 | 95612 | 012-2026-IVP-T | CONSTRUCTORA & SERVICIOS REYES S.A.C | 246 | 2026-04-01 | 2026-12-02 | 82574 | 8257.4 | 90831.4 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 11077 | 11077 |  | 11446.23 | 11446.23 |  | 11077 | 11077 |  | 11446.23 | 11446.23 |  | 11446.23 | 11446.23
167 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QUICHUAS | HV-638 | EMP. PE-3S (SANTA ROSA DE MALLMA BAJA) - SANTA ROSA DE MALLMA ALTA - SAN ANDRÉS - DV. HV-639 (KM 11+719) | 11.719 | AFIRMADO | 827.98 | 246 | 79566 | 7956 | 87522 | 011-2026-IVP-T | PINO INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C | 246 | 2026-04-01 | 2026-12-02 | 79566 | 7956.6 | 87522.6 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10673.48 | 10673.48 |  | 11029.27 | 11029.27 |  | 10673.48 | 10673.48 |  | 11029.27 | 11029.27 |  | 11029.27 | 11029.27
168 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | HV-552 | RAYAN PATA (KM 00+215) - CATAC - EMP. PE-3S D | 11.2 | AFIRMADO | 913.87 | 240 | 81883 | 8188 | 90071 | 008-2026-IVP-T | CONSTRUCTORA SALVADOR PACIFIC SOCIEDAD ANOMINA CERRADA | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-26 | 81883 | 8188.3 | 90071.3 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 11258.91 | 11258.91 |  | 11634.2 | 11634.2 |  | 11258.91 | 11258.91 |  | 11634.2 | 11634.2 |  | 11634.2 | 11634.2
169 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | HV-569 | EMP. HV-568 - ACOCRA (KM 10+936) | 10.936 | AFIRMADO | 784.27 | 249 | 71188 | 7118 | 78306 | 009-2026-IVP-T | CONSTRUCTORA SALVADOR PACIFIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 249 | 2026-04-01 | 2026-12-05 | 71188 | 7118.8 | 78306.8 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9434.55 | 9434.55 |  | 9749.03 | 9749.03 |  | 9434.55 | 9434.55 |  | 9749.03 | 9749.03 |  | 9749.03 | 9749.03
170 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACRAQUIA | HV-598 | EMP. HV- 585 (YURACASA) - COLIS - PUSQUI - PICHCA | 10.175 | AFIRMADO | 832.88 | 249 | 70339 | 7033 | 77372 | 003-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES HATARIY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD INMEDIATA | 249 | 2026-04-01 | 2026-12-05 | 70338.99 | 7033.9 | 77372.89 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9322.03 | 9322.03 |  | 9632.76 | 9632.76 |  | 9322.03 | 9322.03 |  | 9632.76 | 9632.76 |  | 9632.76 | 9632.76
171 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | HUACHOCOLPA Y LAMBRAS | HV-509 | EMP. HV-123 (CASA BLANCA) - ICHUCUCHU - PUYTOC - EMP. HV-123 (DV. SANTA MARÍA) | 9.463 | AFIRMADO | 889.67 | 246 | 69036 | 6903 | 75939 | 004-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES HATARIY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD INMEDIATA | 246 | 2026-04-01 | 2026-12-02 | 69035.98 | 6903.6 | 75939.58 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9260.92 | 9260.92 |  | 9569.62 | 9569.62 |  | 9260.92 | 9260.92 |  | 9569.62 | 9569.62 |  | 9569.62 | 9569.62
172 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | HV-571 | EMP. PE-3S C (TAYACCASA) - SAN JOSE DE AYMARA - QUICHPIDICAS - EMP. PE-3S C (PAZOS) | 9.035 | AFIRMADO | 910.63 | 249 | 68289 | 6828 | 75117 | 021-2026-IVP-T | CONSORCIO SAN JOSÉ AYMARA – QUICHPIDICAS | 249 | 2026-04-08 | 2026-12-12 | 68289 | 6828.9 | 75117.9 |  | 2026-04-08 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6938.6 | 6938.6 |  | 9352.02 | 9352.02 |  | 9050.34 | 9050.34 |  | 9352.02 | 9352.02 |  | 9352.02 | 9352.02
173 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ANDAYMARCA | HV-669 | EMP. HV-666 (DV. PICHIU) - HUARANHUAY (KM 09+013). | 9.013 | AFIRMADO | 898.12 | 249 | 67187 | 6718 | 73905 | 017-2026-IVP-T | SERVICIOS GENERALES GROW E.I.R.L | 249 | 2026-04-01 | 2026-12-05 | 67187 | 6718.7 | 73905.7 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8904.3 | 8904.3 |  | 9201.11 | 9201.11 |  | 8904.3 | 8904.3 |  | 9201.11 | 9201.11 |  | 9201.11 | 9201.11
174 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCAHUASI | HV-507 | EMP. HV109 (POTRERO) - HUAMANMARCA (KM 06+831) | 6.831 | AFIRMADO | 893.2 | 249 | 50643 | 5064 | 55707 | 018-2026-IVP-T | ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO CAMINOS CORI TINAJA | 249 | 2026-04-01 | 2026-12-05 | 50643 | 5064.3 | 55707.3 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6711.72 | 6711.72 |  | 6935.44 | 6935.44 |  | 6711.72 | 6711.72 |  | 6935.44 | 6935.44 |  | 6935.44 | 6935.44
175 | 107 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SANTIAGO DE TUCUMA | HV-553 | EMP. HV- 554 - SAN CRISTOBAL DE HUAYRAPIRE - CAPILLAPATA (KM 06+503) | 6.503 | AFIRMADO | 863.94 | 249 | 46632 | 4663 | 51295 | 002-2026-IVP-T | GRUPO BRAC S.A.C | 249 | 2026-04-01 | 2026-12-05 | 46632 | 4663.2 | 51295.2 |  | 2026-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6180.14 | 6180.14 |  | 6386.14 | 6386.14 |  | 6180.14 | 6180.14 |  | 6386.14 | 6386.14 |  | 6386.14 | 6386.14
Formulas:
FIN CONTRATO = IF([PLAZO CONTRACTUAL (DC)]+[INICIO CONTRATO]=0,"",[PLAZO CONTRACTUAL (DC)]+[INICIO CONTRATO]-1)
INICIO ADENDA = +[INICIO CONTRATO]

## Dashboard
Código de Vía | Nombre de la Intervención | Departamento | Provincia | Distrito | Tipo Mantenimiento | Tipo de Red Vial | Convenio | FITSA Aprobado | Avance Físico (%) | Avance Finan. (%) | Estado Actual
MO-609 | LA PAMPA (KM 13+600) - EMP. PE-36 (KM 21+725) | MOQUEGUA | ILO | ALGARROBAL | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 0% | 0% | Pendiente de Inicio
MO-610 | LORETO (KM 0+280) - YARAL FLORIDA - PEDREGAL - BOCATOMA DE AGUA POTABLE (KM 06+593) | MOQUEGUA | ILO | ALGARROBAL | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 0% | 0% | Pendiente de Inicio
MO-609 | EMP. PE-1S D - EL ALGARROBAL - EL HUESITO - LA PAMPA (KM 13+600) | MOQUEGUA | ILO | ILO; ALGARROBAL | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 0% | 0% | Pendiente de Inicio
MO-611 | EMP. PE-36 - EMP. MO-609 (KM 05+389) | MOQUEGUA | ILO | ILO; ALGARROBAL | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 0% | 0% | Pendiente de Inicio
MO-612 | EMP. PE-36 (ROTARY) - TERMINAL TERRESTRE - EMP. PE-1S D (KM 04+708) | MOQUEGUA | ILO | ILO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 0% | 0% | Pendiente de Inicio
MO-549 | EMP. PE-36 B (TITIRI) - ARUNTAYA - CACHIMOCO - PASTO GRANDE WILLACOLLO - LORIPUNGO - EMP. PE-36 A (L. D. PUNO) (KM 51+600) | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 0% | 0% | Excluido de la Ejecución
R1801290 | EMP. PE-1S (CALALUNA) - SAN ANTONIO - COPOCROP - EMP. MO-603 (KM 05+485) | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 41.71% | En Ejecución
R1801302 | EMP. PE-1S (SAN JOSÉ) - PTE. SANTO DOMINGO - LA MERCED - SACATA - EMP. MO-606 (KM 05+100) | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN ANTONIO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 41.71% | En Ejecución
MO-598 | EMP. MO-590 - EL RAYO - OCOLLITA - ESTUQUIÑA - LOS ÁNGELES - EMP. MO-579 (TOMBOLOMBO) (KM 07+000) | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 55% | 13.63% | En Ejecución
MO-583 | EMP. PE-36 A - IE TORATA ALTA - TORATA ALTA (KM 03+524) | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 35.98% | En Ejecución
MO-521 | OMATE(KM 01+525) - CHICHILIN ALTO - CHALLAHUAYO - CARABAYA - COHUACHO (KM 14+931) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 26.03% | 20.62% | En Ejecución
MO-524 | PUENTE OMATE (KM 1+041) - ANEXO LAJE (KM 1+587), LAJE ( KM 1+952) - CAPILLA VIRGEN COPACABANA (2+386), ANEXO SABAYA ( KM 02+ 534) - SAN MIGUEL (3+476), SAN FRANCISCO (KM 5+689) - I.E. N°43057 - URINAY (7+336) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 76.63% | 55.21% | En Ejecución
R180221 | EMP. MO-522 - ACHICARI - HUASALON - QUINISTACAS - EMP. MO-521 (CHALLAHUAYO) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 76.25% | 54.79% | En Ejecución
MO-511 | PUQUINA (KM 01+245) - POCOHUAYO (KM 7+151), POCOHUAYO (KM 07+438) - TILIA - EMP. MO-512 (KM 10+748) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 26.03% | 20.63% | En Ejecución
MO-512 | TOHATA (KM 9+671) - COALAQUE - SOJAMURE - CAIMAN - HEMBRUNA (KM 16+019) , HEMBRUNA (KM 16+143) - CHALLAHUAYO - TALA - CURUYO - (KM 21+465), LA CAPILLA (KM 21+579) - VINOMORE - SAHUANAY (KM 24+785) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | LA CAPILLA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 26.03% | 20.63% | En Ejecución
MO-529 | EMP. MO-100 - SANCAYA - C.P. SACOHAYA (KM 03+480), C.P. SACOHAYA (KM 03+675) - EMP. MO-101 (KM 12+865) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 26.03% | 20.63% | En Ejecución
R180238 | EMP. MO-101 - EMP. MO-529 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 84.58% | 61.42% | En Ejecución
MO-530 | EMP. MO-101 (MAYUMAYU)-ESCACHA (KM 07+081) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 82.08% | 58.67% | En Ejecución
MO-518 | EMP. MO-108 (COALAQUE) - INGRESANTES - ALTO INFIERNILLO - CHACLACA (KM 05+393) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 83.33% | 60.04% | En Ejecución
MO-516 | EMP. MO-108-PAMPA DOLORES -ULUCAN (KM 06+989) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | N/A | N/A | Excluido de la Ejecución
R180219 | EMP. MO-516 (ULUCAN) - PALCAMAYO (KM 02+984) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | N/A | N/A | Excluido de la Ejecución
TA-549 | EMP. TA-103 (ARICOTA) - MARJANI (KM 2+031) | TACNA | CANDARAVE | QUILAHUANI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 65.83% | 40.79% | En Ejecución
TA-521 | EMP. TA-109 - PTA. CARRETERA (ALTO CAMILACA) | TACNA | CANDARAVE | CAMILACA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 65.83% | 40.79% | En Ejecución
TA-544 | EMP. TA-109 - DV. ANTAVILCA - EMP. TA-104 (LAGUNA ARICOTA) | TACNA | CANDARAVE | HUANUARA; CANDARAVE; CURIBAYA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 20.1% | 7.35% | En Ejecución
TA-515 | EMP. TA-519 (DV. ALTO CAMILACA)- PTA. CARRETERA (KM 104+852) | TACNA | CANDARAVE | CAMILACA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 65.83% | 40.79% | En Ejecución
TA-504 | EMP. TA-105- SALLACPUJO-BAJAÑAMI-JACHACALA -EMP. TA-103 | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 65.83% | 40.79% | En Ejecución
TA-573 | CINTO (KM 15+173) - MATOGROSO - PTA. CARRETERA (KM 18+714) | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 82% | 86.68% | En Ejecución
TA-578 | EMP. PE-1S - LA AURORA - PTA. CARRETERA (KM 02+984) | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 77.95% | 82.4% | En Ejecución
TA-572 | EMP. TA-109 (OCONCHAY) - EMP. R230302 (KM 08+202) | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 28.36% | 39.93% | En Ejecución
R230302 | EMP.TA-572 - EMP.R230305 (KM 06+742) | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA ILABAYA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 83.67% | 88.45% | En Ejecución
TA-575 | EMP. TA-109 - CUAYLATA - EMP. TA-109 (DV. CHIPE) | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 85.42% | 90.29% | En Ejecución
TA-574 | EMP. TA-109 (SAGOLLO) - EMP. TA-573 (DV. PTE CINTO) | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 85.42% | 90.29% | En Ejecución
TA-573 | EMP. TA-109 (LOCUMBA) - PTE. CINTO - BARRIAL - CINTO (KM 15+173) | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 28.36% | 39.93% | En Ejecución
TA-581 | ALFARILLO (KM 01+929) - LAS VILCAS (KM 04+920) | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 78.85% | 83.35% | En Ejecución
TA-586 | EMP. TA-101 - EMP. TA-587 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 78.85% | 83.35% | En Ejecución
TA-583 | EMP. TA-101 (PAMPA BAJA) - PTE. SAN ISIDRO - SAN ISIDRO - EMP. TA-581 (ALFARILLO) | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 78.54% | 83.03% | En Ejecución
TA-606 | EMP. TA-604-DV. TA-607-EMP.TA-605 (ALTO RAYO) | TACNA | TACNA | INCLAN | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 69.67% | En Ejecución
TA-607 | EMP. TA-604 - EMP.TA-606 | TACNA | TACNA | INCLAN | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 69.67% | En Ejecución
TA-604 | EMP. PE-1S(KM 02+914)-PROTER-ALTO RAYO (KM 11+000) | TACNA | TACNA | INCLAN | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 70.86% | En Ejecución
TA-642 | EMP. PE-1SD - ASENTAMIENTO 5 Y 6 – EMP. TA-644 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 71.52% | En Ejecución
TA-643 | EMP. PE-1SD - RANCHO GRANDE - PERPETUO SOCORRO - SAN PEDRO Y SAN PABLO - EMP. TA-644 (LOS PALOS) | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 71.92% | En Ejecución
TA-644 | ASOC. DE TRABAJADORES BIOHUERTO LOS PALOS (KM 09+450) - LAS LAGUNAS- PTE. LOS PALOS - EMP. TA-645 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 71.01% | En Ejecución
TA-645 | EMP. PE-1S (COMPLEJO SANTA ROSA) - LAS PALMERAS - PTA. CARRETERA (KM 09+030) | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 70.31% | En Ejecución
R230145 | EMP. PE-1SD-ANDAMARCA - ZONA Z -EMP.TA-642 | TACNA | TACNA | LA YARADA Y LOS PALOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 66.67% | 70.4% | En Ejecución
TA-557 | EMP. PE-38 -DV.SANTA LUCIA - JARUMAS - CULLCO - ANCOYANE- EMP. TA-556 (CANO). | TACNA | TARATA | SUSAPAYA TARATA TICACO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 30.74% | 61.42% | En Ejecución
R230450 | EMP. TA-556 - SECTOR HUANUNE - SECTOR HUAILLAVIRA (KM 05+150) | TACNA | TARATA | SUSAPAYA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 83.88% | En Ejecución
TA-563 | EMP. TA-107- CORACORANI | TACNA | TARATA | TARATA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 83.87% | En Ejecución
R230411 | CHALLAGUAYA (KM 0+334) - SITAJARA (KM 7+954) | TACNA | TARATA | SITAJARA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 83.87% | En Ejecución
R230439 | EMP. TA-103 (SECTOR TINTINI) - DESVIO SECTOR AGRICOLA PAJATA - SECTOR AGRICOLA CHURO (KM 08+240) | TACNA | TARATA | TICACO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 83.87% | En Ejecución
R230402 | EMP. PE-38 (SECTOR QUEOQUELA)-EMPP. TA-567 | TACNA | TARATA | ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 83.88% | En Ejecución
HV-751; HV-755 | EMP. PE-3S M (CHILLCAPITE) - CCARABAMBA (KM 5+823), SACHAORCCO (KM 7+974) - EMP. PE-3S M (TORORUMI); EMP. PE-3S M (VIRGEN DE LOURDES) - EMP. HV-751 (SUMACCLLACCTA) | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA; POMACOCHA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 77.08% | 67.37% | En Ejecución
HV-757; HV-758 | EMP. HV-751 (CHIRAPACCASA) - CHECCHE - HUAYLLAPATA II; DV.ROSARIO (KM 05+095) - CCARHUACC | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO; ACOBAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 77.08% | 67.37% | En Ejecución
HV-837 | ACOBAMBA (KM 00+430) - BELLAVISTA - CASAVI - EMP. HV-839 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 73.75% | 63.71% | En Ejecución
HV-836; HV-838 | EMP. PE-3SM (CCELCCAYA) - HUAYLLAPATA I - JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. HV-837 (ACCOCCASA); EMP. HV-837 - PUTACCA - EMP. HV-837 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 73.75% | 63.71% | En Ejecución
HV-834; HV-835 | EMP. PE-3S M (CCOCHCCACCASA) - OCCOROPAMPA - MITO; EMP. HV-834 (OCCOROPAMPA) -TRES DE OCTUBRE - EMP. HV-837 (ACCOCCASA) | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 75.83% | 66% | En Ejecución
R0902215; HV-761 | EMP. PE-3SM (CHACAHUAYCCO) - PUNCHAYPAMPA; EMP. HV-106 (DV. ANDABAMBA) - PUNCHAYPAMPA (KM 07+020 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 72.92% | 62.79% | En Ejecución
R0902227 | EMP. PE-3SM (PAUCARÁ) - INCA PERCCAN - CHILLHUAPAMPA - SANTA CRUZ DE PACCHO - EMP. PE-3SM | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARÁ; ANDABAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70% | 59.58% | En Ejecución
HV-764 | EMP. PE-3S M (PALMIRA ALTA) - PALMIRA BAJA - CCOCHAMARCA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANDABAMBA; PAUCARA; ACORIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 75.83% | 66% | En Ejecución
HV-829; HV-830 | EMP. HV-107 (CHANQUIL) - CHUÑUNUPATA - RAYANNIYOCC - ANTA (KM 10+302), ANTA (KM 10+472) - PUCACCACCA - PARIAHUANCA - EMP. HV-831; EMP. HV-829 - EMP. HV-829 (PUCACCACCA) | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA; ROSARIO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 76.25% | 66.46% | En Ejecución
HV-832; HV-831 | EMP. PE-3S M (PUCACRUZ) - LLECCLESPAMPA - CASACANCHA - EMP. HV-830; EMP. HV-832-EMP. HV-829 (PARIAHUANCA) | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA; ROSARIO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 33.91% | 55% | En Ejecución
HV-803; HV-804; HV-827 | PAUCARÁ (KM 00+627) - LEGUAS - EMP. HV-107 (CCESPICANCHA); PAUCARÁ (KM 00+476) - CHACAPAMPA - EMP. HV-107 (CHANQUIL); CHANQUIL (KM 00+312) - OCCORO - EMP. HV-107 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARÁ; ANTA; ROSARIO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 75.83% | 66% | En Ejecución
HV-825 | EMP. HV-107 - LACCANCCAPAMPA - SAN PEDRO ÑAHUINCUCHO - SANCAYPAMPA (KM 05+170) | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 86.25% | 77.46% | En Ejecución
R0902223; HV-762 | EMP. PE-3SM (ICHUPAMPA) - HUANCAPITE; HUANCAPITE (KM 00+100) - SOL DE ORO (KM 01+025), SOL DE ORO (KM 01+203) - VISTA ALEGRE (KM 03+612), VISTA ALEGRE (KM 03+881) - PUCA CCASA - LINDAPAMPA (KM 08+582) | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO; ANDABAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 33.33% | 53.17% | En Ejecución
HV-846 | EMP. PE-3S M (CHOCLOCOCHA) - AGUAS VERDES - POMACOCHA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | POMACOCHA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 87.92% | 79.29% | En Ejecución
HV-839 | EMP. HV-840 (UCHUYBAMBA) - MANYACC | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANTA Y ACOBAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 75.83% | 66% | En Ejecución
HV-844 | ACOBAMBA (KM 00+546) - CEMENTERIO ACOBAMBA - ALLPAS - PTE. SANTA OLA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 33.48% | 53.62% | En Ejecución
R0902001 | CORRALPAMPA (KM 03+376) - EMP. HV-759 (VILLAMANTARO) | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 33.48% | 53.62% | En Ejecución
R0909042 | EMP. HV-749 (RURUNMARCA) - LLAHUECC | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | CAJA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 71.67% | 61.42% | En Ejecución
HV-747 | EMP. PE-3S (CANCAPAMPA) -PARISA - CARMEN - MARCAS (KM 23+268) | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | MARCAS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 71.67% | 61.42% | En Ejecución
HV-858 | EMP. PE-26 B (JULCAMARCA) - YURACCOCHA - YANACHOCCE - SAN JOSÉ DE VILLOC - CHINCHO - HUANCHUY | HUANCAVELICA | ANGARAES | JULCAMARCA Y CHINCHO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.83% | 60.5% | En Ejecución
HV-864 | EMP. PE-26 B - (CUTICSA GRANDE) - CUTICSA - EMP. PE-26 B (ANTAMACHAY) | HUANCAVELICA | ANGARAES | SECCLLA, JULCAMARCA Y SANTO TOMAS DE PATA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.83% | 60.5% | En Ejecución
HV-816 | EMP. PE-26 B - UNIÓN PROGRESO - PARCO (KM 17+772), DESVIO A CHACARILLA (KM 19+440) - CHONTACANCHA (KM 23+170) | HUANCAVELICA | ANGARAES | CCOCHACCASA Y ANCHONGA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 81.43% | 69.67% | En Ejecución
HV-843 | EMP. HV-108 (HUANCA HUANCA) - COMUNPATA - SANTA ROSA DE PATAHUASI | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA HUANCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 81.43% | 69.67% | En Ejecución
HV-862 | EMP. PE-26 B - PAMPAHUASI - EMP. HV-860 (ANTAPARCO) | HUANCAVELICA | ANGARAES | JULCAMARCA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 71.43% | 58.67% | En Ejecución
HV-869; R090315 | EMP. HV-868 (PUCAMARAY) - PULPERIA - NUEVA JERUSALEN - PELAPATA; EMP. HV-869 (PELAPATA) - SACCAPI - PARIA - EMP. HV-871 | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 80.95% | 69.14% | En Ejecución
HV-868; HV-870 | EMP. PE-26 B (BUENA VISTA) - PUCAMARAY - CURIRUMI - SOCCLLABAMBA; EMP. HV-868 (CURIRUMI) - PIMIENTA | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 71.43% | 58.67% | En Ejecución
HV-881 | EMP. PE-26 B (LIRCAY) - JATUMPATA - CCOLLPAPAMPA - PATAPAMPA - CHALLHUAPUQUIO - PUEBLO NUEVO | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 81.43% | 69.67% | En Ejecución
HV-876 | EMP. PE-26 B (SANTA ELENA) - PITIMPATA - HUISIORCCO - MITOCCASA | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 81.43% | 69.67% | En Ejecución
HV-866; R090323 | EMP. PE-26 B (ATUNA) - CHILLAMA - ALLARPO - TRANCA - HUARACCOPATA; HABRA PAMPAMALI (KM 07+715) - HUARACCOPATA (KM 17+135) | HUANCAVELICA | ANGARAES | SECCLLA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 80.95% | 69.14% | En Ejecución
HV-855 | EMP. HV-108 - ALELUYA - ORCCOCORRAL - EMP. HV-108 | HUANCAVELICA | ANGARAES | CONGALLA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 80.95% | 69.14% | En Ejecución
HV-844 | HUANCA HUANCA (KM 00+250) - PTE. SANTA OLA (KM 10+610) | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA HUANCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 81.43% | 69.67% | En Ejecución
HV-840 | EMP. HV-108 (CALLANMARCA) - PTE. APOMAYO | HUANCAVELICA | ANGARAES | CALLANMARCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 81.43% | 69.67% | En Ejecución
HV-877 | LIRCAY (KM 01+625) - LOS ÁNGELES - CCARHUARUMI (KM 10+727) | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 81.43% | 69.67% | En Ejecución
HV-899 | EMP. HV-115 (STA. ROSA DE CONSTANCIA) - EMP. HV-900 (JULCANI) | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 80% | 68.56% | En Ejecución
HV-950 | TANTARA (KM 00+155) - LLANCAS | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TANTARA Y VILLA DE ARMA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 32.31% | 53.01% | En Ejecución
R090407 | EMP. HV - 950 (LLANCAS) - EMP. HV - 114 (DV. - CASACANCHA) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TANTARA Y VILLA DE ARMA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 32.31% | 53.01% | En Ejecución
HV-947 | AURAHUA (KM 00+275) - PAMPA LIBRE - PERCOYA -CHANCAHUASI - COLCABAMBA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA Y CHUPAMARCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 32.3% | 53.21% | En Ejecución
R090436 | EMP. HV-947 (COLCABAMBA) - EMP. HV-132 (TIPICOCHA) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA Y CHUPAMARCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 32.1% | 52.76% | En Ejecución
HV-982 | EMP. PE-28 D (PULTOC) - SANTA ANA - EMP. HV-978 (DV. - SANTA ROSA) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | SANTA ANA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 26.49% | 36.22% | En Ejecución
R090425 | EMP. HV-959 (CCACCACHACA) - EMP. HV-963 (DV. PAMPALANYA) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS Y VILLA DE ARMA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 26.49% | 36.22% | En Ejecución
HV-964 | EMP. PE-26 A - CABRACANCHA - VISTA ALEGRE - COCHA - OCORO SUYTUPAMPA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA Y HUACHOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 25.45% | 33.13% | En Ejecución
HV-945 | EMP. PE-26 - COCHAMARCA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 32.09% | 52.32% | En Ejecución
HV-948 | EMP. HV-947 - SAN JOSÉ DE CHOCORO - ANTACANCHA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 32.09% | 52.32% | En Ejecución
HV-963 | EMP. PE-26 (PAMPALANYA) - MOYA - YURRACCANCHA - PATACORRAL - EMP. HV-964 (PNTE. AUKA) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA Y VILLA DE ARMA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 25.68% | 33.98% | En Ejecución
HV-979 | EMP. HV-978 (SANTA ROSA) - YANAMACHAY - VERDEPATA - VACAHUASI | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | SANTA ANA Y VILLA DE ARMA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 24.43% | 30.48% | En Ejecución
HV-967 | EMP. HV-964 (CABRACANCHA) - CHIRIS -CEBADAPATA - CEBADAPATA (KM 15+811) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTTROVIRREYNA, COCAS, HUACHOS Y MOLLEPAMPA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 31.89% | 51.69% | En Ejecución
HV-969 | EMP. PE-26 A - HUILCA (AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHAC PAURANGA) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 32.09% | 52.32% | En Ejecución
HV-977 | EMP. PE-28 D - CCAHUIÑA (LLIHUACCASA - CCAHUIÑA) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTTROVIRREYNA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 32.09% | 52.32% | En Ejecución
HV-954 | EMP. PE-26A (DV. CAPILLAS) - CAPILLAS (KM 02+437), CAPILLAS (KM 02+917) - COCHAPAMPA - EMP. PE-26 (PUCARUMI) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CAPILLAS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 25.62% | 33.54% | En Ejecución
HV-974 | EMP. PE-28 D (PACOCOCHA) - EMP. HV-978 (MINA UNO) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 32.09% | 52.32% | En Ejecución
R0905196; HV-737; HV-738 | EMP. HV-103 (MANZANAYOCC) - HUARACCO - CHACHASPATA - EMP. HV -737; DV. CHACHASPATA (KM 09+140) - RELAVE (KM 13+495); PICHCCAPUQUIO (KM 13+207) - UNION SANTA ROSA - TOTORA - CONOCC - LAMBRASNIYOCC - EMP. HV-737 (RELAVE) | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | ANCO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 77.62% | 65.48% | En Ejecución
HV-730; HV-731 | YAURECCAN (KM 03+666) - SAN ANTONIO - OCCOPAMPA - LOS ANDES - EMP. PE-3S D (TULLPACANCHA); EMP. HV-131 - EMP. HV-730 (YAURECCAN) | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | LOCROJA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 61.9% | 48.19% | En Ejecución
HV-718; R090538 | EMP. HV-714 (HUANCASCUCHO) - HUALLCCAY - ALTO CCASA (KM 12+550); EMP. HV-718 - TOTORA CHINCHIN | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 80% | 68.1% | En Ejecución
HV-726 | CHURCAMPA (KM 00+119) - CCAHUIÑA - SAN MATEO - CCARANACC (KM 08+520); CCARANACC (KM 08+574) - CCELLCCOY - CCOAMA - EMP. HV-729 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA; SAN MIGUEL DE MAYOCC; LOCROJA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 80.48% | 68.62% | En Ejecución
HV-741; R0905192 | EMP.PE-3SD - OCCORO - ATACCOCHA -SAHUAY -PALERMO - ANTA -PUCUTO - EMP.HV-131(DV.LARCAY).; PALERMO (KM 00+079) - ANCCOSPATA - CCEMICHE - EMP. HV-740 (CRUZ CCASA) | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | PAUCARBAMBA; EL CARMEN; ANCO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 80.48% | 68.62% | En Ejecución
HV-676 | EMP. HV-102 - VISTA ALEGRE - EMP. HV-683 (ARMA PATACANCHA) | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHINCHIHUASI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 80.48% | 68.62% | En Ejecución
HV-683 | EMP. PE-3S D (LECHUGUILLAS) - DV. HUACHOS - CHILCAPATA - ARMA PATACANCHA - LAYAMPATA - CHINCHIHUASI (KM 19+980) | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHINCHIHUASI Y PAUCARBAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 81.43% | 69.67% | En Ejecución
HV-714 | EMP. PE-3S D (QUINUAPATA) - HUNASCUCHO - PACCAY - CARHUANCHO - MILLPO - CCACCENA - CARHUANCHO - YAKUHUANAY - EMP. HV-712 (PAMPALCA) | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA Y SAN PEDRO DE CORIS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 78.1% | 66% | En Ejecución
HV-682 | EMP. PE-3S D (LECHUGUILLAS) - PUTACCA - LIRPO - EMP. HV- 678 (SANTA CLARA DE COSME) | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME Y CHINCHIHUASI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 81.43% | 69.67% | En Ejecución
HV-720 | CHURCAMPA (KM 00+645) - PTE. CHALLHUAN (KM 24+104) | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 78.57% | 66.52% | En Ejecución
HV-678 | EMP. PE-3S (VILLENA) - COLAUPE – PUEBLO LIBRE DE CHILCAPATA – 3 DE MAYO DE PANTUYLLA - SANTA CLARA DE COSME – CCARCCANCHA SULLAPAMPA - SANTA ROSA DE LLACUA – COTAY – ANTACALLA (KM 34+250). | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 77.62% | 65.48% | En Ejecución
R0901212; HV-766; R0901214 | EMP. PE-3S - PTE. CUCHARAN - HUARI - EMP. HV-766 (CCEULLAPAMPA); CEULLAPAMPA (KM 17+310) - ANDABAMBILLA - UYRUMPI; EMP. HV-766 (ANDABAMBILLA) - ALIANZA ANDINO - EMP. R0901212 (DV. PTE. CUCHARAN) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.22% | 43.51% | En Ejecución
R0901040 | EMP. HV-766 - CHILCAPUQUIO - LOS LIBERTADORES | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 72% | 45.47% | En Ejecución
HV-769; HV-768 | EMP. PE-3SM (CCARHUARANRA) - NARANJAL - EMP. HV-768; CHUPACA (KM 9+900) - CCOSNIPUQUIO - DV. HV-769 (KM 14+870) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 27.95% | 23.29% | En Ejecución
R0901048; HV-783 | EMP. PE-3S M (PILCOCANCHA) - ATAYLLAMA - EMP. HV-783 (CHAYNAPAMPA); EMP. HV-722 (DV. ACORIA) - YANANACO - CHAYNAPAMPA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 64.86% | 37.16% | En Ejecución
HV-772; HV-786 | PTE. ACORIA (KM 0+200) - SILVA - DV. HV-785 (KM 14+340); CASTILLAPATA (KM 4+300) - TROYA - MOTOY - EMP. HV-772 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 72.89% | 46.44% | En Ejecución
HV-784 | EMP. PE-3SM - PANCCAN - EMP. HV-772 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 75.11% | 48.89% | En Ejecución
HV-785 | EMP. HV-772 - HUANOPATA - AZUL CCOCHA - DV. VISKAS (KM 15+320) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 71.17% | 44.1% | En Ejecución
HV-779; HV-780; R0901080 | EMP. HV-780 (HUANASPAMPA) - UNION PROGRESO; EMP. PE-26 (LAIMINA) - HUANASPAMPA - EMP. HV-130 (DV. WIÑAQ); EMP. HV-130 (HUAYLLACCOTO) - TRES ESTRELLAS - ACHAPATA - EMP. R0901081 (CCARAHUASA) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 75.11% | 48.89% | En Ejecución
HV-789; HV-790 | EMP. PE-26 (SACHAPITE) - ATALLA - PTE. YAULI (KM 13+870); EMP. HV-789 - CHACARILLA - UCHKUS INCAÑAN - EMP. HV-791 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 63.96% | 36.17% | En Ejecución
HV-796; R0901093 | EMP. HV-112 - MATIPACANA - MOSOCCANCHA - CHACAPAMPA; EMP. HV-112 (PALTAMACHAY) - EMP. HV-796 (CHACAPAMPA) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 29.98% | 29.23% | En Ejecución
HV-807 | PACHACCLLA (KM 17+700) - EMP. PE-26B (CUNYACC) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 28.94% | 26.4% | En Ejecución
HV-809; R0901097 | EMP. HV-105 - CONDORHUACHANA; EMP. HV-809 (CONDORHUACHANA) - EMP. HV-807 (PTE. CCOLLPAPAMPA) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 30.14% | 29.73% | En Ejecución
HV-807; HV-808 | EMP. HV-105 (CHACMACCASA) - CHUCLLACCASA - DV. LIMAPAMPA (KM 7+420); EMP. HV-105 (PUYHUAN) - EMP. HV-807 (CHUCCLLACCASA) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 73.87% | 47.07% | En Ejecución
HV-811; HV-814 | EMP. HV-807 (CCARHUACC) - HUARIPATA - EMP. HV-816; EMP. HV-811 (PARCA) - PANTACHI NORTE | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 29.98% | 29.23% | En Ejecución
HV-909 | EMP. PE-26 (QUIMINA) - CHILLHUAPAMPA - HORNOBAMBA - EMP. HV-128 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PALCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 65.78% | 38.62% | En Ejecución
HV-903; HV-904 | EMP. PE-26B - TITICCASA - SANTA BARBARA; SAN JERONIMO (KM 0+900) - SACSAMARCA - EMP. HV-903 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 28.64% | 25.27% | En Ejecución
HV-896 | EMP. HV-115 - PALLCAPAMPA - PUCACUCHO - EMP. HV-903 (TITICCASA) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA; HUANCAVELICA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 71.17% | 44.1% | En Ejecución
R0901104; R0901105 | EMP. HV-896 (YANAMINA) - LAGUNA CCEULLACCOCHA - MACHAYPAMPA - CERRO CCARHUARAZU; EMP. R0901104 - RÍO OJOLOMAYO | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 73.87% | 47.07% | En Ejecución
R0901126 | EMP. PE-26 (LACHOCC) - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSIÓN Y NUEVO OCCORO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 63.96% | 36.17% | En Ejecución
HV-934 | EMP. HV-110 (VILCA) - ACCOMARCA - ACOMACHAY - EMP. HV-933 (PUYHUAN) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA Y HUAYLLAHUARA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 68.02% | 40.63% | En Ejecución
HV-935 | EMP. HV-110 (SAN CARLOS) - CHUYA - EMP. HV-936 (SANTA ANA) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 26.35% | 18.83% | En Ejecución
HV-936 | DV. R0901165 (KM 6+830) - CCORICOCHA - LEON PAMPA - RIEGO PAMPA - SANTA ANA - L. DPTAL. JUNÍN (KM 31+780) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 27.43% | 21.8% | En Ejecución
HV-937 | EMP. HV-110 - HUANCALPI - CHAQUICCOCHA (KM 10+000) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 69.78% | 43.02% | En Ejecución
HV-931 | EMP. HV-126 (MOYA) - ISLAYCHUMPI - TAMBONE - TULTURI | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MOYA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 69.37% | 42.12% | En Ejecución
HV-932; R0901010 | EMP. HV-931 (ISLAYCHUMPI) - PUTACCA - YAUYOPATA; EMP. HV-126 - MARQUILLA - EMP. HV-932 (YAUYOPATA) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MOYA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 69.37% | 42.12% | En Ejecución
HV-930 | EMP. HV-110 - SEBASTIAN BARRANCA - PILCHACA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PILCHACA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 23.04% | 10.9% | En Ejecución
R0901013; R0901018 | AMAÑANCHAY (KM 0+750) - VISTA ALEGRE - PILCHACA; EMP. HV-929 (PTE. ANGASMAYO) - EMP. R0901016 (CCOLLPA) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PILCHACA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 69.37% | 42.12% | En Ejecución
HV-924; HV-923 | EMP. HV-125 (DV. IZCUCHACA) - OSCCOLLO - CUENCA (KM 9+480); EMP. HV-126 (DV. MINAPAMPA) - EMP. HV-924 (DV. CUENCA) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CUENCA; IZCUCHACA; CUENCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.72% | 43.6% | En Ejecución
R0901059; R0901039 | EMP. HV- 915 (UTUSHAYCCO) - MUQUE - VISTA ALEGRE - EMP. R0901039; DV. R0901059 (KM 3+000) - EMP. HV-917 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 69.82% | 42.61% | En Ejecución
HV-1004 | EMP. HV-119 (QUISUARCCASA) - SAN LUIS DE CORERAC - MIGUEL DE CURIS - EMP. HV-119 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.26% | 38.36% | En Ejecución
R090647 | EMP. HV-1004 (SAN MIGUEL DE CURIS) - EMP. R090654 (SAN ANTONIO DE SAÑUHUILCA) | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 67.49% | 36.85% | En Ejecución
HV-997 | EMP. PE-28A - DV. PAMPAPUQUIO - VISTA ALEGRE - PACCHA - EMP. HV-117 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HYCDO ARMA Y SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.26% | 38.36% | En Ejecución
HV-1013 | EMP. HV -121 (HUALLHUAS) - SANTA ROSA DE PACOMARCA -PAMPACANCHA - ATA (KM 36+470) | HUANCAVELICA | HUAYTARA | OCOYO Y QUERCO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.26% | 38.36% | En Ejecución
HV-996 | EMP. HV-117 (QUISUARPAMPA) - HUAYLLAHUAQUI - MINASCCASA - YANAJAJA (KM 24+030) | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.26% | 38.36% | En Ejecución
R090610 | EMP. HV-121 (HORNADA PATA) - SAN JUAN DE OCCORO - SUYTOCANCHA - CHIRIPA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.26% | 38.36% | En Ejecución
R090683 | EMP. PE-28 A (HUAYTARA) - CCOLCCAPAMPA - QUITO ARMA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUITO ARMA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 68.5% | 37.4% | En Ejecución
R090649 | EMP. R090654 (SANTIAGO DE CHOCORVOS) - LUCMAYOC - AHUACHA - LAMBRACCASA - EMP. HV-1004 (SAN LUIS DE CORERAC) | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 68.5% | 37.4% | En Ejecución
HV-991 | EMP. PE-28A (PAMPAHUASI) (PROG. 03+000) - VISCAPALCA (PROG. 35+000) | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.26% | 38.36% | En Ejecución
HV-872 | EMP. PE-28 A (TACCSANAPAMPA) - CACUYA - MARAYPAMPA - LLILLINTA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 60.89% | 29.41% | En Ejecución
HV-1000 | EMP. PE-28 A - EMP. HV-118 | HUANCAVELICA | HUAYTARA | AYAVI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 70.26% | 38.36% | En Ejecución
R090625 | EMP. HV-121 (AYAMA) - VILLA EL SALVADOR - CCARAIMARCA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 68.5% | 37.4% | En Ejecución
HV-607 | VIÑAS (KM 03+264) - CASAY - PUCAERA - PE-3S (MANTACRA) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | DANIEL HERNANDEZ Y PAMPAS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 70.12% | En Ejecución
HV-585 | ACOSTAMBO (KM 00+280) - SANTA CRUZ - LAUSA CHICO - ACRAQUIA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO Y ACRAQUIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 35.05% | 57.29% | En Ejecución
HV-501 | EMP. HV-109 (DV. SAN ISIDRO DE ACOMBAMBA) - SAN FRANCISCO DE PACCHA - SAN MARCOS DE ROCCHAC (KM 16+530), SAN MARCOS DE ROCCHAC (KM 16+800) - PACHAS - PALCA YACU - ALLPACORRAL - MONTECOLPA (KM 28+600), MONTECOLPA (KM 28+694) - CHACAPAMPA - LA UNION CHILCHE | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SAN MARCOS DE ROCCHAC | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 77.5% | 67.83% | En Ejecución
R090798 | EMP. HV-518 (SAN ISIDRO) - CEDROPAMPA - ROBLE -RÍO HIMAYBAMBA. | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ROBLE | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 70.13% | En Ejecución
HV-561 | EMP. HV-124 (SANTA CRUZ DE ILACHURAMPI) - CARAMPA - PICHUS | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS Y PICHOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 70.12% | En Ejecución
HV-588 | VILLA REAL (KM 01+850) - CHILCAPATA - QUINTAOCCO - CHUCUNA - EMP. HV-585 (SANTA CRUZ) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 70.12% | En Ejecución
HV-550 | MULLCA (KM 00+105) - TONGOS (KM 04+565), TONGOS (KM 04+638) - HUARIBAMBA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS Y HUARIBAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 70.12% | En Ejecución
R0907036 | EMP. HV-101 (CHIQUIAC) – FUNDO AYHUINCA –SACHACOTO (KM 18+480). | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 70.12% | En Ejecución
HV-520 | EMP. HV-101 (DV. TINTAY PUNCU - SUNE) - SUNE | HUANCAVELICA | TAYACAJA | TINTAY PUNCU Y COCHABAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 77.08% | 67.37% | En Ejecución
HV-525 | EMP. HV-101 (SALCAHUASI) - CCARCCANCHA - URPAY - VERDE PATA - HUACCAYRUMI - CHUYA PATA - LAMBRAS PATA - PALMA PAMPA - MUCHCA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCAHUASI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 78.6% | 69.26% | En Ejecución
HV-626 | EMP. PE-3S (TABLACHACA) - AHUAYCHA CASAY - OCOBAMBA YANAJAJA - EMP. HV-625 (DV. OCOBAMBA CASAY) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 70.12% | En Ejecución
HV-633 | DV. HV-636 (KM 21+120) - ACCOYANCA - BUENOS AIRES - EMP. HV-632 (AYAIPAMPA) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QICHUAS Y COLCABAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 76.67% | 66.92% | En Ejecución
HV-506 | EMP. HV-109 (MANCHAY)-YACUHUANAY - PILATA - LOMA PATA - SAN JUAN DE YANAYACU - CEDROPAMPA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCABAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 70.12% | En Ejecución
HV-632 | EMP. PE-3S D (PASO DANUBIO) - AYAIPAMPA (KM 12+500) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QICHUAS Y COLCABAMBA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 77.64% | 68.41% | En Ejecución
HV-638 | EMP. PE-3S (SANTA ROSA DE MALLMA BAJA) - SANTA ROSA DE MALLMA ALTA - SAN ANDRÉS - DV. HV-639 (KM 11+719) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QUICHUAS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 77.64% | 68.41% | En Ejecución
HV-552 | RAYAN PATA (KM 00+215) - CATAC - EMP. PE-3S D | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 79.58% | 70.12% | En Ejecución
HV-569 | EMP. HV-568 - ACOCRA (KM 10+936) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 76.71% | 67.59% | En Ejecución
HV-598 | EMP. HV- 585 (YURACASA) - COLIS - PUSQUI - PICHCA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACRAQUIA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 76.71% | 67.59% | En Ejecución
HV-509 | EMP. HV-123 (CASA BLANCA) - ICHUCUCHU - PUYTOC - EMP. HV-123 (DV. SANTA MARÍA) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | HUACHOCOLPA Y LAMBRAS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 77.64% | 68.41% | En Ejecución
HV-571 | EMP. PE-3S C (TAYACCASA) - SAN JOSE DE AYMARA - QUICHPIDICAS - EMP. PE-3S C (PAZOS) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 73.9% | 64.5% | En Ejecución
HV-669 | EMP. HV-666 (DV. PICHIU) - HUARANHUAY (KM 09+013). | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ANDAYMARCA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 76.71% | 67.59% | En Ejecución
HV-507 | EMP. HV109 (POTRERO) - HUAMANMARCA (KM 06+831) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCAHUASI | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 76.71% | 67.59% | En Ejecución
HV-553 | EMP. HV- 554 - SAN CRISTOBAL DE HUAYRAPIRE - CAPILLAPATA (KM 06+503) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SANTIAGO DE TUCUMA | Rutinario | Vecinal | Firmado | N/A | 76.71% | 67.59% | En Ejecución
HV-104 | EMP. PE–3SD (CHONTA) – OXAPATA – SAN PEDRO DE CORIS – MACHAHUAY ALTO – COBRIZA (KM 35+862) | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | PAUCARBAMBA Y SAN PEDRO DE CORIS | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | En Ejecución
HV-132 | EMP. PE–26 (DV. HUARACCO) - PALTACCACCA – COTAY – OJEPUCRO (KM 29+945) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | En Ejecución
HV-122 | EMP. HV–118 (MARCCARENJA) – ALLPACHACA – TUNAY – JATUN PUCRO – EMP. HV–121 (KM 30+857) | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTO DOMINGO DE CAPILLAS Y SANTIAGO DE CHOCORVOS | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | En Ejecución
HV-127 | EMP. PE–26 (DV. TINLLACCLLA) – LIBERTADORES – VISCAPATA – CONAICASA – TINLLACCLLA – TAMBOPATA – CCOCHACCASA – SAN LUIS – MANTA – EMP. HV–110 (KM 59+642) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO-NUEVO OCCORO, MANTA Y ACOBAMBILLA | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | En Ejecución
HV-110 | VILLA UNION (KM 69+743) – VIÑAS – ACOBAMBILLA – L.D. JUNÍN (KM 114+347) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA Y ACOBAMBILLA | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | En Ejecución
HV-121 | EMP. PE–28A (BETANIA)– LAGUNA PARIONACOCHA – HORNADA – PARIONA – HATUNORCCO – LARAMARCA – PORONCOCHA – QUERCO (KM 103+604), QUERCO (KM 104+043) - PACOMARCA (KM 116+905), PACOMARCA (KM 117+188) - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (KM 132+832), SANTIAGO DE QUIRAHUARA (KM 133+182) – EMP. HV-120 (KM 145+357) | HUANCAVELICA | HUAYTARÁ | TAMBO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, QUERCO, OCOYO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | En Ejecución
HV-125 | CONAYCA (KM 12+974) - BARRIO PROGRESO - LOS ANGELES - LARIA (KM24+615), LARIA (24+714) - BUENOS AIRES (KM 29+839) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | IZCUCHACA, CONAYCA, LARIA, NUEVO OCCORO Y HUANDO | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | En Ejecución
HV-108 | LIRCAY (KM 0+616) – LIRCAY (KM 1+046), LIRCAY (KM 2+664) – HUAYLLAY CHICO – HUAYLLAY GRANDE – CALLANMARCA (KM 28+726), CALLANMARCA (KM 29+479) – HUANCA HUANCA – CHAYNABAMBA (KM 57+847), CHAYNABAMBA (KM 58+140) – YUNYACCASA (KM 61+409), YUNYACCASA (KM 61+486) – TOTORA – CONGALLA (KM 70+908), CONGALLA (KM 71+767) – CARCOSI (KM 81+299), CARCOSI (KM 81+341) – EMP. PE-26B (SECCLLA) (KM 94+037) | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY, HUAYLLAY GRANDE, HUANCA HUANCA, CONGALLA Y SECLLA | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | En Ejecución
HV-111 | CALLQUI (KM 04+731) – DV. SATCO – ABRA MAMACANCHA – TANSERE – EMP. HV–110 (VIÑAS) (KM 46+690) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION, NUEVO OCCORO Y ACOBAMBILLA | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | En Ejecución
HV-102 | EMP. PE-3SD (DV. JABONILLO) - JABONILLO - HUANCAYOJASA - COLCABAMBA - TOCAS – DV. CALLQUI - EMP. PE-3SD (MILPO) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA Y TOCAS | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | En Ejecución
HV-100 | EMP. PE–3S (PAMPA BLANCA) – ALFAPATA – PACHAPATA BAJA (KM 9+416), PACHAPATA BAJA (KM 10+795) – CENTRO UNIÓN – DV. HV–616 (KM 29+635) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO, ACRAQUIA Y AHUAYCHA | Periódico | Departamental | Firmado | Si |  |  | Pendiente de Inicio
HV-109 | HUARI (KM. 39+323) – L.D. JUNÍN (ABRA ACOPALCA) (KM 53+848) | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SAN MARCOS DE ROCCHAC | Periódico | Departamental | Firmado | Si |  |  | Pendiente de Inicio
HV-126 | EMP. HV–110 (MOYA) – QUIÑIRI – YANAYACU – CHAQUICOCHA – MINAPAMPA – SAN VIDAL – TORORA JANTUPAMPA – LEONCIO PRADO – EMP. HV-125 (CONAYCA) (KM 39+448) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION Y CHUPAMARCA | Periódico | Departamental | Firmado | Si |  |  | Pendiente de Inicio
HV-110 | EMP. PE–3S (IMPERIAL) – JATUNPAMPA - LIRIOPATA - TELLERIA – MOYA (KM 40+745), MOYA (KM 41+183) – VIÑAS – VILCA – VILLA UNION (KM 69+743) | HUANCAVELICA | TAYACAJA Y HUANCAVELICA | ÑAHUINPUQUIO, ACOSTAMBO, MOYA Y VILCA | Periódico | Departamental | Firmado | Si |  |  | En Ejecución
HV-115 | EMP. PE–28D (CHONTA) – CHIPCHILLAY – CAUDALOSA CHICA – BANCO MINERO HUACHOCOLPA – HUACHOCOLPA (KM 31+742), HUACHOCOLPA (KM 32+502) – CHUÑUMAYO – CCASCCABAMBA – PALCAS – CANCHAPATA – CONSTANCIA – EMP. PE–26B (USHCUPAMPA). (KM 66+654) | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA Y ANGARAES | SANTA ANA, HUACHOCOLPA Y LIRCAY | Periódico | Departamental | Firmado | Si |  |  | En Ejecución
HV-125 | EMP. PE-26 (IZCUCHACA) - CONAYCA (KM 12+974), BUENOS AIRES (29+839) - NUEVO OCCORO (KM 32+720), NUEVO OCCORO (32+920) - MIRAFLORES - EMP. HV-127 (DV. MIRAFLORES) | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | IZCUCHACA, CONAYCA, LARIA, NUEVO OCCORO Y HUANDO | Periódico | Departamental | Firmado | Si |  |  | Pendiente de Inicio
HV-131 | EMP. PE-3S (LARCAY) -CCARHUACATA - CCARHUANCHO - ARMA - LA MERCED DE CHUPAS - LOCROJA (KM 29+101) | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | EL CARMEN Y LOCROJA | Periódico | Departamental | Firmado | Si |  |  | Pendiente de Inicio
MO-104 | DV. AR-120 (KM 34+713) - VISCACHANI - CHACALAQUE GRANDE - CRUZ PHARA - EMP. MO-101 (KM 65+543) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | UBINAS | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | Pendiente de Inicio
MO-105 | EMP. MO-103 (YUNGA) - TASSA - QUERALA - PILLUNE - MATAZO - EMP. AR - 120 (KM 41+565) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | YUNGA Y UBINAS | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | Pendiente de Inicio
MO-106 | EMP. PE-36 B (TITIRE) - PATIPATINE - IRHUARA - ICHUÑA - ITAPALLANE – PACCHIRI CRUCERO - COBREPATA (L.D. PUNO) (KM 87+830) | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA | Periódico | Departamental | Firmado | Pendiente |  |  | Pendiente de Inicio
MO-107 | PAMPAS DE CHEN CHEN SUR (KM 21+492) - CAMPO DE ATERRIZAJE - EMP. TA - 105 (KM 52+092) | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | Periódico | Departamental | Firmado | Pendiente |  |  | Pendiente de Inicio
TA-105 | EMP. PE-36 A (STA. ROSA) - HUAYCUTA - TACALAYA -HIRATALAYA- L.D. MOQUEGUA (MO-107 A MOQUEGUA) (KM. 88+583) | TACNA | CANDARAVE Y JORGE BASADRE | CANDARAVE, CAMILACA Y ILABAYA | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | Pendiente de Inicio
TA-106 | EMP. PE-38 (DV TOTOJA) - TOTOJA - L.D. PUNO (PU-132 A CACHICUCHO) | TACNA | TARATA | TARATA, TICACO Y SUSAPAYA | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | Pendiente de Inicio
TA-100 | EMP. PE 1S (QUEBRADA HONDA)-LD. MOQUEGUA (MO-107 A MOQUEGUA) | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | Rutinario | Departamental | Firmado | N/A |  |  | Pendiente de Inicio